## 项目库
阳城县“十四五”第三批巩固脱贫成果项目库统计表
序号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 项目 实施 地点 | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容 | 项目预算总投资 |  |  |  | 受益 对象 | 绩效 目标 | 群众参与和 带贫减贫机制 | 备注
[8 empty] | 合计 | 其中：财政专项衔接资金 | 其中：其他 财政 资金 | 其中： 其他 筹措 资金
合计
一、产业类项目 | [7 empty] | 4980 | 4952 |  | 28
1 | 红辣椒种植补贴项目 | 新建 | 全县 | 2022.1 | 2022.11 | 农业农村局 | 种植订单红辣椒100亩 | 2 | 2 |  |  | 符合条件的脱贫户和边缘易致贫户 | 2500元/亩 | 2500元/亩
2 | 杂粮、薯类种植 补贴项目 | 新建 | 全县 | 2022.1 | 2022.11 | 农业农村局 | 杂粮4000亩、薯类种植150亩 | 130 | 130 |  |  | 符合条件的脱贫户和边缘易致贫户 | 杂粮1000元/亩 薯类1200元/亩 | 杂粮1000元/亩 薯类1200元/亩
3 | 2022年蚕桑产业扶贫基地建设项目 | 新建 | 阳城县董封乡董封村 | 2022.1 | 2022.11 | 农业农村局 | 1、投资18万元改建烘茧厂棚及场地650㎡ 2、投资30万元购蚕茧自动循环热风烘茧机一台 3、投资6万元购买1000个收蚕茧用的塑料筐。 | 40 | 40 |  |  | 符合条件的脱贫户和边缘易致贫户 | 年收入120万元 | 通过产业带动，促进决劳动力就业
4 | 晋岳桑黄产业园 | 新建 | 阳城县次营镇泽城、固隆、庄头、赛村、逯甲、前凹6个村。 | 2022.1 | 2022.11 | 农业农村局 | 项目总占地20亩，其中占地4亩建设10栋高标准智能化大棚种植桑黄、羊肚菌，占地4亩建设菌包车间，培育菌种，新建5亩与桑黄相关的产品加工车间、化验室等，新建7亩与羊肚菌相关的加工车间等。在每个车间分别购置、安装一条生产线，达到年产桑黄酒、桑黄咖啡，羊肚菌等产品150吨的生产规模。 | 1000 | 1000 |  |  | 符合条件的脱贫户和边缘易致贫户 | 可实现销售收入5000万元，实现利润800万元，解决劳动力就业200余人。 | 可带动周边农户200人受益，其中包括80余脱贫人口。
5 | 桑葚酒及桑葚果汁饮料建设项目 | 新建 | 西河北任村 | 2022.1 | 2022.11 | 农业农村局 | 1、购安年产1000吨桑葚酒配套设备设施； 2、购安年产5000吨桑葚果汁饮料配套设备设施； 3、完善1000立方冷冻库4座； 4、完成厂房周边果桑树改良及网红打卡基地的建设 | 1000 | 1000 |  |  | 符合条件的脱贫户和边缘易致贫户 | 1、直接带动农村剩余劳动力就业50余人，间接带动农户参加果桑树管理400余人； 2、实现利税合计8800元； | 1、直接带动农村剩余劳动力就业50余人，间接带动农户参加果桑树管理400余人； 2、实现利税合计8800元；
6 | 阳城县凤城镇尹博美蔬菜种植 全产业链基地项目 | 新建 | 凤城镇上芹村、卧庄村、上孔村、西关村等村 | 2022.1 | 2022.11 | 农业农村局 | 提质改造建设蔬菜、食用菌，水果大棚76座，面积25000平米，种植高品质水果400亩。 | 400 | 400 |  |  | 符合条件的脱贫户和边缘易致贫户 | 实现年产值80万 | 通过产业带动，促进决劳动力就业
7 | 太行茱萸湾 产业园项目 | 新建 | 下桑林、宫上村等 | 2022.1 | 2022.11 | 农业农村局 | 购买山茱萸原料，场地填方碾压平整，冷库建设，加工厂房建设 | 1100 | 1100 |  |  | 符合条件的脱贫户和边缘易致贫户 | 带动下桑林村、宫上村涉贫村及周边农户增收 | 通过产业带动，促进决劳动力就业
8 | 河北镇粉条厂冷库建设项目 | 新建 | 土孟村 | 2022.1 | 2022.11 | 农业农村局 | 建设冷库1座，总面积105平米 | 20 | 20 |  |  | 符合条件的脱贫户和边缘易致贫户 | 项目覆盖土孟村村民共568户1297人，其中本村居住脱贫户135户338人。 | 通过产业带动，促进决劳动力就业
9 | 河北镇农产品分拣车间建设项目 | 新建 | 河北村 | 2022.1 | 2022.11 | 农业农村局 | 建设农产品分类分拣车间1个，占地面积562.52平米、屋顶安装光伏发电设备 | 60 | 60 |  |  | 符合条件的脱贫户和边缘易致贫户 | 项目覆盖河北村村民582 户1190人，其中脱贫户105户219人。 | 通过产业带动，促进决劳动力就业
10 | 阳城县白桑镇蛋鸡现代农业产业园诚锋牧业100万羽蛋鸡养殖基地 | 新建 | 白桑镇南香台村 | 2022.1 | 2022.11 | 畜牧中心 | 10万羽蛋鸡自动化养殖车间4栋，恒温蛋库1栋，有机肥翻抛车间1栋 | 1000 | 1000 |  |  | 符合条件的脱贫户和边缘易致贫户 | 年收益500万 | 通过产业带动，促进决劳动力就业
11 | 蟒河下桑林村山茱萸特色产业基地创建项目（乡村振兴示范村项目） | 新建 | 下桑林 | 2022.1 | 2022.11 | 中药材发展中心 | 1、山茱萸鉴赏苑提档升级和日常维护管理。 2、山茱萸晾晒场地建设。其中山茱萸晾晒场地清理回填压实10500立方米；水泥砌坝及508立方米；硬化约5000平方米；排水系统建设200米；场地内土地征收约3亩； 3、新建山茱萸冷藏保鲜设施，约3000立方米， 4、山茱萸基地建设，其中：山茱萸育苗基地5亩，3万株山茱萸基地建设； 5、在下桑林、蛇沟、熊柏等打造山茱萸特色产业示范基地标牌。 | 228 | 200 |  | 28 | 符合条件的脱贫户和边缘易致贫户 | 带动辐射周边桑林村、押水村、蟒河村、宫上村、邢西村、麻楼坪等村的山茱萸产业，增加产量170余吨，户均增收3000元，解决劳动力就业100-150人、使山茱萸产业有了进一步的提高和发展。 | 通过产业带动，户均增收3000元，解决劳动力就业100-150人、
二、基础设施 | [7 empty] | 2815.5 | 1615.5 | 1200
12 | 安泽小区公厕项目 | 新建 | 下芹村安泽小区 | 2022.3 | 2022.11 | 阳城县住房和城乡建设管理局 | 安泽一栋公厕。 | 80 | 80 |  |  | 符合条件的搬迁脱贫户 | 服务150户易地搬迁脱贫户共507人 | 服务150户易地搬迁脱贫户共507人
13 | 惠泽小区门禁及管理室项目 | 新建 | 下芹村惠泽小区 | 2022.3 | 2022.11 | 阳城县住房和城乡建设管理局 | 惠泽小区门禁及管理室。 | 60 | 60 |  |  | 符合条件的搬迁脱贫户 | 服务238户易地搬迁脱贫户共817人 | 服务238户易地搬迁脱贫户共817人
14 | 瑞泽小区门禁及管理室项目 | 新建 | 下芹村瑞泽小区 | 2022.3 | 2022.11 | 阳城县住房和城乡建设管理局 | 瑞泽小区门禁及管理室。 | 60 | 60 |  |  | 符合条件的搬迁脱贫户 | 服务181户易地搬迁脱贫户共363人 | 服务181户易地搬迁脱贫户共363人
15 | 北留镇岭和小区安置点便民服务中心项目 | 新建 | 北留镇壁河村 | 2022.3 | 2022.11 | 北留镇人民政府 | 一栋占地300平米的二层办公楼和600平米的室内文娱活动中心。 | 240 | 240 |  |  | 符合条件的搬迁脱贫户 | 服务1010口人，其中建档立卡脱贫人口237人 | 服务1010口人，其中建档立卡脱贫户人口237人
16 | 河北镇易地搬迁安置点公厕建设项目 | 新建 | 河北镇河北村、土孟村、驾岭村 | 2022.3 | 2022.11 | 河北镇人民政府 | 建设3个公厕 | 105 | 105 |  |  | 符合条件的搬迁脱贫户 | 服务505口人，其中建档立卡脱贫户人口505人 | 服务505口人，其中建档立卡脱贫户人口505人
17 | 河北镇易地搬迁安置点监控安装项目 | 新建 | 河北镇河北村、土孟村、驾岭村、观腰村、蛇窊村 | 2022.3 | 2022.11 | 河北镇人民政府 | 安装监控设备5套 | 10 | 10 |  |  | 符合条件的搬迁脱贫户 | 服务505口人，其中建档立卡脱贫户人口505人 | 服务505口人，其中建档立卡脱贫户人口505人
18 | 河北镇易地搬迁安置点文化活动场所改建 项目 | 新建 | 河北镇河北村、土孟村、驾岭村 | 2022.3 | 2022.11 | 河北镇人民政府 | 改建文化活动场所3处 | 23 | 23 |  |  | 符合条件的搬迁脱贫户 | 服务505口人，其中建档立卡脱贫户人口505人 | 服务505口人，其中建档立卡脱贫户人口505人
19 | 蟒河镇易地搬迁安置点公厕建设项目 | 新建 | 蟒河家园安置点 | 2022.3 | 2022.11 | 蟒河镇人民政府 | 建设1个公厕 | 27 | 27 |  |  | 符合条件的搬迁脱贫户 | 服务400口人，其中建档立卡脱贫户人口124人 | 服务400口人，其中建档立卡脱贫户人口124人
20 | 谭村提水工程 | 改建 | 次营镇谭村村 | 2022.1 | 2022.1 | 次营镇谭村村 | 智能水表25个、深井房高压配电柜、水箱漏水和消毒净化池、水箱出口和村内分路阀门6个 | 5 | 5 |  |  | 全村农户 | 提升了510口人的农村供水保障水平 | 提升了510口人的农村供水保障水平
21 | 赛村提水工程 | 改建 | 次营镇赛村村 | 2022.1 | 2022.1 | 次营镇赛村村 | 1500立方蓄水池维修补漏及出水管更换 | 12 | 12 |  |  | 全村农户 | 提升了600口人的农村供水保障水平 | 提升了600口人的农村供水保障水平
22 | 营东提水工程 | 改建 | 次营镇营东村 | 2022.1 | 2022.1 | 次营镇营东村 | 管网维修改造、更换智能水表236套 | 30 | 30 |  |  | 全村农户 | 提升了550口人的农村供水保障水平 | 提升了550口人的农村供水保障水平
23 | 淘河提水工程 | 改建 | 次营镇淘河村 | 2022.1 | 2022.1 | 次营镇淘河村 | 修建机泵房护坝 | 25 | 25 |  |  | 全村农户 | 提升了497口人的农村供水保障水平 | 提升了497口人的农村供水保障水平
24 | 西下庄提水工程 | 改建 | 次营镇西下庄村 | 2022.1 | 2022.1 | 次营镇西下庄村 | 管网改造3500米、更换智能水表217套 | 31 | 31 |  |  | 全村农户 | 提升了557口人的农村供水保障水平 | 提升了557口人的农村供水保障水平
25 | 上义提水工程 | 改建 | 次营镇上义村 | 2022.1 | 2022.1 | 次营镇上义村 | 更换800米二寸PPR管，240米无缝钢管 | 15 | 15 |  |  | 全村农户 | 提升了601口人的农村供水保障水平 | 提升了601口人的农村供水保障水平
26 | 北次营提水工程 | 改建 | 次营镇北次营村 | 2022.1 | 2022.1 | 次营镇北次营村 | 深井房改造，更换智能水表310套 | 23 | 23 |  |  | 全村农户 | 提升了1303口人的农村供水保障水平 | 提升了1303口人的农村供水保障水平
27 | 周壁提水工程 | 改建 | 次营镇周壁村 | 2022.1 | 2022.1 | 次营镇周壁村 | 更换机井—蓄水池管路500米、40千瓦水泵电机一套、管路维修500米 | 12 | 12 |  |  | 全村农户 | 提升了996口人的农村供水保障水平 | 提升了996口人的农村供水保障水平
28 | 西垠提水工程 | 改建 | 次营镇西垠村 | 2022.1 | 2022.1 | 次营镇西垠村 | 维修300立方蓄水池 | 11.9 | 11.9 |  |  | 全村农户 | 提升了485口人的农村供水保障水平 | 提升了485口人的农村供水保障水平
29 | 双美引水工程 | 改建 | 董封乡双美村 | 2022.1 | 2022.1 | 董封乡双美村 | 新建蓄水池150m³ 管网1300m，提水设备一套 | 28 | 28 |  |  | 全村农户 | 提升了243口人的农村供水保障水平 | 提升了243口人的农村供水保障水平
30 | 赤头提水工程 | 改建 | 董封乡赤头村 | 2022.1 | 2022.1 | 董封乡赤头村 | 水表安装，管网改造1000米 | 18 | 18 |  |  | 全村农户 | 提升了332口人的农村供水保障水平 | 提升了332口人的农村供水保障水平
31 | 河北、下交、土孟三村管网改造工程 | 改建 | 河北镇河北、土孟、下交 | 2022.1 | 2022.1 | 河北镇政府 | 铺设管网48400米 安装智能水表1500块 | 518 | 518 |  |  | 全村农户 | 提升了4048口人的农村供水保障水平 | 提升了4048口人的农村供水保障水平
32 | 索泉岭引水工程 | 改建 | 横河镇索泉岭村 | 2022.1 | 2022.1 | 横河镇索泉岭村 | 铺设引水管道500米，新建30立方蓄水池1个 | 7 | 7 |  |  | 全村农户 | 提升了243口人的农村供水保障水平 | 提升了243口人的农村供水保障水平
33 | 上桑林提水工程 | 改建 | 蟒河镇上桑林村 | 2022.1 | 2022.1 | 蟒河镇上桑林村 | 管网改造7100米，更换智能水表200户，维修管道630米及水窑1座 | 52.6 | 52.6 |  |  | 全村农户 | 提升了977口人的农村供水保障水平 | 提升了977口人的农村供水保障水平
34 | 降区提水工程 | 改建 | 东冶镇降区村 | 2022.1 | 2022.1 | 东冶镇降区村 | 水池维修1个（水池护坝）购安100立方不锈钢灌 | 9 | 9 |  |  | 全村农户 | 提升了748口人的农村供水保障水平 | 提升了748口人的农村供水保障水平
35 | 磨滩提水工程 | 改建 | 东冶镇磨滩村 | 2022.1 | 2022.1 | 东冶镇磨滩村 | 管网改造200米、安装配电柜一个、水泵1台 | 13 | 13 |  |  | 全村农户 | 提升了387口人的农村供水保障水平 | 提升了387口人的农村供水保障水平
36 | 阳城县2021年度灾后重建农村供水工程 | 改建 | 阳城县 | 2022.1 | 2022.1 | 阳城县水务局 | 铺设管路、维修及新建水池等 | 200 | 200 |  |  | 全村农户 | 提升了5000口人的农村供水保障水平 | 提升了5000口人的农村供水保障水平
37 | 龙凤神童文化园（乡村振兴示范村项目）龙凤山庄建设 | 新建 | 龙凤村 | 2022.4 | 2022.10 | 北留镇人民政府 | 北楼二层建筑改造及装修、阳光餐厅、厨房改造及装修，共1086㎡ | 182.42 |  | 182.42 |  | 符合条件的脱贫户和边缘易致贫户 | 人均年增收300元 | 1、群众参与示范村创建；2、项目建成后优先脱贫户就业。
38 | 龙凤神童文化园（乡村振兴示范村项目）神话广场建设 | 新建 | 龙凤村 | 2022.4 | 2022.10 | 北留镇人民政府 | 神话文化中心、沿街商业建筑、研学2馆及光影世界、神话广场、七大上古神话景观展示，共4187㎡ | 529.8 |  | 529.8 |  | 符合条件的脱贫户和边缘易致贫户
39 | 龙凤神童文化园（乡村振兴示范村项目）游乐园提升 | 改建 | 龙凤村 | 2022.4 | 2022.10 | 北留镇人民政府 | 童话城堡、萌宠乐园及缤纷花园，共6156㎡ | 208.36 |  | 208.36 |  | 符合条件的脱贫户和边缘易致贫户
40 | 龙凤神童文化园（乡村振兴示范村项目）艺术田园 | 新建 | 龙凤村 | 2022.4 | 2022.10 | 北留镇人民政府 | 新建阳光房、艺术田园，共33830㎡ | 81.92 |  | 81.92 |  | 符合条件的脱贫户和边缘易致贫户
41 | 龙凤神童文化园（乡村振兴示范村项目）主入口景观建设 | 新建 | 北留镇龙凤村 | 2022.4 | 2022.10 | 北留镇政府 | 入口游客服务中心、停车场，共1246㎡ | 73.5 |  | 73.5 |  | 符合条件的脱贫户和边缘易致贫户 | 人均年增收300元 | 1、群众参与示范村创建；2、项目建成后优先脱贫户就业。
42 | 龙凤神童文化园（乡村振兴示范村项目）公厕建设 | 新建 | 北留镇龙凤村 | 2022.4 | 2022.10 | 北留镇政府 | 4座，共210㎡ | 84 |  | 84 |  | 符合条件的脱贫户和边缘易致贫户
43 | 龙凤神童文化园（乡村振兴示范村项目）附属室内设施建设 | 新建 | 北留镇龙凤村 | 2022.4 | 2022.10 | 北留镇政府 | 研学设备、景观小品，共800个 | 40 |  | 40 |  | 符合条件的脱贫户和边缘易致贫户