## 年度项目库
阳城县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库入库项目明细表
时间：2024年11月25日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位及责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益 村数（个） | 受益 户数（户） | 受益 人口数 （人） | 其中
[15 empty] | 财政资金 （万元） | 其他资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 金融保险配套 | 小额贷款贴息 | 全县 |  | 阳城县小额信贷贴息项目 | 新建 | 阳城县 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 乡村振兴中心 | 乡村振兴中心裴艳妮 | 用于脱贫户、监测户小额贷款贴息。 | 60 | 60 |  | 通过小额信贷贴息，支持脱贫户、监测户自主发展产业，解决开展经营融资难融资贵问题。 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 |  | 269 | 269 | 15 | 269 | 269
2 | 巩固三保障 | 教育帮扶 | 雨露计划 | 全县 |  | 阳城县2024-2025学年雨露计划 | 新建 | 各乡镇 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 乡村振兴中心 | 县乡村振兴中心张晋萍 | 对就读中、高等职业学校(含普通中专、职业高中、技工学 校、普通大专、高职院校、技师学院等）的在校学生（包含在校期间顶岗实习）中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女，按学制每生每年给予 3000 元补助。 高职扩招生参照以上条件及资助标准予以资助。 | 38.7 | 38.7 |  | 通过雨露计划资助，解决学生入学期间的经济困难问题。 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129
3 | 巩固三保障 | 教育帮扶 | 其他 | 全县 |  | 阳城县2025年脱贫家庭大学本科新生资助 | 新建 | 各乡镇 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 乡村振兴中心 | 县乡村振兴中心张晋萍 | 对脱贫家庭子女参加2025年普通高考并被全国高校本科（第二批C类除外）录取的大学新生，每生给予一次性补助5000元。 | 6 | 6 |  | 通过雨露计划资助，解决学生入学期间的经济困难问题。 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 12 | 12 | 12 | 129 | 12 | 12
4 | 易地搬迁后续扶持 | 易地搬迁后续扶持 | 一站式社区综合服务 | 凤城镇 | 芹安社区 | 安泽惠泽瑞泽基础设施提升改造 | 新建 | 阳城县 | 2025.5 | 2025.10 | 住建局 | 住建局 段敏鹏 | 安泽、惠泽、瑞泽小区墙体、电路、防水、消防安全等设施进行提升改造。 | 120 | 120 |  | 提升安置点基础设施 | 提升安置点基础设施 | 1 | 583 | 1687 | 1 | 583 | 1687
5 | 易地搬迁后续扶持 | 易地搬迁后续扶持 | 易地搬迁还本付息 | 全县 |  | 易地搬迁还本付息 | 续建 | 阳城县 | 2025.1 | 2025.12 | 乡村振兴中心 | 乡村振兴中心杨艳 | 2599人易地搬迁项目还本付息 | 311 | 311 |  | 提升群众满意度 | 提升群众满意度 | 7 | 975 | 2599 | 7 | 975 | 2599
6 | 就业项目 | 务工就业 | 交通补贴 | 全县 |  | 外出务工一次性交通补贴 | 续建 | 阳城县 | 2025.1 | 2025.12 | 乡村振兴中心 | 乡村振兴中心杨艳 | 脱贫（监测）人口外出务工交通补贴 | 48 | 48 |  | 增加收入 | 增加收入 |  | 4374 | 9230 |  | 4374 | 9230
7 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 北留镇 | 西神头村 | 阳城县北留镇 西神头村 乡村振兴100KW屋顶分布式 光伏建设项目 | 新建 | 北留镇 西神头村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 西神头村 村民委员会 杨新顺 | 该项目不新增占地，全部在西神头村屋顶建设，光伏组件装机容量为100KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约10.95万kWh。 | 42.76 | 35 | 7.76 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 6 | 13 | 0 | 2 | 4
8 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 北留镇 | 南岭村 | 北留镇 南岭村 村委光伏项目 | 新建 | 北留镇 南岭村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 南岭村 村民委员会 邱鹏亮 | 该项目不新增占地， 全部在南岭村屋顶建设，光伏组件装机容量为60KW， 发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等， 预计年发电量达到约6.57万kWh。 | 25.66 | 21 | 4.66 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 302 | 621 | 1 | 119 | 250
9 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 次营镇 | 西垠村 | 次营镇 西垠村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 次营镇 西垠村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 西垠村 村民委员会 茹李红 | 该项目不新增占地， 全部在西垠村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为50KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约5.48万kWh。 | 21.39 | 17.5 | 3.89 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 240 | 530 | 0 | 10 | 24
10 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 次营镇 | 周壁村 | 次营镇 周壁村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 次营镇 周壁村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 周壁村 村民委员会 王闫明 | 该项目不新增占地， 全部在周壁村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为50KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约5.48万kWh。 | 21.39 | 17.5 | 3.89 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 438 | 948 | 0 | 21 | 44
11 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 董封乡 | 赤头村 | 董封乡 赤头村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 董封乡 赤头村 村委建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 赤头村 村民委员会 上官学红 | 该项目不新增占地， 全部在赤头村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为60KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约6.57万kWh。 | 25.66 | 21 | 4.66 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 145 | 303 | 0 | 13 | 21
12 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 董封乡 | 东哄哄村 | 董封乡 东哄哄村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 董封乡 东哄哄村 村委建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 东哄哄村 村民委员会 高海富 | 该项目不新增占地， 全部在东哄哄村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为50KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约5.48万kWh。 | 21.38 | 17.5 | 3.88 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 133 | 264 | 0 | 42 | 77
13 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 董封乡 | 董封村 | 董封乡 董封村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 董封乡 董封村 村委建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 董封村 村民委员会 燕丰社 | 该项目不新增占地， 全部在董封村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为150KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约16.43万kWh。 | 64.15 | 52.5 | 11.65 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 430 | 940 | 0 | 1 | 2
14 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 董封乡 | 莲花村 | 董封乡 莲花村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 董封乡 莲花村 村委建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 莲花村 村民委员会 杨建军 | 该项目不新增占地， 全部在莲花村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为60KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约6.57万kWh。 | 17.11 | 14 | 3.11 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 227 | 452 | 0 | 64 | 105
15 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 董封乡 | 鹿渠村 | 董封乡 鹿渠村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 董封乡 莲花村 村委建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 鹿渠村 村民委员会 闫志军 | 该项目不新增占地， 全部在鹿渠村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为60KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约6.57万kWh。 | 25.66 | 21 | 4.66 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 165 | 275 | 0 | 37 | 65
16 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 董封乡 | 岩山村 | 董封乡 岩山村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 董封乡 岩山村 村委建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 岩山村 村民委员会 刘廷社 | 该项目不新增占地， 全部在岩山村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为120KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约13.14万kWh。 | 51.32 | 42 | 9.32 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 295 | 635 | 0 | 18 | 43
17 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 河北镇 | 北梁村 | 河北镇 北梁村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 河北镇 北梁村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 北梁村 村民委员会 高杨芳 | 该项目不新增占地， 全部在北梁村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为100KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约10.95万kWh。 | 42.56 | 35 | 7.56 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 440 | 954 | 0 | 0 | 0
18 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 河北镇 | 东交村 | 河北镇 东交村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 河北镇 东交村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 东交村 村民委员会 成国兵 | 该项目不新增占地， 全部在东交村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为150KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约16.43万kWh。 | 63.84 | 52.5 | 11.34 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 464 | 936 | 1 | 163 | 331
19 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 河北镇 | 洞底村 | 河北镇 洞底村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 河北镇 洞底村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 洞底村 村民委员会 许春会 | 该项目不新增占地， 全部在洞底村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为45KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约4.93万kWh。 | 19.15 | 15.75 | 3.4 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 285 | 640 | 0 | 101 | 252
20 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 河北镇 | 观腰村 | 河北镇 观腰村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 河北镇 观腰村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 观腰村 村民委员会 张建红 | 该项目不新增占地， 全部在观腰村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为100KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约10.95万kWh。 | 42.56 | 35 | 7.56 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 376 | 735 | 0 | 74 | 127
21 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 河北镇 | 河北村 | 河北镇 河北村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 河北镇 河北村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 河北村 村民委员会 张建国 | 该项目不新增占地， 全部在河北村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为200KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约21.9万kWh。 | 85.12 | 70 | 15.12 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 580 | 1147 | 1 | 106 | 221
22 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 河北镇 | 红坦腰村 | 河北镇 红坦腰村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 河北镇 红坦腰村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 红坦腰村 村民委员会 郭国兵 | 该项目不新增占地， 全部在红坦腰村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为35KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约3.83万kWh。 | 14.9 | 12.25 | 2.65 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 296 | 566 | 0 | 67 | 111
23 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 河北镇 | 护驾村 | 河北镇 护驾村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 河北镇 护驾村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 护驾村 村民委员会 茹守军 | 该项目不新增占地， 全部在护驾村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为40KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约4.38万kWh。 | 17.02 | 14 | 3.02 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 390 | 820 | 0 | 41 | 141
24 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 河北镇 | 驾岭村 | 河北镇 驾岭村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 河北镇 驾岭村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 驾岭村 村民委员会 闫新建 | 该项目不新增占地， 全部在驾岭村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为150KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约16.43万kWh。 | 63.84 | 52.5 | 11.34 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 361 | 709 | 0 | 47 | 75
25 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 河北镇 | 九甲村 | 河北镇 九甲村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 河北镇 九甲村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 九甲村 村民委员会 原小邓 | 该项目不新增占地， 全部在九甲村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为200KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约21.9万kWh。 | 85.12 | 70 | 15.12 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 364 | 693 | 1 | 59 | 113
26 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 河北镇 | 南梁村 | 河北镇 南梁村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 河北镇 南梁村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 南梁村 村民委员会 王海兵 | 该项目不新增占地， 全部在南梁村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为70KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约7.67万kWh。 | 29.79 | 24.5 | 5.29 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 420 | 870 | 0 | 123 | 271
27 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 河北镇 | 暖辿村 | 河北镇 暖辿村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 河北镇 暖辿村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 暖辿村 村民委员会 刘培军 | 该项目不新增占地， 全部在暖辿村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为60KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约6.57万kWh。 | 25.54 | 21 | 4.54 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 306 | 626 | 0 | 34 | 50
28 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 河北镇 | 坪泉村 | 河北镇 坪泉村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 河北镇 坪泉村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 坪泉村 村民委员会 原美霞 | 该项目不新增占地， 全部在坪泉村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为50KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约5.48万kWh。 | 21.28 | 17.5 | 3.78 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 191 | 376 | 0 | 64 | 140
29 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 河北镇 | 蛇窊村 | 河北镇 蛇窊村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 河北镇 蛇窊村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 蛇窊村 村民委员会 张晋军 | 该项目不新增占地， 全部在蛇窊村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为30KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约3.29万kWh。 | 12.77 | 10.5 | 2.27 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 254 | 506 | 0 | 43 | 64
30 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 河北镇 | 神南村 | 河北镇 神南村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 河北镇 神南村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 神南村 村民委员会 赵张龙 | 该项目不新增占地， 全部在神南村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为180KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约19.71万kWh。 | 76.61 | 63 | 13.61 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 214 | 438 | 0 | 42 | 61
31 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 河北镇 | 炭窑村 | 河北镇 炭窑村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 河北镇 炭窑村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 炭窑村 村民委员会 潘小永 | 该项目不新增占地， 全部在炭窑村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为45KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约4.93万kWh。 | 19.15 | 15.75 | 3.4 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 277 | 380 | 0 | 18 | 42
32 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 河北镇 | 土孟村 | 河北镇 土孟村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 河北镇 土孟村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 土孟村 村民委员会 杨宇鹏 | 该项目不新增占地， 全部在土孟村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为100KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约10.95万kWh。 | 42.56 | 35 | 7.56 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 564 | 1280 | 0 | 136 | 336
33 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 河北镇 | 下交村 | 河北镇 下交村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 河北镇 下交村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 下交村 村民委员会 原永丰 | 该项目不新增占地，全部在下交村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为120KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约13.14万kWh。 | 51.07 | 42 | 9.07 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 645 | 1391 | 0 | 10 | 18
34 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 河北镇 | 彦掌村 | 河北镇 彦掌村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 河北镇 彦掌村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 彦掌村 村民委员会 郭军军 | 该项目不新增占地，全部在彦掌村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为30KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约3.29万kWh。 | 12.77 | 10.5 | 2.27 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 444 | 889 | 0 | 90 | 142
35 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 河北镇 | 元岭村 | 河北镇 元岭村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 河北镇 元岭村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 元岭村 村民委员会 原丰社 | 该项目不新增占地，全部在元岭村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为70KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约7.67万kWh。 | 29.79 | 24.5 | 5.29 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 273 | 570 | 0 | 75 | 159
36 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 河北镇 | 赵沟村 | 河北镇 赵沟村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 河北镇 赵沟村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 赵沟村 村民委员会 许瑞龙 | 该项目不新增占地，全部在赵沟村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为30KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约3.29万kWh。 | 12.77 | 10.5 | 2.27 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 183 | 376 | 0 | 2 | 5
37 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 东冶镇 | 秋泉村 | 阳城县 东冶镇 乡村振兴30KW屋顶分布式光伏建设项目 | 新建 | 东冶镇 秋泉村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 秋泉村 村民委员会 王李兵 | 该项目不新增占地，全部在秋泉村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为30KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约3.29万kWh。 | 13.21 | 10.5 | 2.71 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 228 | 450 | 1 | 17 | 33
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 次营镇 | 赛村村 | 赛村村水毁道路修缮工程 | 改建 | 次营镇赛村村 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 交通局 | 次营镇农村公路养护站 赵陈云 | 道路维修护坝长40米，高10米，回填砂砾800立方米，硬化路面225平方米 | 35 |  |  | 通过小额信贷贴息，支持脱贫户、监测户自主发展产业，解决开展经营融资难融资贵问题。 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 1 | 245 | 520 |  | 8 | 23
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河北镇 | 下交村 | 河北镇下交村向阳坡庄灾毁道路修缮项目 | 改建 | 阳城县河北镇下交村 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 交通局 | 河北镇人民政府 白鹏飞 | 挖除水泥混凝土路面56㎡，挖除沉陷路基504m³，M7.5浆砌片石挡墙777m³，换填砂砾垫层504m³，C30水泥混凝土路面280m³。 | 46.9 |  |  | 保证村民正常通行 | 方便群众正常通行，保障群众生命安全 | 1 | 640 | 1390 |  | 8 | 13
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河北镇 | 坪泉村 | 河北镇坪泉村伏腰自然庄灾毁道路修缮项目 | 改建 | 阳城县河北扶腰村 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 交通局 | 河北镇人民政府 白鹏飞 | 道路硬化C30混凝土路面2810㎡，浆砌片石挡墙450m³。 | 57.8 |  |  | 保证村民正常通行 | 方便群众正常通行，保障群众生命安全 | 1 | 284 | 528 |  | 95 | 184
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 横河镇 | 愚公村 | 横河镇愚公村至银河村道路水毁修复工程 | 改建 | 横河镇愚公村银河村 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 交通局 | 横河镇人民政府 王小光 | 愚公村至银河村，道路总长大约2km，沉陷路基544.5m³、挡墙2083m³、砂砾363m³、水泥混凝土路缘石49.5m³、路基及水泥路面742.5㎡、干砌片石217.5m³。 | 115.1243 |  |  | 便利愚公村银河村90户170口人出行 | 用于脱贫户家庭，应补尽补。 | 2 | 90 | 170 |  | 14 | 24
42 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全县 |  | 阳城县巩固脱贫生态管护项目 | 续建 | 北留镇、次营镇、董封乡、横河镇、河北镇、东冶镇、蟒河镇。 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 林业局 | 阳城县林业局张玉龙 | 聘用117名脱贫护林员，总投资76.05万元/年，对地方公益林进行管护。 | 76.05 | 76.05 |  | 完成管护任务，为117名贫困护林员发放工资76.05万元。 | 生态扶贫与林业资源管理相结合，实现贫困地区农民增收和生态保护双赢的模式， |  | 117 | 117 | 12 | 117 | 117
43 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 蟒河镇 | 相关村 | 山茱萸特色产业提升项目 | 新建 | 蟒河镇 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 林业局 | 蟒河镇人民政府 | 新栽植山茱萸树5万株 | 300 | 300 |  | 项目建成后，确权至农户，收益归农户所有 | 项目建成后，确权至农户，收益归农户所有 | 16 | 500 | 1100 | 5 | 80 | 170 | 其中：监测户23户49人
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 芹池镇 | 芹池 | 阳城县国营林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金欠发达国有林场巩固提升项目 | 改造和新建 | 阳城县芹池镇芹池村将军腰林区 | 2025年3月 | 2025年12月 | 林业局 | 阳城县国营林场 元浩伟 | 利用现有建筑物改造为森林康养体验中心，改造面积221.1平方米；新建2公里森林康养步道、观景台1座。 | 152.99 | 129.6 | 23.39 | 项目实施可以有效促进生态文明建设，进一步改善生态环境，更大程度上发挥森林的多功能效益。 | 提供就业岗位。增加收益。带动15名农户人均增收18000元，5名脱贫户人均增收3000元。把建立带贫减贫机制与乡村振兴战略有机衔接，统筹谋划，统筹推进，以建立长效机制巩固脱贫成果。 |  | 20 | 20 |  | 5 | 5
45 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全县 |  | 阳城县乡村就业帮扶公益性岗位项目 | 续建 | 阳城县 | 2025年1月 | 2025年12月 | 阳城县人力资源和社会保障局 | 阳城县人力资源和社会保障局李学东 | 对脱贫劳动力的就业援助 | 535.92 | 535.92 |  | 符合条件脱贫劳动力可每人月收入740元 | 对脱贫人口和进行兜底就业，促进稳定增收 | 99 | 580 | 580 | 15 | 580 | 580
46 | 就业项目 | 务工补助 | 稳岗补助 | 全县 |  | 阳城县稳岗补助 | 续建 | 阳城县 | 2025年1月 | 2025年12月 | 阳城县人力资源和社会保障局 | 阳城县人力资源和社会保障局李学东 | 对脱贫劳动力的就业援助 | 103.32 | 103.32 |  | 符合条件脱贫劳动力可人均年增收1200元 | 鼓励脱贫劳动力稳定长期就业 | 99 | 600 | 860 | 15 | 600 | 860
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 寺头乡 | 张家庄村 | 张家庄村老旧水网改造项目 | 改建 | 张家庄村 | 2025-01-01 | 2025年9月 | 水务局 | 张家庄村张兵龙 | 改造安装第二、四、五组村民老旧入户供水管网，管网长度合计7600米。 | 36 | 36 |  | 通过水网改造，保障107户208口人的饮水安全 | 带动群众投工投劳 | 1 | 107 | 208 |  | 1 | 1
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 次营镇 | 固隆村 | 固隆村水网改造、智能水表入户 | 改建 | 固隆村 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 水务局 | 固隆村闫凯凯 | 更换水管总长15245米，更换智能水表585块 | 150 | 145 | 5 | 提升1368口人的饮水安全水平 | 带动群众投工 | 1 | 585 | 1368 |  | 1 | 2
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 次营镇 | 天掌村 | 天掌村水网改造（智能表入户） | 改建 | 天掌村 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 水务局 | 天掌村王新民 | 路面切割、破碎4500余米，管道开挖、管道铺设10000米，回填2100 立方米，硬化2800平方米 水表安装229块。水网改造，智能表入户 | 70 | 68 | 2 | 提升486口人的饮水安全水平 | 带动群众投工 | 1 | 229 | 486 |  | 1 | 1
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 次营镇 | 前窊村 | 次营镇前窊村自来水网改造工程 | 改建 | 前窊村 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 水务局 | 前窊村李新社 | 拆除、清运12cm混凝土路面2512.2m，管道开挖、管道铺设2462.2m，回填2512.2m，硬化1500㎡ | 19.4 | 19.4 |  | 解决我村156户，335口人生产生活用水困难 | 带动群众投工 | 1 | 156 | 335 |  | 8 | 25
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 次营镇 | 淘河村 | 淘河村管网改造工程 | 改建 | 淘河村 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 水务局 | 淘河村梁建军 | 更换2寸管1600米，管道泵2台，发电机1台，放气阀（含池）4处 | 8 | 8 |  | 解决475口人生产生活用水困难的问题 | 带动群众投工 | 1 | 237 | 475 |  | 15 | 34
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 次营镇 | 苏村村 | 苏村村水源地机井房维修及提水设备更换工程 | 改建 | 苏村村 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 水务局 | 苏村村侯军明 | 苏村村水源地机井房地面硬化，改建机井房，更换潜水泵，机井管道维修更换。 | 23 | 22 | 1 | 提升958口人的饮水安全水平 | 带动群众投工 | 1 | 440 | 958 |  | 1 | 1
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 次营镇 | 逯甲村 | 逯甲村自来水管网改造工程 | 改建 | 逯甲村 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 水务局 | 逯甲村郭呆荣 | 拆除、清运12cm混凝土路面2100m，下水管管道开挖、管道铺设8400m，回填8400m，硬化700㎡，更换智能水表180户 | 26.3 | 26.3 |  | 解决539口人生产生活用水困难的问题 | 带动群众投工 | 1 | 265 | 539 |  | 1 | 1
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 北留镇 | 南庄村 | 南庄村农村饮水巩固提升工程 | 改建 | 南庄村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 水务局 | 南庄村柳雪霞 | 新建一座300方水塔、更换22根电杆和电线 | 36 | 36 |  | 提升全村699口人的饮水水平 | 带动群众投工投劳 | 1 | 273 | 699 |  | 45 | 127
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 东冶镇 | 北大峪村 | 北大峪村村内供水管网改造工程（西南片区） | 改建 | 北大峪村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 北大峪村张谷田 | 拆除路面1275㎡；开挖沟槽土1337立方米；安装PE管5.23km；安装阀门114个，安装智能水表87个；安装铸铁水表井盖87套等 | 35.51 | 35 | 0.51 | 解决149户195人生产生活用水困难问题 | 带动群众投工 | 1 | 149 | 195 |  | 2 | 4
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 横河镇 | 牛心温村 | 横河镇牛心温村饮水安全提升工程 | 新建 | 牛心温村 | 2025年3月 | 2025年11月 | 水务局 | 牛心温村张保虎 | 铺设主管道4000米，更换入户管道2500米,安装50立方米水罐4个 | 45 | 42 | 3 | 保障全村32户55人吃水，提升牛心温村供水保障水平 | 带动群众投工投劳 | 1 | 32 | 55 | 1 | 12 | 25
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 横河镇 | 牛心温村、麻地村、索泉岭村 | 横河镇牛心温、麻地村饮水安全维修养护工程 | 改建 | 牛心温村、麻地村、索泉岭村 | 2025年3月 | 2025年11月 | 水务局 | 横河镇人民政府、李云星 | 更换牛心温至索泉岭村供水管道5000米，麻地村向阳庄购安50立方米水罐，铺设供水管道800米 | 23 | 21 | 2 | 保障牛心温、麻地、索泉岭村249户483人吃水，提升供水保障水平 | 带动群众投工投劳 | 1 | 249 | 483 | 1 | 49 | 93
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 董封乡 | 赤头村 | 董封至赤头引水工程 | 新建 | 赤头村 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 水务局 | 赤头村上官学红 | 1、取水设施建设。2、输水管道建设，铺设水管3000米。3、本村内调蓄工程。 | 36 | 33 | 3 | 提升本村居民供水保障水平，保障全村143户306口人的饮水安全 | 带动群众投工投劳 | 1 | 143 | 306 |  | 21 | 39
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 董封乡 | 莲花村 | 莲花村管网改造和户装水表 | 改建 | 莲花村 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 水务局 | 莲花村杨建军 | 对我村约3000米主管和3000米分管进行管道切割、材料购买、土石回填及路面硬化，并安装100组户装水表。 | 36 | 35 | 1 | 提升本村人口农村供水保障水平，保障莲花村228户，452口人的安全饮水 | 带动群众投工投劳 | 1 | 228 | 452 |  | 70 | 111
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 董封乡 | 征反坡村 | 征反坡村蓄水池改扩建 | 扩建、改建 | 征反坡村 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 水务局 | 征反坡村安凯锋 | 改扩建村内蓄水池水塔300m³ | 21 | 20 | 1 | 提升本村居民供水保障水平，保障征反坡村88户208人饮水安全 | 带动群众投工投劳 | 1 | 88 | 208 |  | 26 | 48
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 董封乡 | 李圪塔村 | 李圪塔香炉沟蓄水池工程 | 新建 | 李圪塔村香炉沟、苇园 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 水务局 | 李圪塔村柴晚龙 | 新建75m³蓄水池，开挖、回填、铺设管道700米及路面硬化 | 11 | 10 | 1 | 保障李圪塔村生活用水，提升村民305户616人供水保障水平 | 带动群众投工投劳 | 1 | 305 | 616 |  | 31 | 61
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 董封乡 | 阳坡村 | 阳坡村老旧水池及管网改造工程 | 改建 | 阳坡村 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 水务局 | 阳坡村裴小屯 | 阳坡村漏水水池维修硬化，约5200米总管、4100米分管的管道切割、材料购买、路面开挖回填硬化及全村可住房屋约50处入户阀门井修建，水龙头、转接口、总阀分阀的购买安装等工程。 | 55.5 | 55 | 0.5 | 提升本村人口农村供水保障水平，保障全村118户208人的安全饮水 | 带动群众投工投劳 | 1 | 118 | 208 |  | 40 | 69
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 凤城镇 | 凤园村 | 凤城镇凤园村饮用水网改造工程 | 新建 | 凤城镇 凤园村 | 2024年12月 | 2025-06-01 | 水务局 | 凤园村 卫小路延继军 | 1、凤园村湾片区、留昌片区村民饮用水网改造 2、湾片区村民饮用水源更换 | 56 | 40 | 16 | 提升1060口人的饮水安全水平 | 带动群众投工投劳 | 1 | 300 | 1060 |  | 1 | 2
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 蟒河镇 | 曹山沟村 | 曹山沟村饮水工程项目 | 改建 | 曹山沟村村民委员会 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 水务局 | 曹山沟村 张维社 | 更换智能水表320个，水网管道更换12000米，新建水表井300个及水表井盖300个。 | 42.3 | 41 | 1.3 | 可提升320户591口人的饮水安全水平 | 带动群众投工投劳 | 1 | 320 | 591 |  | 2 | 4
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 蟒河镇 | 邢西村 | 邢西村东观改建蓄水窖及管道修复工程 | 改建 | 邢西东观 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 水务局 | 邢西村吉燕飞 | 邢西村东观改建水窖1处、管道铺设1400米 | 35 | 32 | 3 | 可提升439口人的饮水安全水平 | 带动群众投工投劳 | 1 | 197 | 439 |  | 2 | 4
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 蟒河镇 | 东峪村 | 蟒河镇东峪村蓄水池修建工程 | 改建 | 蟒河镇东峪村 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 水务局 | 东峪村王世勤 | 修建200m³水池一个，包含相关配套设施。 | 20.02 | 20 | 0.02 | 可提升东峪村174户367口人的饮水安全水平 | 带动群众投工投劳 | 1 | 174 | 367 |  | 2 | 6
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 蟒河镇 | 台头村 | 台头村智能水表更换项目 | 改建 | 台头村 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 水务局 | 台头村李育强 | 更换智能水表户数542户 | 19.6 | 19 | 0.6 | 可提升台头村542户1500余人的饮水安全水平 | 带动群众投工投劳 | 1 | 542 | 1500 |  | 38 | 122
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 河北镇 | 洞底村 | 洞底村水网改造项目 | 改建 | 洞底村 | 2025-05-01 | 2025-11-01 | 水务局 | 洞底村许春会 | 对洞底、横粱、庙甲底、后河、后坡、土窑六个自然村的自来水管网进行改造，并安装阀门、水表。 | 125 | 115 | 10 | 提升305户666人的饮水安全水平 | 带动群众投工投劳 | 1 | 305 | 666 |  | 102 | 257
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 河北镇 | 圪涝掌村 | 圪涝掌村二级提水电网改造工程 | 改建 | 圪涝掌村 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 水务局 | 圪涝掌村梁红宪 | 圪涝掌村到玉皇庙坡供电线路管网严重老化，为解决村民生活用水问题，决定对该3500米线路整改重修。 | 35 | 34 | 1 | 提升113户241人的饮水安全水平 | 带动群众投工投劳 | 1 | 113 | 241 |  | 24 | 64
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 河北镇 | 圪桃窊村 | 圪桃窊村水网改造工程 | 改建 | 圪桃窊村 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 水务局 | 圪桃窊村茹小柳 | 对柴腰、后凹、沟西三个自然村的自来水管网进行改造，并安装水表 | 20 | 19.5 | 0.5 | 提升118户216人的饮水安全水平 | 带动群众投工投劳 | 1 | 118 | 216 |  | 15 | 23
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 河北镇 | 南峪村 | 南峪村旧水网设备更新、更换水表 | 改建 | 南峪村 | 2025-06-01 | 2025-08-01 | 水务局 | 南峪村李金峰 | 1000米管路及管网改造建设、更换安装141户水表 | 22 | 22 |  | 提升141户257人的饮水安全水平 | 带动群众投工投劳 | 1 | 141 | 257 |  | 28 | 45
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 河北镇 | 暖辿村 | 暖辿村雪圪坨水网改造工程 | 改建 | 暖辿村 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 水务局 | 暖辿村刘培军 | 更换雪圪坨饮水管网2000米和入户管网1000米 | 28.3 | 27 | 1.3 | 提升127户255人的饮水安全水平 | 带动群众投工投劳 | 1 | 127 | 255 |  | 34 | 52
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 河北镇 | 西窊村 | 西窊村水网改造及提水工程 | 改建 | 西窊村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 水务局 | 西窊村茹敏社 | 对300户村民进行水网改造，从园河提水到西窊 | 56 | 54 | 2 | 提升300户500人的饮水安全 | 带动群众投工投劳 | 1 | 300 | 500 |  | 55 | 85
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 全县 |  | 阳城县农村供水水质提升工程 | 新建 | 阳城县 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 阳城县水务局贾红军 | 购置安装水质消毒净化设施设备等 | 500 | 500 |  | 提升群众农村供水水质保障水平 | 带动群众投工投劳 | 17 | 12463 | 29203 |  | 7 | 18
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 东冶镇、蟒河镇、白桑镇 |  | 阳城县自来水入户工程 | 新建 | 东冶镇、蟒河镇、白桑镇 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 阳城县水务局贾红军 | 铺设管道，修建水池等 | 200 | 200 |  | 实现自来水入户，提升群众农村供水保障水平 | 带动群众投工投劳 | 9 | 51 | 119
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 凤城镇 |  | 阳城县农村饮水安全水质检测中心设备更换工程 | 改建 | 凤城镇前贯沟 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 阳城县水务局贾红军 | 更换离子色谱仪、气相色谱仪、自动化次氯酸钠发生器、原子吸收分光光度计、流动注射分析仪、原子荧光光度计 | 280 | 280 |  | 提升全县农村供水工程水质检测能力 | 带动群众投工投劳 |  | 159245 | 376926 |  | 4358 | 9217
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 白桑、凤城 |  | 南部集中供水扩建工程 | 扩建 | 白桑、凤城 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 阳城县水务局贾红军 | 铺设管道8500米 | 240 | 240 |  | 提升沿线村庄的饮水安全水平 | 带动群众投工投劳 | 4 | 1539 | 3505 |  | 2 | 2
78 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 全县 |  | 阳城县杂粮薯类种植补贴 | 新建 | 阳城县 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 刘小兵 | 依据杂粮300元/亩，薯类100元/亩标准，按实际种植面积进行补贴。 | 83 | 83 |  | 当年拟种植杂粮4000亩薯类150亩，依据杂粮300元/亩，薯类100元/亩标准，按实际种植面积进行补贴。 | 当年拟种植杂粮4000亩薯类150亩，依据杂粮300元/亩，薯类100元/亩标准，按实际种植面积进行补贴。 | 241 | 4364 | 9208 | 15 | 3986 | 8481
79 | 产业发展 | 产业服务支撑 | 智慧农业 | 次营镇 | 高阳村 | 高阳村农业机械化服务 | 新建 | 次营镇高阳村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 高阳村郭义兵 | 购买农机具，修建厂房400平米，对全村适用农机作业的土地进行托管服务 | 75 | 15 | 60 | 预计可实现经营服务收入2.2万元 | 预计带动脱贫户及监测户27人，人均增收200元，带动农户171户，户均增收100元 | 1 | 171 | 366 |  | 16 | 27
80 | 产业发展 | 产业服务支撑 | 智慧农业 | 次营镇 | 淘河村 | 淘河村农业机械化服务 | 新建 | 次营镇淘河村 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 淘河村梁建军 | 购买农机具，修建厂房500平米，对全村适用农机作业的土地进行托管服务 | 75 | 15 | 60 | 预计可实现经营服务收入1.02万元 | 预计带动脱贫户及监测户29人，人均增收200元，带动农户171户，户均增收100元 | 1 | 195 | 360 |  | 15 | 34
81 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业 | 全县 |  | 蚕桑产业巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴项目 | 新建 | 脱贫户、监测户所在村 | 2025.4 | 2025.12 | 农业农村局 | 蚕桑中心 刘卫宏 | 全年养蚕300张，产茧1.2万公斤 | 12 | 12 |  | 全年养蚕300张，产茧1.2万公斤，带动脱贫户和监测户增收60万元 | 该项目由脱贫户和监测户参与发展养殖产业 | 25 | 100 | 240 | 15 | 100 | 240
82 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 东冶镇 | 蔡节村 | 蔡节村有机果蔬生产基地 | 新建 | 东冶镇蔡节村 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 东冶镇 | 东冶镇蔡节村村民委员张跃兵 | 投资103.45万元，新建7000平米7栋蔬菜大棚及配套设施 | 103.45 | 70 | 33.45 | 年可创收70万元 | 通过增加就业岗位村民分红等方式促进增收 | 1 | 537 | 1278 |  | 8 | 21
83 | 产业发展 | 产业服务支撑 | 智慧农业 | 东冶镇 | 东轩村 | 东轩村农业托管服务项目 | 新建 | 阳城县 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 东冶镇 | 东轩村村民委员会杨家龙 | 购买拖拉机2台、收割机1台、无人机1台、拖车1辆、新建机具房500平米、晾晒场1000平米、仓储房1000平米 | 105.5 | 70 | 35.5 | 年增收50 | 合作社+农户 | 1 | 350户 | 750 |  | 6 | 13
84 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 东冶镇 | 磨滩村 | 磨滩村休闲康养基地建设 | 新建 | 磨滩村下河滩 | 2024-11-01 | 2025-06-01 | 东冶镇 | 磨滩村张育红 | 磨滩村下河滩环境整治、水电、道路配套设施建设、康养旅游基础设施建设等 | 730 | 70 | 660 | 通过项目实施，实现村级增收 | 采用“公司+合作社+农户”模式成立股份制公司 | 1 | 154 | 348 |  | 4 | 8
85 | 产业发展 | 加工流通 | 加工业 | 东冶镇 | 南寺沟村 | 南寺沟村生物质颗粒生产项目 | 新建 | 南寺沟村 | 2025-03-01 | 2025-10-30 | 东冶镇 | 东冶镇南寺沟村 王利企 | 一期项目建设一条木材加工粉碎生产线 | 120 | 70万元 | 50万元 | 支部领办合作社，壮大集体经济实现群众增收带动监测户增收。 | 保底分红 | 1 | 259 | 597 |  | 3 | 6
86 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业 | 东冶镇 | 神子头村 | 晋圪坨养猪场改造建设项目 | 改建 | 东冶镇神子头村晋圪坨庄 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 东冶镇 | 东冶镇神子头村村民委员常丰丰 | 投资140万元，改造圈舍4000平方米，建设2000头规模养猪场 | 110 | 70 | 40 | 年可创收60万元 | 通过合作社+农户的合作方式促进增收 | 1 | 40 | 138 |  | 8 | 23
87 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 东冶镇 | 小王庄村 | 中药材种植仓储加工基地 | 新建 | 阳城县东冶镇小王庄村 | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 东冶镇 | 小王庄村马吉锋 | 在村内原民房及空地上修建药材加工及仓储基地1000㎡。购买机械设备。 | 82 | 70 | 12 | 年产值约250万元，按8%利润率计算，年利润可达20万元， | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 1 | 41 | 132 |  | 2 | 2
88 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 河北镇 | 南梁村 | 河北南梁福隆百万肉鸡场二期项目 | 扩建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县福隆生态肉鸡养殖有限公司 曹明俐 | 新建4栋存栏5万羽肉鸡、年出栏100万羽肉鸡的标准化钢结构鸡舍及鸡舍设备购置与安装，土方工程，硬化工程等。 | 1000 | 200 | 800 | 年出栏100万羽肉鸡。 | 务工就业、收益分红 | 2 | 6 | 7 |  | 1 | 2
89 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 河北镇 | 北梁村 | 河北北梁小本4800头猪场新建项目 | 新建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县小本养殖有限公司 原卫星 | 新建2栋年出栏4800头自动智能化猪舍，生活区，化粪池，猪舍设备购置安装 | 700 | 120 | 580 | 年出栏生猪4800头 | 务工就业、收益分红 | 2 | 5 | 9 |  | 2 | 2
90 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 芹池镇 | 宜壁村 | 芹池宜壁宿佳4000头猪场二期项目 | 扩建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县宿佳养殖有限公司 杨竣杰 | 新建两栋年出栏4000头自动智能化猪舍，生活区一套，化粪池2个，猪舍设备购置安装。 | 500 | 100 | 400 | 年出栏生猪4000头 | 务工就业、收益分红 | 2 | 3 | 7 |  | 1 | 2
91 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 芹池镇 | 川河村 | 芹池川河晋盛2000头生猪养殖项目 | 新建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县晋城牧业有限公司 李进军 | 新建年存栏1000头生猪猪舍及库房等配套设施建设，购置饲料传送带、粪污处理等相关设备 | 300 | 60 | 240 | 年出栏生猪2000头 | 务工就业、收益分红 | 2 | 6 | 7 |  | 2 | 2
92 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 芹池镇 | 宜壁村 | 芹池宜壁1000头肉牛项目 | 新建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 杨少杰 | 修健牛舍5座，另建有精料存放加工及搅拌间，修建青贮窖3个，干粪堆沤棚1个，不锈钢储水池一座. | 1100 | 200 | 900 | 年存栏肉牛1000头 | 务工就业、收益分红 | 2 | 6 | 7 |  | 1 | 2
93 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 芹池镇 | 刘西村 | 芹池刘西启源万头生猪养殖项目 | 新建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县启源养猪场 韩兵向 | 新建年存栏5000头猪舍、库房、生活区、化粪池等配套设施建设，购置粪污处理、全自动化等设备 | 1100 | 200 | 900 | 年出栏生猪10000头 | 务工就业、收益分红 | 2 | 5 | 7 |  | 1 | 3
94 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 芹池镇 | 刘西村 | 芹池刘西粉平6000头生猪养殖项目 | 新建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县粉平养猪场 韩粉平 | 新建年存栏3000头猪舍、库房、生活区、化粪池等配套设施建设，购置粪污处理、全自动化等设备 | 660 | 120 | 540 | 年出栏生猪6000头 | 务工就业、收益分红 | 2 | 4 | 5 |  | 2 | 2
95 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 芹池镇 | 南上村 | 芹池南上鹏耀万头生猪养殖项目 | 新建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城鹏耀农牧有限公司 陈鲜化 | 新建3栋存栏5000头标准化猪舍及库房等配套设施建设，新建粪污处理设施等。 | 1100 | 200 | 900 | 年出栏生猪10000头 | 务工就业、收益分红 | 2 | 4 | 5 |  | 2 | 3
96 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 芹池镇 | 南上村 | 芹池南上篮源万头生猪养殖项目 | 新建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城篮源农牧有限公司 催春鹏 | 新建3栋存栏5000头标准化猪舍及库房等配套设施建设，新建粪污处理设施等。 | 1100 | 200 | 900 | 年出栏生猪10000头 | 务工就业、收益分红 | 2 | 3 | 6 |  | 2 | 2
97 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 董封乡 | 桐凹村 | 董封桐凹恒峰2万头猪场二期项目 | 扩建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县恒峰兴达农业科技有限公司 赵李恒 | 新建存栏5000头14连体猪舍、5000立方粪污提浓池、阳光房；办公房屋以及磅房等 | 1000 | 200 | 800 | 年出栏生猪10000头 | 务工就业、收益分红 | 2 | 3 | 8 |  | 1 | 3
98 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 董封乡 | 桐凹村 | 董封桐凹壬辰甲秀50万羽蛋鸡建设二期工程项目 | 扩建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县壬辰甲秀养殖有限公司 原廷伟 | 新建一栋存栏10万羽蛋鸡鸡舍，设备购置，蛋库和饲料库扩大面积，地面路面硬化等。 | 1200 | 200 | 1000 | 年存栏蛋鸡10万只 | 务工就业、收益分红 | 2 | 6 | 8 |  | 2 | 3
99 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 润城镇 | 楼泉村 | 润城楼泉沃源4500头猪场新建项目 | 新建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县沃源农业发展有限公司 郭正峰 | 新建3栋年存栏2250头自动智能化猪舍，新建生活区1个，新建化粪池3个，蓄水池1个，室外及三通一平工程， | 500 | 100 | 400 | 年出栏生猪4500头 | 务工就业、收益分红 | 2 | 3 | 6 |  | 1 | 3
100 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 润城镇 | 北音村 | 润城北音宝泰4800头猪场新建项目 | 新建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县宝泰牧业有限公司 延阳阳 | 新建存栏2400头标准化猪舍及库房等配套设施建设，新建粪污处理设施等。 | 650 | 100 | 550 | 年出栏生猪4800头 | 务工就业、收益分红 | 2 | 3 | 7 |  | 1 | 3
101 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 次营镇 | 庄头村 | 次营庄头犇犇500头肉牛扩建项目 | 扩建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县犇犇养殖有限公司 马紫燕 | 原址扩建及新占地7亩，修建标准化牛舍、场地建设及配套设施设备，达到年存栏900余头肉牛的养殖规模 | 600 | 120 | 480 | 年存栏肉牛500头 | 务工就业、收益分红 | 2 | 4 | 5 |  | 1 | 2
102 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 白桑镇 | 通义村 | 白桑通义沙啦啦4800头猪场新建项目 | 新建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县沙啦啦快乐农场 崔兴红 | 新建3栋存栏2400头智能化猪舍，管理用房1栋，仓库1栋，锅炉房1栋，液态饲喂中央厨房1栋，3000立方米化粪池一座，粪污处理系统一套。 | 600 | 120 | 480 | 年出栏生猪4800头 | 务工就业、收益分红 | 2 | 3 | 5 |  | 1 | 2
103 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 蟒河镇 | 泥河村 | 红星集中供水新建蓄水池 | 改建 | 泥河村 | 2024-05-01 | 2025年5月 | 水务局 | 阳城县水务局贾红军 | 新建3500m³蓄水一座；管理房一座；机泵一台套 | 350 | 340 | 10 | 可提升18个村13000口人的饮水安全 | 带动群众投工投劳 | 18 |  | 13000
104 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 董封乡 | 赤头村 | 赤头村智能水表入户安装工程 | 改建 | 赤头村、西坪庄 | 2024-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 赤头村上官学红 | 智能水表入户安装110户 | 8 | 7 | 1 | 赤头村、西坪庄两个自然庄的全体村民110户309人的达到节约用水 | 提供就业岗位 | 1 | 110 | 309 |  | 20 | 40
105 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 董封乡 | 莲花村 | 莲花村管网改造和户装水表 | 改建 | 莲花村 | 2024-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 莲花村杨建军 | 莲花村安装100个智能水表、4000米主管、5000米分管的管道切割、材料购买、回填和硬化 | 65 | 64 | 1 | 改善452人吃水，提升我村供水保障水平 | 创造就业岗位 | 1 | 228 | 452 |  | 64 | 105
106 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 董封乡 | 鹿渠村 | 阳城县董封乡鹿渠村管网改造工程 | 改建 | 鹿渠村 | 2024-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 鹿渠村闫志军 | 铺设塑料管约3500米，维修安沟、牛沟自然庄水池阀门房、安装智能水表、修建水表井等 | 35 | 34 | 1 | 保障鹿渠村安沟、牛沟两个自然庄95口人的人畜饮水安全 | 提供就业岗位 | 1 | 49 | 95 |  | 11 | 19
107 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 董封乡 | 双美村 | 双美村黑虎和庙凹泉接自来水工程 | 改建 | 双美村黑虎、庙凹泉 | 2024-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 双美村李小龙 | 蓄水池两个（200+100）管网1300米，水表、水龙头、井盖各12个，水表井12个，排水阀2个，闸阀2个 | 25 | 23 | 2 | 保障黑虎、庙凹泉12户19口人的饮用水安全 | 提供就业岗位 | 1 | 12 | 19 |  | 10 | 17
108 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 董封乡 | 临涧村 | 临涧村入户水网改造 | 改建 | 临涧村 | 2024-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 临涧村王晓鹏 | 对我村约4000米主管道和4000米入户管道进行切割、材料购买、回填及路面硬化、并安装100个户装水表 | 61 | 60 | 1 | 保障178户364人的人畜饮水安全 | 提供就业岗位 | 1 | 178 | 364 |  | 2 | 4
109 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 董封乡 | 岩山村 | 岩山村机井房及蓄水池改造 | 改建 | 岩山村 | 2024-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 岩山村刘廷社 | 岩山村5间机井房维修、2个蓄水池（200m³、240m³）改造 | 50.5 | 50 | 0.5 | 保障岩山村、莲花村520户共计1100人饮水安全 | 提供就业岗位 | 2 | 520 | 1100 |  | 82 | 148
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 董封乡 | 回龙村 | 回龙村提水设施购置 | 改建 | 回龙村陕庄 | 2024-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 回龙村李新红 | 需购置变频柜两台 | 12 | 10 | 2 | 保障168户288人的人畜饮水安全 | 提供就业岗位 | 1 | 168 | 288 |  | 16 | 31
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 董封乡 | 东哄哄村 | 东哄哄村水毁管道修复工程 | 改建 | 龛河河道口、三里腰河道 | 2024-02-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 东哄哄村高海富 | 修复水毁管道600米 | 5.5 | 5 | 0.5 | 解决东哄哄村两个自然庄94人的安全饮水 | 提供就业岗位 | 1 | 45 | 94 |  | 12 | 28
112 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 北留镇 | 南庄村 | 南庄村农村饮水巩固提升工程 | 改建 | 南庄村 | 2024-05-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 南庄村柳雪霞 | 新建一座300方水塔、更换22根电杆和电线 | 36 | 36 |  | 提升704口人的饮水安全水平 | 带动群众投工 | 1 | 278 | 704 |  | 44 | 124
113 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 北留镇 | 章训村 | 章训村饮水工程 | 改建 | 北留镇章训村 | 2024-04-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 章训村卫国强 | 搭建10kv饮水电网线路 | 10 | 10 |  | 提升全村1185口人的饮水水平 | 带动群众投工 | 1 | 449 | 1185 | 1 | 159 | 388
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 东冶镇 | 郎庄村 | 郎庄村自来水 管网改造工程 | 改建 | 三圆庄、郎庄 | 2024-04-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 郎庄村张小怀 | 三圆庄路面切割、破碎、管道开挖、管道铺设、回填500米，硬化300平方米；郎庄新建60m³水窑一座，主水管路开挖破碎管道铺设回填300米，水管及配件等 | 17.7 | 17.7 |  | 解决320人生产生活用水困难的问题 | 带动群众投工 | 1 | 129 | 320 |  | 1 | 2
115 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 东冶镇 | 孤山村 | 孤山村自来水入户管网改造工程 | 改建 | 孤山村 | 2024-04-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 孤山村原怀兵 | 蓄水池维护。 路面切割、破碎2300余米管道开挖、铺设2500余米，回填约500立方，硬化约750平方，安装水表91块，32水管2500米。 | 20 | 20 |  | 解决300人生产生活用水困难问题 | 带动群众投工 | 1 | 106 | 300 |  | 9 | 27
116 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 东冶镇 | 相底村 | 相底村自来水管网改造工程 | 改建 | 土沟、头西 东庄、小岭 | 2024-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 相底村裴小丰 | 拆除路面、切割路面、挖沟槽土方、塑料管、阀门、砌筑井 | 34.3 | 34.3 |  | 解决495人生产生活用水困难 | 带动群众投工 | 1 | 221 | 495 |  | 2 | 5
117 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 东冶镇 | 神子头村 | 神子头村自来水 管网改造工程 | 改建 | 神子头村 | 2024-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 神子头村常丰丰 | 路面切割、破碎6000余米，管道开挖、管道铺设6000余米，回填1200m³，硬化1800平方米、水表安装110块、水表井110个 | 30 | 30 |  | 解决413人和3000头生猪生产生活用水困难的问题 | 带动群众投工 | 1 | 176 | 413 |  | 3 | 8
118 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 凤城镇 | 后则腰村 | 后则腰村供水工程改建项目 | 改建 | 后则腰村 | 2024-02-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 后则腰村石国平 | 新建600m³蓄水池2个，主管道管网改造6500m | 300 | 220 | 80 | 提升3200口人的安全用水 | 带动群众投工 | 1 | 1100 | 3200 |  | 2 | 7
119 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 凤城镇 | 汉上村 | 汉上村羊圈圪堆蓄水池改建工程 | 改建 | 汉上村 | 2024-01-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 汉上村李学亮 | 新建500m³蓄水池1个，上水主管道管网700米 | 100 | 80 | 20 | 提升600口人的饮水安全水平 | 带动群众投工 | 1 | 200 | 600 |  | 3 | 10
120 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 凤城镇 | 岭后村 | 岭后村农村供水保障工程改建项目 | 改建 | 岭后村 | 2024-02-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 岭后村元向前 | 新建3寸上水管网2000米，扩建表井48个，换水表318块 | 136 | 100 | 36 | 提升1328口人的安全用水 | 带动群众投工 | 1 | 681 | 1328 |  | 1 | 3
121 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 凤城镇 | 隆岭村 | 隆岭村供水工程改建项目 | 改建 | 隆岭村 | 2024-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 隆岭村程向东 | 二级提水主管道更换1300米 | 30 | 25 | 5 | 提升1174口人的饮水安全水平 | 带动群众投工 | 1 | 500 | 1174 |  | 2 | 4
122 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 凤城镇 | 张村村 | 张村村供水工程改建项目 | 改建 | 张村村 | 2024-02-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 张村村陈斌 | 维修400m³蓄水池2个，主管道管网改造1500m | 51 | 41 | 10 | 提升1050口人的饮水安全水平 | 带动群众投工 | 1 | 456 | 1050 |  | 1 | 2
123 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 横河镇 | 杨柏村 | 横河镇杨柏村饮水安全巩固提升工程 | 改建 | 杨柏村 | 2024-05-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 杨柏村孙成兵 | 铺设饮水管网5500米，新建6立方蓄水池2座。 | 23 | 21.5 | 1.5 | 保障全村850人吃水，提升杨柏村供水保障水平 | 吸引约40个劳动力参与项目工程建设 | 1 | 430 | 850 |  | 17 | 33
124 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 次营镇 | 天掌村 | 天掌水网改造、 智能水表入户 | 改建 | 天掌村 | 2024-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 天掌村王新民 | 水网改造、 智能水表入户 | 70 | 68 | 2 | 提升484口人的饮水安全水平 | 带动群众投工 | 1 | 229 | 486 |  | 1 | 1
125 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 次营镇 | 庄头村 | 庄头村水网改造--蓄水池加高加固项目 | 改建 | 庄头村 | 2024-05-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 庄头村张广程 | 更换深井至蓄水池管路360米。加高加固防漏主蓄水池。管路路面硬化约2960米。 | 36.6 | 34.6 | 2 | 提升472口人的饮水安全水平 | 带动群众投工 | 1 | 206 | 472 |  | 1 | 1
126 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 次营镇 | 西垠村 | 西垠新建深井工程 | 改建 | 西垠村 | 2024-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 西垠村茹李红 | 新建深井450米、水房四间、水窑1座、铺设管路5公里 | 156.5 | 156.5 |  | 提升530口人的饮水安全水平 | 带动群众投工 | 1 |  | 530
127 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 河北镇 | 洞底村 | 洞底村水网改造 | 改建 | 洞底村（洞底、横粱、后坡、土窑、庙甲、后河） | 2024-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 洞底村许春会 | 铺设管道3500米，购置安装智能水表297块，阀门、水表井297个，修建总阀门50个，6平方米管理房4座，6平方米阀门房4座 | 120 | 110 | 10 | 提升645口人的饮水安全水平 | 建设水网改造项目能够为村民提供工作机会，增加基本收入，项目完成后，便捷村内进行农业灌溉发展 | 1 | 297 | 645 |  | 101 | 257
128 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 河北镇 | 赵沟村 | 赵沟村水池修建（许甲庄） | 改建 | 赵沟村许甲庄 | 2024-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 赵沟村许瑞龙 | 修建1座500方蓄水池及铺设500米管道 | 30.5 | 30 | 0.5 | 提升100口人的饮水安全水平 | 吸引15人投工建设 | 1 | 52 | 100 |  | 1 | 2
129 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 河北镇 | 西窊村 | 西窊村水网改造工程 | 改建 | 西窊村（西窊、李家、西庄、） | 2024-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 西窊村茹敏社 | 铺设管道4000米，购置安装智能水表200个，阀门、水表井200个，修建总阀门4个 | 40 | 35 | 5 | 提升500口人的饮水安全水平 | 建设水网改造项目能够为村民提供工作机会，增加基本收入，项目完成后，便捷村内进行农业灌溉发展 | 1 | 240 | 500 |  | 54 | 81
130 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 河北镇 | 南梁村 | 南梁村水网改造工程 | 改建 | 南梁村 | 2024-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 南梁村王海兵 | 改造主管道4100余米，14100余米支管道，安装320余户智能水表 | 162.9604 | 160 | 2.9604 | 提升889口人的饮水安全水平 | 吸引约61劳动力参与项目工程建设 | 1 | 421 | 889 |  | 119 | 268
131 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 河北镇 | 坪泉村 | 坪泉村龙潭岭水网改造工程 | 改建 | 坪泉村龙潭岭 | 2024-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 坪泉村原美霞 | 铺设管道4300米，安装直径50阀门2个，直径20阀门45个，开挖回填土石方3149方，12cm厚C25硬化1455方，拆除恢复地埌6.92方 | 24.18 | 24 | 0.18 | 提升85口人的饮水安全水平 | 建设水网改造项目能够为村民提供工作机会，增加基本收入，项目完成后，便捷村内进行农业灌溉发展 | 1 | 45 | 85 |  | 13 | 27
132 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 凤城镇 | 后则腰村 | 阳城白山羊核心保种场扩繁 | 新建 | 凤城镇后则腰村 | 2024-01-01 | 2025-12-01 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 后则腰宋晋霞 | 投资1000万元，占地7亩，新建土建工程5000平米，其中：羊舍2000平米，购置不锈钢料槽、自动节能水碗等。 | 1000 | 200 |  | 带动群众增收 | 吸纳群众务工就业、收益分红。 | 1 | 25 | 70 |  | 2 | 7
133 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 凤城镇 | 宋庄村 | 凤城阳兵养鸡场改建扩建项目 | 新建 | 凤城镇宋庄村 | 2024-01-01 | 2025-12-01 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 宋庄村 宋阳兵 | 投资350万元，建设每栋1.8万羽鸡舍2栋。项目占地7亩，新建标准化鸡舍1250平方米，办公用房150平方米，主要设施设备清单如下：2栋自动化鸡舍及其设施设备、清粪车1辆，料塔4个。将引进蛋鸡3.6万羽。 | 350 | 70 |  | 预计年收益30万元以上,带动群众就业21名以上 | 吸纳群众务工就业、收益分红。 | 1 | 5 | 21 |  | 2 | 8
134 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 北留镇 | 东封村 | 北留镇东封村年出栏100万羽肉鸡养殖场新建项目 | 新建 | 北留镇东封村 | 2024-01-01 | 2025-12-01 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 东封村曹发强 | 新建4栋现代化标准化肉鸡养殖禽舍及附属设施设备。年出栏肉鸡可达100万羽肉鸡。 | 1000 | 200 |  | 年销售纯利润300万元，带动群众就业30人 | 吸纳群众务工就业、收益分红。 | 1 | 4 | 13
135 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 东冶镇 | 神子头村 | 东冶神子头村晋圪坨养羊场改建项目 | 新建 | 东冶镇神子头村 | 2024-01-01 | 2025-12-01 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 神子头常丰丰 | 1、粪污机械化改造：对原猪场4000平米圈舍地面进行改造，新增机械化清理粪便设备。 2、水电管网更换：对原有老化的供电线路和自来水管道进行更换，保证水电线路安全。 3、彩钢棚结构维修：对4000平米的彩钢棚结构进行局部维修，更换生锈的钢梁、彩钢板。 4、道路维修：对破损的水泥路面和挡墙护坝进行维修建设。 5、其它：增设其它附属设施。 | 200 | 40 |  | 盘活村集体资产，安置脱贫人口，增加村集体和脱贫人口收入 | 吸纳群众务工就业、收益分红。 | 1 | 40 | 138 |  | 8 | 23
136 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 北留镇 | 东封村 | 北留镇福隆达农牧科技有限公司北留分公司2023-2024年改建扩建年产6万吨饲料生产线项目 | 新建 | 北留镇东封村 | 2024-01-01 | 2025-12-01 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 东封村曹发强 | 1.燃煤锅炉改建生物质锅炉 2. 扩建一条添加剂预混合饲料生产线 3. 扩建一条混合型饲料添加剂生产线 4. 改建900平米库房 5.附属设施配套建设。 | 1000 | 200 |  | 项目建成投产后，年出栏100万羽肉鸡，年产值为3500万元，净利润为100万元。 | 项目建成后将可以安排10人就业，可以支付的工人工资总额为带动农户增收为10户左右，贫困人口1个 | 1 | 20 | 60 |  | 5 | 5
137 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 芹池镇 | 贾寨村 | 阳城县芹池镇祥裕养猪场新建项目 | 新建 | 芹池镇贾寨村 | 2024-01-01 | 2025-12-01 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 贾寨村柴艳红 | 扩建4栋现代化标准化肉鸡养殖禽舍及附属设施设备。年出栏肉鸡可达100万羽肉鸡。 | 1000 | 200 |  | 年销售纯利润200万元，带动群众就业20人 | 吸纳群众务工就业、收益分红。 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 2
138 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 芹池镇 | 宜壁村 | 芹池镇宜壁村5000头养猪新建项目 | 新建 | 芹池镇宜壁村 | 2024-01-01 | 2025-12-01 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 宜壁村韩兵向 | 新建3栋标准化猪舍及附属设施。 | 1000 | 200 |  | 带动群众增收 | 吸纳群众务工就业、收益分红。 | 1 | 8 | 18 |  | 5 | 10