## Sheet1
电子商务进农村综合示范县项目建设进度及资金拨付进度公示表
填报单位：阳城县电子商务进农村综合示范县领导小组办公室 金额：万元 时间：2021年12月
序号 | 项目名称 | 承办单位 | 承办 负责人 | 中央 资金 | 本月拨 付资金 | 累计拨 付资金 | 拨付 比例 | 项目建设内容 | 完成时限 | 累计 完成度
1 | 县级电商公共服务中心改建与运营 | 山西风投科技有限公司 | 周瑞锋 | 240 | 25 | 235 | 97% | 1.改造阳城县电商公共服务中心；2改造阳城电商农特产品展销中心、电商培训中心、创客办公室、网络直播间、实操室等；3.为电商从业者提供全方面政策咨询、小额信贷、技术支持、人员培训、营销推广、营销策划、产品展示、数据采集、统计分析、金融服务及其他增值业务等服务 | 2022-12-01 | 95%
2 | 乡村电子商务服务站点建设 | 山西风投科技有限公司 | 周瑞锋 | 180 | 90 | 180 | 100% | 建设15个乡镇电商服务站和110个村点电商服务点（含15个贫困村） | 2021-12-01 | 100%
3 | 县乡村三级 物流共同配送体系 | 山西风投科技有限公司 | 周瑞锋 | 210 | 10 | 200 | 95% | 1.改造2000㎡县级仓储物流配送中心；2.建设1套农村智慧物流管理系统；3.整合本地快递物流企业，建立县、乡、村三级物流快递共同配送联盟 ；4.购置或租赁物流车辆4辆，建设三级物流配送体系并运营；5.打造1个农产品网货加工中心及农产品包装中心 6.购置包装、分拣等初加工设备和物料等 | 2022-06-01 | 95%
4 | 供应链体系 建设 | 山西风投科技有限公司 | 周瑞锋 | 130 | 30 | 130 | 100% | 1.打造阳城县农产品公共区域品牌；2.制定阳城农产品系列标准，设立快速检测点、建立健全监管培育机制；3.购置环境检测溯源等设备；4.搭建质量追溯信息管理平台 | 2022-06-01 | 80%
5 | 营销体系 建设 | 山西风投科技有限公司 | 周瑞锋 | 100 | 15 | 90 | 90% | 1.示范站点和供应链渠道建设；2.策划1期品牌营销高峰论坛；3.组织2次本地企业参展和商业洽谈；4.游学考察暨资源对接；6.策划1期品牌推广活动；7.网络营销渠道建设；8.运用其他新媒体，多方式本本地公共区域品牌进行宣传推广 | 2022-12-01 | 95%
6 | 工业品下乡 流通服务体系 | 山西风投科技有限公司 | 周瑞锋 | 55 | 0 | 45 | 81% | 1.改建工业品下行仓储中转区；2.制度下行流通体系运营规划；3.整合本地商贸流通企业；4.建设下行商品数据库；5.加强宣传推广工作，实现传统企业线上线下融合发展 | 2022-06-01 | 70%
7 | 农村 电子商务 培训体系 | 山西风投科技有限公司 | 周瑞锋 | 70 | 6 | 50 | 71% | 1.组合开展专题培训1000人次，普及培训2500人次，实操培训1500人次；2.建设农村农村青年创业培训机制；3.编辑农村电商标准化教材乡社会免费提供；4.每季度开展网络电商基础培训 | 2022-04-01 | 70%
8 | 农村电商 精准扶贫体系 | 山西风投科技有限公司 | 周瑞锋 | 15 | 0 | 10 | 66% | 1.协助贫困户开展网络销售，搭建网店、优化店铺，售后等服务；2.优先吸纳贫困户人口参与网销产品分拣、包装、配送等工作；3.鼓励合作社帮扶贫困人口参与工作，开展电商企业与贫困户对接活动 | 2022-12-01 | 20%
6 | 合计 |  |  | 1000 | 176 | 940 | 94%