阳民字〔2021〕5号

关于印发《阳城县民政局2021年度

“双随机、一公开”抽查工作计划》的

通    知

各股室、下属各事业单位：

现将我局《2021年度“双随机、一公开”抽查工作计划》印发给你们，请认真组织实施。

阳城县民政局

2021年3月25日

（此件公开发布）

阳城县民政局

2021年度“双随机、一公开”抽查工作计划

为做好2021年度阳城县民政局“双随机、一公开”监管工作，提升监管的公平性、规范性和有效性，结合我局工作实际，制定《阳城县民政局2021年度“双随机、一公开”抽查工作计划》（以下简称《计划》）。

一、目标任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照国家和省市部署要求，组织开展“双随机、一公开”检查工作，加强社会组织、养老机构监督管理，促进健康、有序、高质量发展。

二、抽查时间

时间安排：2021年4月-11月

三、抽查内容

（一）社会组织检查内容:2020年度年报情况、换届选举情况、社会组织负责人任职情况、财务收支情况、行业协会商会涉企收费和脱钩完成情况、重大活动报告情况及业务活动情况等内容。是否存在强制入会和强制收费的问题；是否存在通过评比达标表彰活动收费的问题；是否存在只收费不服务或多头重复收费的问题；是否存在通过职业资格认定违规收费的问题；是否存在利用法定职责和行政机关委托、授权事项违规收费的问题。落实“五分离、五规范”要求，行业协会商会与行政机关脱钩情况。

（二）养老机构检查内容：检查消防安全和食品安全，养老机构质量建设情况，养老机构是否依据《养老机构管理办法》《养老机构服务质量基本规范》《养老机构服务安全基本规范》开展运营。检查工程建设活动中各方主体是否执行工程建设标准，养老机构消防设计审查、验收情况，建筑适老化设计情况。检查医疗机构资质管理情况，卫生技术人员管理情况，药品和医疗器械管理情况，医疗技术管理情况。检查应急预案编制及演练情况，安全管理人员配备、制度落实情况。检查絮用纤维制品质量状况，填充物是否使用禁用、限用原料，产品标识是否规范。检查是否建立并执行进货检查验收和记录制度，食品经营许可、原料控制(含食品添加剂)、加工制作过程、供餐或用餐与配送、餐饮具清洗消毒、场所和设施清洁维护、食品安全管理、人员管理情况。检查养老机构是否按照国家工程建设消防技术标准配置消防设施、器材，消防设施、器材是否保持完整好用，落实日常消防安全管理要求情况。

四、抽查流程

（一）动员部署（4月底前）。要按照检查范围和检查内容，结合实际，明确工作职责，健全工作台账，细化目标任务和工作措施，动员部署，广泛发动。按照不低于本地社会组织总数（截止2020年12月底）5%的比例和养老机构全覆盖的原则，抽取“双随机、一公开”执法被检单位。

（二）现场检查（5月-9月）。要积极协调市场监督管理、自然资源、消防等部门，对照检查名单，采取现场检查、联合执法检查等形式，按照规定时间，依次开展检查。检查情况如实填写检查记录表。

（三）问题整改（10月底前）。对发现问题，要根据情况，依法做出处理，并建立问题整改销号制度，监管社会组织、养老机构整改一项销号一项，确保各类问题整改到位。对“双随机、一公开”执法检查结果进行公开。

五、法律依据

《中华人民共和国慈善法》《社会团体登记管理条例》《基金会管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《养老机构管理办法》。

六、工作要求

一是加强统筹，有序组织。各科室（单位）在发起检查前，要下发检查通知或实施方案，明确检查内容、检查要求、完成时限等内容。发起检查任务，要及时将实施方案或通知报社会组织管理科备案，并以此作为在省“双随机、一公开”监管工作平台中发起检查任务和任务完成情况考核的依据。

二是科学制定，动态维护。各股室（单位）要结合监管工作实际制定本年度抽查工作计划。随机抽查工作计划要根据实施细则要求，及时通过门户网站等监管平台公示。

三是加强督导，落实到位。要坚持“尽职照单免责、失职照单问责”的原则，增强工作责任感和紧迫感，采取有力有效措施，严格按照规定的时限和要求完成抽查工作。严格各级党委、政府关于统筹推进疫情防控和复工复产的工作安排，实现随机抽查和指导帮扶工作的有机结合。

附件：《阳城县民政局2021年度内部双随机抽查工作计划》

（此页无正文）

阳城县民政局办公室                      2021年3月25日印发