## 附件2
附件：2
阳城县2024年巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目库统计表
序号 | 项目 名称 | 建设 性质 | 项目 实施 地点 | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 | 责任 单位 | 主要建设 规模与内容 | 项目预算总投资 |  |  |  |  | 受益 对象 | 绩效 目标 | 群众参与和 带贫减贫机制 | 备注
[8 empty] | 合计 | 其中：财政专项衔接资金 | 其中：除财政专项衔接资金外的统筹整合资金 | 其中：其他 财政 资金 | 其中： 其他 筹措 资金
| 39 | [6 empty] | 2544.54 | 2310 |  |  | 234.54
1 | 红星集中供水新建蓄水池 | 改建 | 泥河村 | 2024-05-01 | 2025年5月 | 蟒河镇人民政府 | 新建3500m³蓄水一座；管理房一座；机泵一台套 | 350 | 340 |  |  | 10 | 13000口人 | 可提升18个村13000口人的饮水安全 | 带动群众投工投劳
2 | 上桑林村坊沟自来水管网工程 | 改建 | 上桑林村坊沟 | 2024-03-01 | 2024年8月 | 蟒河镇上桑林村 | 修建80方蓄水池1个、铺设自来水管道1.5千米（包含挖渠、回填、硬化等） | 31.8 | 30 |  |  | 1.8 | 949口人 | 提升949口人的饮水安全水平 | 带动群众投工投劳
3 | 宫上村范圪塔庄自来水网改造 | 改建 | 蟒河镇宫上村范圪塔庄 | 2024-03-01 | 2024年10月 | 蟒河镇宫上村 | 1.维修100立方米蓄水池一座； 2.桑林村接水至范圪塔庄主水管道一条长约3000米； 3.分水闸房一座； 4.开挖水网管道路约5190米； | 22.6 | 22 |  |  | 0.6 | 95人 | 提升宫上村范圪塔庄56户95人饮水安全 | 带动群众投工投劳
4 | 曹山沟村自来水工程 | 改建 | 曹山沟村 | 2024-03-01 | 2024年10月 | 曹山沟村 | 新建200立方米蓄水池1个 水网管路更换5000米 更换智能水表360户 | 58.5 | 40 |  |  | 18.5 | 794口人 | 提升794口人的饮水安全水平 | 带动群众投工投劳
5 | 赤头村智能水表入户安装工程 | 改建 | 赤头村、西坪庄 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 赤头村 | 智能水表入户安装110户 | 8 | 7 |  |  | 1 | 309人 | 赤头村、西坪庄两个自然庄的全体村民110户309人的达到节约用水 | 提供就业岗位
6 | 莲花村管网改造和户装水表 | 改建 | 莲花村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 莲花村 | 莲花村安装100个智能水表、4000米主管、5000米分管的管道切割、材料购买、回填和硬化 | 65 | 64 |  |  | 1 | 452人 | 改善452人吃水，提升我村供水保障水平 | 创造就业岗位
7 | 阳城县董封乡鹿渠村管网改造工程 | 改建 | 鹿渠村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 鹿渠村 | 铺设塑料管约3500米，维修安沟、牛沟自然庄水池阀门房、安装智能水表、修建水表井等 | 35 | 34 |  |  | 1 | 95口人 | 保障鹿渠村安沟、牛沟两个自然庄95口人的人畜饮水安全 | 提供就业岗位
8 | 双美村黑虎和庙凹泉接自来水工程 | 改建 | 双美村黑虎、庙凹泉 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 双美村 | 蓄水池两个（200+100）管网1300米，水表、水龙头、井盖各12个，水表井12个，排水阀2个，闸阀2个 | 25 | 23 |  |  | 2 | 19口人 | 保障黑虎、庙凹泉12户19口人的饮用水安全 | 提供就业岗位
9 | 临涧村入户水网改造 | 改建 | 临涧村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 临涧村 | 对我村约4000米主管道和4000米入户管道进行切割、材料购买、回填及路面硬化、并安装100个户装水表 | 61 | 60 |  |  | 1 | 364人 | 保障178户364人的人畜饮水安全 | 提供就业岗位
10 | 桐窊村管网改造 | 改建 | 桐窊村高峪庄 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 桐窊村 | 铺设塑料管1500米，维修高峪自然庄水池阀门房1个，全村安装智能水表70套，修建水表井70座 | 35 | 30 |  |  | 5 | 223口人 | 保障106户、223口人的饮水安全 | 创造就业岗位
11 | 岩山村机井房及蓄水池改造 | 改建 | 岩山村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 岩山村 | 岩山村5间机井房维修、2个蓄水池（200m³、240m³）改造 | 50.5 | 50 |  |  | 0.5 | 1100人 | 保障岩山村、莲花村520户共计1100人饮水安全 | 提供就业岗位
12 | 回龙村提水设施购置 | 改建 | 回龙村陕庄 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 回龙村 | 需购置变频柜两台 | 12 | 10 |  |  | 2 | 288人 | 保障168户288人的人畜饮水安全 | 提供就业岗位
13 | 东哄哄村水毁管道修复工程 | 改建 | 龛河河道口、三里腰河道 | 2024-02-01 | 2024-09-01 | 东哄哄村 | 修复水毁管道600米 | 5.5 | 5 |  |  | 0.5 | 94人 | 解决东哄哄村两个自然庄94人的安全饮水 | 提供就业岗位
14 | 南庄村农村饮水巩固提升工程 | 改建 | 南庄村 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 南庄村 | 新建一座300方水塔、更换22根电杆和电线 | 36 | 36 |  |  |  | 704口人 | 提升704口人的饮水安全水平 | 带动群众投工
15 | 章训村饮水工程 | 改建 | 北留镇章训村 | 2024-04-01 | 2024-11-01 | 北留镇章训村 | 搭建10kv饮水电网线路 | 10 | 10 |  |  |  | 1185口人 | 提升全村1185口人的饮水水平 | 带动群众投工
16 | 古河村自来水 管网改造工程 | 改建 | 古河村岭前、岭后、神坪、坪上、小区 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 古河村 | 路面切割、破碎4500余米，管道开挖、管道铺设5300余米，回填1050m³，硬化1500平方米、水表安装260块、新建100m³水窑一座等 | 50 | 50 |  |  |  | 1211人 | 解决1211人生产生活用水困难的问题 | 带动群众投工
17 | 郎庄村自来水 管网改造工程 | 改建 | 三圆庄、郎庄 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 郎庄村 | 三圆庄路面切割、破碎、管道开挖、管道铺设、回填500米，硬化300平方米；郎庄新建60m³水窑一座，主水管路开挖破碎管道铺设回填300米，水管及配件等 | 17.7 | 17.7 |  |  |  | 320人 | 解决320人生产生活用水困难的问题 | 带动群众投工
18 | 孤山村自来水入户管网改造工程 | 改建 | 孤山村 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 孤山村 | 蓄水池维护。 路面切割、破碎2300余米管道开挖、铺设2500余米，回填约500立方，硬化约750平方，安装水表91块，32水管2500米。 | 20 | 20 |  |  |  | 300人 | 解决300人生产生活用水困难问题 | 带动群众投工
19 | 相底村自来水管网改造工程 | 改建 | 土沟、头西 东庄、小岭 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 相底村 | 拆除路面、切割路面、挖沟槽土方、塑料管、阀门、砌筑井 | 34.3 | 34.3 |  |  |  | 495人 | 解决495人生产生活用水困难 | 带动群众投工
20 | 神子头村自来水 管网改造工程 | 改建 | 神子头村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 神子头村 | 路面切割、破碎6000余米，管道开挖、管道铺设6000余米，回填1200m³，硬化1800平方米、水表安装110块、水表井110个 | 30 | 30 |  |  |  | 413人 | 解决413人和3000头生猪生产生活用水困难的问题 | 带动群众投工
21 | 秋泉村自来水管网改造工程 | 改建 | 岭东窊 东庄 张井窊 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 秋泉村 | 修建机井房1座，铺设无缝钢管430米，架设低压线路400米，铺设PE管道4500米，50方玻璃保温水箱1个，10方玻璃保温水箱1个，5方玻璃保温水箱3个 | 30 | 30 |  |  |  | 450人 | 解决450人生产生活用水困难的问题，其中贫困户33人 | 带动群众投工
22 | 北大峪自来水管网改造工程 | 改建 | 北大峪村 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 北大峪村 | 水窑维护，路面切割破碎9000余米，开挖回填管道9500余米，铺设管道10523米，硬化地面2700余平方，水表安装210块，修建水表井67个等 | 78.9 | 78.9 |  |  |  | 685人 | 解决685人生产生活用水困难的问题 | 带动群众投工
23 | 后则腰村供水工程改建项目 | 改建 | 后则腰村 | 2024-02-01 | 2024-08-01 | 后则腰村 | 新建600m³蓄水池2个，主管道管网改造6500m | 300 | 220 |  |  | 80 | 3200口人 | 提升3200口人的安全用水 | 带动群众投工
24 | 汉上村羊圈圪堆蓄水池改建工程 | 改建 | 汉上村 | 2024-01-01 | 2024-08-01 | 汉上村 | 新建500m³蓄水池1个，上水主管道管网700米 | 100 | 80 |  |  | 20 | 600口人 | 提升600口人的饮水安全水平 | 带动群众投工
25 | 岭后村农村供水保障工程改建项目 | 改建 | 岭后村 | 2024-02-01 | 2024-10-01 | 岭后村 | 新建3寸上水管网2000米，扩建表井48个，换水表318块 | 136 | 100 |  |  | 36 | 1328口人 | 提升1328口人的安全用水 | 带动群众投工
26 | 隆岭村供水工程改建项目 | 改建 | 隆岭村 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 隆岭村 | 二级提水主管道更换1300米 | 30 | 25 |  |  | 5 | 1174口人 | 提升1174口人的饮水安全水平 | 带动群众投工
27 | 石家庄村供水机井上山管道改建项目 | 改建 | 石家庄村 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 石家庄村 | 机井上山管道管网改造2000m | 100 | 90 |  |  | 10 | 1344口人 | 提升1344口人的饮水安全水平 | 带动群众投工
28 | 张村村供水工程改建项目 | 改建 | 张村村 | 2024-02-01 | 2024-10-01 | 张村村 | 维修400m³蓄水池2个，主管道管网改造1500m | 51 | 41 |  |  | 10 | 1050口人 | 提升1050口人的饮水安全水平 | 带动群众投工
29 | 横河镇杨柏村饮水安全巩固提升工程 | 改建 | 杨柏村 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 杨柏村 | 铺设饮水管网5500米，新建6立方蓄水池2座。 | 23 | 21.5 |  |  | 1.5 | 850人 | 保障全村850人吃水，提升杨柏村供水保障水平 | 吸引约40余劳动力参与项目工程建设
30 | 天掌水网改造、 智能水表入户 | 改建 | 天掌村 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | 天掌村 | 水网改造、 智能水表入户 | 70 | 68 |  |  | 2 | 484口人 | 提升484口的的饮水安全水平 | 带动群众投工
31 | 庄头村水网改造--蓄水池加高加固项目 | 改建 | 庄头村 | 2024-05-01 | 2024-12-01 | 庄头村 村民委员会 | 更换深井至蓄水池管路360米。加高加固防漏主蓄水池。管路路面硬化约2960米。 | 36.6 | 34.6 |  |  | 2 | 475口人 | 提升475口的的饮水安全水平 | 带动群众投工
32 | 苏村水网改造 | 改建 | 苏村村 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | 苏村村 | 更换智能水表350户 | 24.5 | 22.5 |  |  | 2 | 994口人 | 提升994口的的饮水安全水平 | 带动群众投工
33 | 西垠新建深井工程 | 改建 | 西垠村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 西垠村 | 新建深井450米、水房四间、水窑1座、铺设管路5公里 | 156.5 | 156.5 |  |  |  | 530口人 | 提升530口的的饮水安全水平 | 带动群众投工
34 | 护驾村水网改造工程 | 改建 | 护驾村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 护驾村 | 铺设管道8500米，购置安装智能水表280块，水表井280个，修建阀门井15座，6平分米管理房1座，6平方米阀门房1座 | 72.5 | 70 |  |  | 2.5 | 820口人 | 提升820口人的饮水安全水平 | 建设水网改造项目能够为村民提供工作机会，增加基本收入，项目完成后，便捷村内进行农业灌溉发展
35 | 洞底村水网改造 | 改建 | 洞底村（洞底、横粱、后坡、土窑、庙甲、后河） | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 洞底村 | 铺设管道3500米，购置安装智能水表297块，阀门、水表井297个，修建总阀门50个，6平方米管理房4座，6平方米阀门房4座 | 120 | 110 |  |  | 10 | 645口人 | 提升645口人的饮水安全水平 | 建设水网改造项目能够为村民提供工作机会，增加基本收入，项目完成后，便捷村内进行农业灌溉发展
36 | 赵沟村水池修建（许甲庄） | 改建 | 赵沟村许甲庄 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 赵沟村 | 修建1座500方蓄水池及铺设500米管道 | 30.5 | 30 |  |  | 0.5 | 100口人 | 提升100口人的饮水安全水平 | 吸引15人投工建设
37 | 西窊村水网改造工程 | 改建 | 西窊村（西窊、李家、西庄、） | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 西窊村 | 铺设管道4000米，购置安装智能水表200个，阀门、水表井200个，修建总阀门4个 | 40 | 35 |  |  | 5 | 500口人 | 提升500口人的饮水安全水平 | 建设水网改造项目能够为村民提供工作机会，增加基本收入，项目完成后，便捷村内进行农业灌溉发展
38 | 南梁村水网改造工程 | 改建 | 南梁村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 南梁村 | 改造主管道4100余米，14100余米支管道，安装320余户智能水表 | 162.9604 | 160 |  |  | 2.9604 | 889口人 | 提升889口人的饮水安全水平 | 吸引约61劳动力参与项目工程建设
39 | 坪泉村龙潭岭水网改造工程 | 改建 | 坪泉村龙潭岭 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 坪泉村 | 铺设管道4300米，安装直径50阀门2个，直径20阀门45个，开挖回填土石方3149方，12cm厚C25硬化1455方，拆除恢复地埌6.92方 | 24.18 | 24 |  |  | 0.18 | 85口人 | 提升85口人的饮水安全水平 | 建设水网改造项目能够为村民提供工作机会，增加基本收入，项目完成后，便捷村内进行农业灌溉发展