**免费送戏下乡补助**

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：“免费送戏下乡”是山西省委政府为民办的六件民生实事之一。为顺利推进此项工作，省文旅厅制定实施方案、规范承接主体、演出范围、演出质量，受益人群、采购程序，演出服务严格按照政府采购相关规定执行。今年共需完成200场的演出任务。

项目负责人：燕建军

联系人：燕建军

联系电话：03564232262

项目存在的主要问题：

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：资金严重不足，演职人员断档问题明显。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：152万元；

项目当年预算金额：152万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：96.63

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结:

把握政治导向和文化方向情况，很好地弘扬社会主义核心价值观。挑选群众喜闻乐见的作品，深受广大群众好评，大众满意度极高。

已完成指标:

|  |  |
| --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** |
| 演出村庄覆盖率 | 100.00% |
| 预算执行率 | 100.00% |
| 演出分布时间 | 100.00% |

未完成指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** | **偏差率** |
| 丰富群众文化生活 | 95% | 5% |
| 演出场次 | 87.50% | 12.5% |
| 传承上党梆子艺术 | 95% | 5% |
| 村民满意度 | 102.22% | -2.22% |

未完成的原因：

由于疫情影响，今年成了送戏下乡175场，年初设置的目标值为200场。丰富群众文化生活和传承上党梆子艺术是一件任重而道远的事情，距离目标值还有一定的距离。群众满意度为92%，超过目标值90%

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

1. 对项目决策的建议：

进一步健全免费送戏下乡流程制度，并严格按照制度执行。

1. 对预算安排与执行的建议：

希望财政加大对剧团扶持力度，使得特色文化产业发展能够很好传承下去。

1. 对资金管理的建议：

专款专用，确保按时足额拨付到位。

1. 对项目管理的建议：

建立免费送戏下乡台账，确保真正惠及民生，传承文化产业健康繁荣发展。

1. 其它：

无。

1. 备注：

无。