## 3A旅游景区建设
阳城县2021年度重点工程（项目）进度表(表样） （11月1日-11月30日）
序号 | 项目名称 | 责任 单位 | 类别 | 2021年 建设内容 | 2021年序时进度 | 是否按序时 进度推进 |  | 完成内容 | 未完成原因
[6 empty] | 是 | 否
1 | 町店战斗纪念园国家3A级旅游景区建设项目 | 町店镇 | 县重点 | 完成主题广场、游客接待中心、卫生间等设施建设 | 4月底前完成项目备案，设计出规划图纸。 5月底前完成工程招标。 6月底前完成主题广场建设。 7月底前完成游客接待中心。 8月底前完成园内绿化，旅游设施建设。 9月底前完成山下停车场建设。 10月底前完成山下厕所建设。 11月底前完成山上停车场建设。 12月底前完成山上厕所建设。 | √ |  | 目前已经完成项目立项和备案，景区厕所和游客接待中心已完成设计，正在进行预算。目前已经完成预算，招投标完成。主题广场建设完成，并且已经投入使用。游客接待中心主体工程已完工，室内装潢完成。旅游步道建设完成。纪念园山上、山下停车场改造已完工。山上、上下厕所改造完成。3A级红色旅游景区已通过验收。

## 集镇功能提升
阳城县2021年度重点工程（项目）进度表(表样） （12月1日-12月15日）
序号 | 项目名称 | 责任 单位 | 类别 | 2021年 建设内容 | 2021年序时进度 | 是否按序时 进度推进 |  | 完成内容 | 未完成原因
[6 empty] | 是 | 否
1 | 町店村集镇功能提升项目 | 町店镇 | 县重点 | 拆迁老旧住50套，扩建镇区街道1公里，新建商业用房2600平米 | 4月底前完成勘察，设计，规划。 5月底前完成预算，招投标。 6月底前完成拆迁任务，开工建设。 7月底前完成第二栋商住楼完成招标准备开建并完成小广场建设。 8月底前打通金店东街，并进行主街道建设。 9月底前完成金店南街两层楼主体工程。 10月底前完成金店南街四层楼主体建设任务。 11月底前打通金店东街与北庄连接线。 12月底前完成金店东街电路入地改造工程建设。 | √ |  | 该项目目前已经完成勘察、设计和规划。所有拆迁任务全部完成，1栋4层商住楼地基开挖完毕，验槽已通过，根基已打，地下一层修建完成。地上一层已完成钢筋验收，正在进行水泥浇灌。1栋5层商业服务楼正在开挖地基。西街两栋商住楼2栋6层已封顶。