## 大表格
阳城县重点工程项目进展情况统计表
主管部门：凤城镇 | [14 empty] | 填报时间：2021年8月 10 日 | [7 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 投资情况 |  |  |  |  | 形象进度 | 开（复）竣工情况 |  |  |  | 前期准备情况 （主要指新建项目） |  |  |  | 需要县级以上协调解决的问题 | 建议解决问题 责任单位 | 是否入统计库 | 未入统计库问题及原因 | 预计入统 时间 | 效益 情况 | 责任单位负责人及联系电话 | 项目单位负责人及联系电话 | 填表人及联系电话 | 备注
|  |  | 总投资 | 年度计划投资 | 1-4月完成投资 | 自开工累计完成投资 | 8月预计完成 投资 |  | 建设 起止 年限 | 是否开复工 | 新开工或复工时间 | 竣工时间 | 立项 | 环保 | 土地预审和选址 | 影响开复工的主要原因
| 凤城镇 （12项） |  | 436134 | 128400
1 | 德兴•御景江山项目 | 续建 | 150000 | 46000 | 13000 | 126305 | 500 | 2号楼负5层已基本施工完成，已建设至标准层。1号楼已完成基础桩和基坑建设，按工作计划，今年年底2号楼主体封顶是没有问题的，1号楼及商业综合体因滨河公路的原因，可能会影响售楼部的拆迁. | 2019-2022 | 复工 | 2021-02-20 | 2022.12.30 | 已办理 | 已办理 | 已办理 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 曾润月13629090123 | 贺恩平0356-4609733 | 县重点
1-1 | 御景江山广场项目 | 新建 | 30000 | 2500 | 3000 | 3000 | 300 | 场地平整完成完成根基建设, | 2019-2022 | 复工 | 2021-02-20 | 2022.12.30 | 已办理 | 已办理 | 已办理 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 曾润月13629090123 | 贺恩平0356-4609733
2 | 甄阳巷城中村改造项目 | 续建 | 84434 | 30000 | 8200 | 46735 | 1000 | 目前2栋主体至地面以上3层，工程进展顺利。 | 2019年至2022年 | 是 | 复工 | 2022.6 | 是 | 是 | 是 |  | 1、尽快核拨拆迁补偿费用 2、尽快核拨建设资金 | 财政局 | 是 |  |  | 由于拆迁安置比例过大，后续资金乏力，影响交工日期 | 凤城镇人民政府 成秋风13753623522 | 李友新 18303566009 | 田晋芳 16635062953 | 县重点
3 | 下李丘村城中村改造商品楼项目 | 新建 | 80000 | 8000 | 0 |  |  | 正在做征地相关工作 | [11 empty] | 手续未办理完成 |  |  |  | 张学勤18635622599 | 张学勤18635622599 | 县重点
4 | 下李丘村城中村改造回迁楼项目 | 新建 | 20000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 完成立项和前期，办理土地手续，完成68户拆迁工作 |  |  |  |  | 办理了联合踏勘，正在编制可研报告 |  | 正在办理土地预审和选址 |  |  |  |  | 手续未办理完成 |  |  |  | 张学勤18635622599 | 张学勤18635622599 | 县重点
5 | 凤城镇坪头村回迁安置楼项目 | 新建 | 6000 | 3600 | 1600 | 1600 | 200 | 完成了四层建设任务 |  |  |  |  | 是 | 办理 | 办理 |  |  |  | 6月初 |  |  |  |  | 白羽13835631528 | 白羽13835631528
6 | 南关社区综合服务楼 | 新建 | 13000 | 3000 | 0 | 600 | 200 | 基础工程完工，完成根基建设的56% |  |  |  |  | 立项 | 办理 | 办理 |  |  |  | 9月中旬 |  |  |  |  | 李鹏程18235634699 | 李鹏程18235634699
7 | 富水路教堂至安泰路总长1063米提质改造工程 | 新改建 | 2700 | 2700 | 0 |  |  | 前期手续办理，进行初步设计完成,行科研批完成，财政预算投资审批 |  |  |  |  | 办理 | 办理 | 办理 |  |  |  |  | 手续未办理完成 |  |  |  | 郭东社13303569586 | 郭东社13303569586 | 县重点
8 | 安徽健诚中药饮片公司年产10万吨环保型塑料制品项目 | 新建 | 20000 | 10000 | 500 | 500 | 200 | 场地 平整完成，完成第一条生产线安装调试。第二条线安装 |  |  |  |  | 立项 | 办理 | 办理 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 冯志红 | 冯志红 | 县重点
9 | 城西商贸城建设项目 | 新建 | 30000 | 20000 | 300 | 300 | 200 | 三通一平、地基工程完成 | 2021-2022 |  |  |  | 立项 | 办理 |  |  |  |  | 7月 |  |  |  |  | 秦朝阳18635655680 | 秦朝阳18635655680 | 县重点
10 | 六福客栈、东关明清一条街项目 | 前期 | 10000 | 100 | 0 |  | 30 | 设计 | [15 empty] | 焦永军13934060800 | 焦永军13934060800 | 县重点
11 | 旧城五大片区改造项目 | 前期 | 625000 |  |  |  |  | 完成概念规划设计方案。 并完成报县委县政府审核概念规划设计方案。 | [15 empty] | 齐向军13935682871 | 王鹏13546620825 | 县重点
11-1 | 凤城镇东关清林沟片区城中村改造项目 | 前期 | 120000 |  |  |  |  | 完成概念规划设计方案。 并完成报县委县政府审核概念规划设计方案。 | [15 empty] | 齐向军13935682871 | 王鹏13546620825
11-2 | 凤城镇南关川道片区城中村改造项目 | 前期 | 175000 |  |  |  |  | 完成概念规划设计方案。 并完成报县委县政府审核概念规划设计方案。成立项目部进入拆迁准备 | [15 empty] | 齐向军13935682871 | 王鹏13546620825
11-3 | 凤城镇环城片区城中村改造项目 | 前期 | 130000 |  |  |  |  | 完成概念规划设计方案。 并完成报县委县政府审核概念规划设计方案。 | [15 empty] | 齐向军13935682871 | 王鹏13546620825
11-4 | 凤城镇西池街片区城中村改造项目 | 前期 | 150000 |  |  |  |  | 完成概念规划设计方案。 并完成报县委县政府审核概念规划设计方案。 | [15 empty] | 齐向军13935682871 | 王鹏13546620825
11-5 | 凤城镇交警队片区城中村改造项目 | 前期 | 20000 |  |  |  |  | 完成概念规划设计方案。 并完成报县委县政府审核概念规划设计方案。成立项目部进入拆迁准备 | [15 empty] | 齐向军13935682871 | 王鹏13546620825
12 | 凤城镇湾村农贸市场项目 | 前期 | 20000 |  |  |  |  | 前期手续办理，申请土地审批手续 | [8 empty] | 土地手续批复 | 国土局 | [5 empty] | 王红廷13703562968 | 王红廷13703562968