阳城县民政局

关于印发2023年特殊困难老年人家庭适老化改造行动方案的通知

各乡（镇）人民政府：

现将《2023年特殊困难老年人家庭适老化改造行动方案》印发给你们，请结合本地实际，抓好贯彻落实。

阳城县民政局

2023年4月10日

2023年特殊困难老年人家庭适老化改造

行 动 方 案

为贯彻落实《晋城市推进养老服务发展的实施方案》，积极应对我县日益增长的人口老龄化需求，加快老年人宜居环境和居家养老服务体系建设，改善特殊困难老年人居住条件，降低老年人在家意外风险，对符合条件的特殊困难老年人家庭生活环境和设施进行适老化改造，不断提升老年人生活自理能力和居家生活品质，特制订本方案。

一、改造原则

适老化改造是指通过社会组织（企业）专业化服务和操作，采取施工改造、设施配备等方式，改善老年人家庭居住条件。实施特殊困难老年人家庭适老化改造，应遵循以下原则：

（一）市场运作。改造项目通过选择第三方，由其开展入户调查、制定改造方案、项目评估等工作，实行市场化运作。各乡（镇）人民政府和各社区（村）积极做好协调配合工作。

（二）自愿选择。以自愿为前提，老年人或者其监护人、子女必须自愿申请，改造方案需经老年人及家庭成员同意后实施。同时，老年人及其家庭成员必须遵守适老化改造前、后的约束条件和规定，签署有关协议并承担相应义务。

（三）需求导向。要根据老年人身体状况、住宅实际等特点制定改造方案，要在有限的预算内选择最适合、最迫切的需求进行改造，确保安全舒适、经济实用。

（四）高效高质。在适老化改造申报、审核、项目实施等过程中，严格按照程序执行、严把工程质量，防止改造工程偷工减料，做到程序公正，确保结果公平。

二、实施对象

今年计划在全县实施100户特殊困难老年人适老化改造。申请改造的对象具有阳城县户籍，所改造的房屋，老年人拥有产权或长期使用权，且近期没有纳入动迁规划，并符合以下任一条件：

- 纳入分散特困供养对象中80周岁及以上、60周岁及以上失能、半失能人员（经专业机构认定或持有一、二级残疾证）。

- 城乡低保对象中的80周岁及以上、60周岁及以上失能、半失能人员（经专业机构认定或持有一、二级残疾证）。

- 已实施或已列入残联等其他部门无障碍改造计划的，不再列入实施对象。

三、改造项目

根据《晋城市2022年特殊困难老年人家庭适老化改造行动方案》要求，制定《老年人居家适老化改造项目和老年用品配置推荐清单》（附件1），聚焦老年人安全、健康等功能性需求，形成不同场景居家环境的产品服务包，包括地面、门、卧室、如厕洗浴设备、厨房设备、物理环境以及老年用品配置等施工改造服务。

四、改造类型

清单项目分为基础类和可选类，基础类项目是对特殊困难老年人家庭予以补助支持的改造项目和老年用品，在有限的预算内选择最适合、最迫切的改造项目和老年用品；可选类项目是根据老年人家庭意愿，供自主付费购买的适老化改造项目和老年用品。

- 资助标准

- 按照每户不超过1000元的补助落实基础类项目改造，含老年人能力评估、家庭适老化改造评估、设计、施工及相关材料、人工、适老化产品等费用。

- 改造单位

- 县民政局按照政府采购有关规定，择优确定适老化改造单位，改造单位需具备适老化改造相关专业资质和经验，确保设施改造使用安全、质量可靠、产品经久耐用。改造完成后，跟进开展辅具使用指导，确保辅具能够得到正常使用，发挥其应有的作用。

七、改造程序

（一）申请受理。各乡镇要积极向老年人家庭宣传适老化改造工作，确保特殊困难老年人了解相关政策。有改造需求和改造意愿的特殊困难老年人家庭向户籍所在地社区（村）提出申请，填写《阳城县特殊困难老年人家庭适老化改造申请表》（附件2），由乡镇对申请人的身份、户籍信息、申请资质、改造居所信息等进行初审，再报县民政局审核。

（二）调查评估。确定列入改造对象的，由改造单位对老年人身体状况、居室环境、康复辅助器具需求、家庭成员等进行综合评估，留存完整、详尽的评估记录，填写《阳城县特殊困难老年人家庭适老化改造需求评估确认表》（附件3），并根据评估情况制定改造方案，按照政府补贴限额及老年人自主选择，确定具体改造项目。不得诱导老年人进行明显超出实际需求的改造项目。改造方案须经老年人或其监护人签字确认。

（三）改造实施。实施单位要按照改造方案进行施工，及时反馈改造进度，确保改造工程能够按时按质完成。实施单位要建立完整的改造档案，留存完整的改造信息，有清晰的改造前后图片资料。

（四）完工验收。民政局组织乡镇、社区(村)及相关部门进行完工验收，填写《阳城县特殊困难老年人家庭适老化改造验收表》（附件4），如发现存在质量问题，将责令施工单位限期整改，并再次组织验收。

（五）监督管理。民政局将加强过程监督，严把工程质量、产品质量、工作时效关，严格查处改造过程中出现的违约、违规问题，切实保障老年人合法权益。

八、工作要求

（一）强化组织领导。民政局要高度重视，加强组织领导，做到早谋划、早实施、早验收，确保适老化改造任务如期完成。各乡镇、社区（村）要明确责任，密切配合，加强对工程质量的监管，确保设施改造使用安全、质量可靠、经久耐用，避免改造工作中出现重复返工、“改非老年人使用”等问题，确保改造工作见成效。

（二）加大支持力度。民政局积极争取中央、省、市、相关扶持资金，达到增加投资规模，丰富改造项目内容，扩大改造覆盖面的目的，进一步满足老年人个性化需求。

（三）营造良好氛围。各乡镇要充分发动社区（村）大力宣传老年人家庭适老化改造的重要意义，做好对老年人家庭及其邻里的宣传解释工作，扩大项目的知晓度、参与度和影响力，为居家适老化改造营造良好社会环境。

附件：1.老年人居家适老化改造项目和老年用品配置推荐清单

2.阳城县特殊困难老年人家庭适老化改造申请表

3.阳城县特殊困难老年人家庭适老化改造需求评估确认表

4.阳城县特殊困难老年人家庭适老化改造验收表

5.阳城县特殊困难老年人家庭适老化改造项目花名册

附件1

老年人居家适老化改造项目和

老年用品配置推荐清单

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一） 地面 改造 | 防滑处理 | 在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶，避免老年人滑倒，提高安全性。 | 基础 |
| 2 |  | 高差处理 | 铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道，保证路面平滑、无高差障碍，方便轮椅进出。 | 基础 |
| 3 |  | 平整硬化 | 对地面进行平整硬化，方便轮椅通过，降低风险。 | 可选 |
| 4 |  | 安装扶手 | 在高差变化处安装扶手，辅助老年人通过。 | 基础 |
| 5 | （二） 门改造 | 门槛移除 | 移除门槛，保证老年人进门无障碍，方便轮椅进出。 | 可选 |
| 6 |  | 平开门改为 推拉门 | 方便开启，增加通行宽度和辅助操作空间。 | 可选 |
| 7 |  | 房门拓宽 | 对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出。 | 可选 |
| 8 |  | 下压式门 把手改造 | 可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门。 | 可选 |
| 9 |  | 安装闪光 振动门铃 | 供听力视力障碍老年人使用。 | 可选 |

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | （三） 卧室 改造 | 配置护理床 | 帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等。 | 可选 |
| 11 |  | 安装床边护栏（抓杆） | 辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床，保证老年人睡眠和活动安全。 | 基础 |
| 12 |  | 配置防压疮垫 | 避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等。 | 可选 |
| 13 | （四） 如厕洗浴设备改造 | 安装扶手 | 在如厕区或者洗浴区安装扶手，辅助老年人起身、站立、转身和坐下，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等。 | 基础 |
| 14 |  | 蹲便器改 坐便器 | 减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便乘轮椅老年人使用。 | 基础 |
| 15 |  | 水龙头改造 | 采用拔杆式或感应水龙头，方便老年人开关水阀。 | 可选 |
| 16 |  | 浴缸/淋浴房 改造 | 拆除浴缸/淋浴房，更换浴帘、浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴。 | 可选 |
| 17 |  | 配置淋浴椅 | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒，提高安全性。 | 基础 |
| 18 | （五） 厨房设备改造 | 台面改造 | 降低操作台、灶台、洗菜池高度或者在其下方留出容膝空间，方便乘轮椅或者体型矮小老年人操作。 | 可选 |
| 19 |  | 加设中部柜 | 在吊柜下方设置开敞式中部柜、中部架，方便老年人取放物品。 | 可选 |

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | （六） 物理环境改造 | 安装自动 感应灯具 | 安装感应便携灯，避免直射光源、强刺激性光源，人走灯灭，辅助老年人起夜使用。 | 可选 |
| 21 |  | 电源插座及开关改造 | 视情进行高/低位改造，避免老年人下蹲或弯腰，方便老年人插拔电源和使用开关。 | 可选 |
| 22 |  | 安装防撞护角 /防撞条、提示标识 | 在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。 | 可选 |
| 23 |  | 适老家具配置 | 比如换鞋凳、适老椅、电动升降晾衣架等。 | 可选 |
| 24 | （七） 老年用品配置 | 手杖 | 辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等。 | 基础 |
| 25 |  | 轮椅/助行器 | 辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间。 | 基础 |
| 26 |  | 放大装置 | 运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人近用。 | 可选 |
| 27 |  | 助听器 | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨导助听器等。 | 可选 |
| 28 |  | 自助进食器具 | 辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）、饮水杯（壶）等。 | 可选 |
| 29 |  | 防走失装置 | 用于监测失智老年人或其他精神障碍老年人定位，避免老年人走失，包括防走失手环、防走失胸卡等。 | 可选 |
| 30 |  | 安全监控装置 | 佩戴于人体或安装在居家环境中，用于监测老年人动作或者居室环境，发生险情时及时报警。包括红外探测器、紧急呼叫器、烟雾/煤气泄露/溢水报警器等。 | 可选 |

附件2

阳城县特殊困难老年人家庭适老化

改造申请表

| 老人姓名 |  | 性别 |  |  |  | 户籍所在地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  |  |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| 申请改造 家庭住址 | （详细地址） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住宅情况 | □自有 □非自有 |  |  | 家庭人数 |  |  |  |  |  |
| 家庭联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 身份类别 | □分散特困供养中高龄、失能； □城乡低保对象中高龄、失能、残疾老年人家庭； （在所选项后□内划“√”，并附相关证明材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请 改造 项目 | 基础类：□防滑处理 □高差处理 □安装扶手 □安装床边护栏（抓杆） □蹲便器改坐便器 □配置淋浴椅 □手杖 □轮椅/助行器 可选类： 申请人（家属）签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见 | 村（社区）审核人 签字： |  | 乡镇（街道办）审核人 签字： |  |  |  |  | 县级民政局审核人 签字： |  |
|  | 村（社区）（盖章） 年 月 日 |  | 乡镇（街道办）（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  | 县级民政局（盖章） 年 月 日 |  |

附件3

阳城县特殊困难老年人家庭适老化

改造需求评估确认表

| 老人姓名 |  | 身份证号 |  |  | 联系方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家庭住址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改造 实施 方案 | 改造项目 | 改造内容 |  | 预计费用（元） |  |  | 备注 |
|  | 地面改造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门改造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 卧室改造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 如厕洗浴 设备改造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 厨房设备 改造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 物理环境 改造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 老年用品 配置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目费用 合计 | 元 |  |  |  |  |  |
|  | 评估人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 改造 需求 确认 | 本人（是□/否□）认同上述评估结果，同意按设计方案进行施工改造，愿意承担因施工改造产生的一切后果。 老年人（家属）签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 县级民 政局审 核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件4

阳城县特殊困难老年人家庭适老化

改造验收表

| 老人姓名 |  | 身份证号 |  |  | 联系方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改造住址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改造情况 | 改造内容 |  | 改造服务商 | 改造时间 |  | 施工人员（签字） |  |
| 验收结果 | 合格□ 不合格□（改造实施单位需重新改造） 验收人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 结果确认 | 本人（是□ 否□）认同上述施工改造结果，确认按评估结果完成施工改造。 老年人（家属）签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 县级 民政局 意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件5

阳城县特殊困难老年人家庭适老化改造项目花名册

单位（盖章）：                         填报人：                            联系电话：

| 序号 | 姓 名 | 身份证号 | 改造住址 | 联系方式 | 改造内容 | 改造费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |