## 1
河北镇12月份项目建设情况汇总表
项目分类 | 项目名称 | 项目单位 | 总投资 | 入统方式（形象进度法、财务支出法） | 2023年计划完成投资 | 累计已入统投资 | 1-11月入统投资 | 12月预计入统投资 | 存在问题及下一步措施
有票据合同支撑的项目 | 新建河北村农产品种植及加工建设项目 | 阳城县鑫河商贸有限公司 | 2620 | 财务支出法 | 1500 | 1818.6 | 996 | 200 | 河北镇1-11月已完成固投15949万元，可顺利完成全年目标任务，不存在相关问题。 下一步，我镇将把握岁末年初的关键时期，扎实开展项目建设冬季行动，确保今年项目建设“收好官”，明年项目建设“开好局”。 一是提前做好项目谋划储备。聚焦产业优化升级谋划重大项目，充分发挥我镇资源比较优势，持续推进智能化桑枝食用菌生产、智能化养鸡、“音乐小镇”建设等项目落地。 二是加大招商引资工作力度。多渠道探索招商新路径、多方位谋划项目促落地、多角度优化招商强举措，争取以我镇丰饶的资源优势、优惠的政策、良好的营商环境吸引各方投资合作。 三是强化项目手续办理进度。聚焦未办结手续项目，压实镇村两级工作责任，进一步梳理各个阶段的项目清单，提速前置审批，扫除政策障碍，压缩手续耗时。
| 中华山根祖文化旅游区建设项目 | 阳城华峰寻根旅游开发有限公司 | 28200 | 形象进度法 | 5000 | 19430 | 5548 | 500
有投资进度，但印证资料不全的项目 | 新建河北镇镇区四村饮水及污水管网建设项目 | 阳城华峰寻根旅游开发有限公司 | 2620 | 财务支出法 | 631 | 2656 | 559 | 0
| 新建桑叶复合茶生产建设项目 | 山西晋桑农业科技有限公司 | 2036 | 财务支出法 | 79 | 302 | 231 | 0
| 新建河北镇中药材种植建设项目 | 阳城县禾嘉欣农业开发有限公司 | 3600 | 财务支出法 | 3600 | 2282 | 2282 | 0
| 河北镇32村环境综合整治项目 | 阳城华峰寻根旅游开发有限公司 | 5600 | 形象进度法 | 3000 | 2080 | 2080 | 0
| 白厂丝蚕丝被生产车间改造建设项目 | 阳城县佳美茧丝有限责任公司 | 5100 | 财务支出法 | 2000 | 1000 | 1000 | 0
| 新建智慧蚕桑生态农业建设项目 | 山西晋桑农业科技有限公司 | 15000 | 形象进度法 | 3000 | 3089 | 3089 | 0
| 河北镇32村灾后重建项目 | 阳城县禾嘉欣农业开发有限公司 | 5600 | 财务支出法 | 2000 | 197.1 | 164 | 0
停工停投的项目 | 新建中华山高端民宿建设项目 | 阳城华峰寻根旅游开发有限公司 | 5100 | 财务支出法 | 0 | 1154 | 0 | 0
合计 |  |  | 75476 |  | 20810 | 34008.7 | 15949 | 700