## 4.17 (2)
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 年度投资 | 项目概况 | 资金 来源 | 投资 模式 | 2021年项目推进时间节点及工作目标 | 责任 单位 | 责任 领导 | 分管 领导 | 责任 科室 | 责任人 | 备注
87 | 杨柏山书院建设项目 | 新建 | 600万元 | 200万元 | 通过整合原杨柏乡政府驻地、杨柏村集体闲置房屋、原杨柏乡政府大院、新建改建办公用房、讲堂、会议室等，并对杨柏村汤帝庙、后龛玉皇庙和村委办公院进行修葺改造，打造集研学旅行、书画写生、营地教育等于一体的研学旅游综合体项目。 | 上级资金、社会资本 | 政府补助投资 | 5月底前完成杨柏山书院的规划设计、前期手续，并开工建设；12月底前完成杨柏山书院规划设计中涉及原杨柏乡政府驻地、杨柏村集体闲置房屋、原杨柏乡政府大院、新建改建办公用房、讲堂、会议室等改建任务的主体工程和杨柏村汤帝庙、后龛玉皇庙和村委办公院修葺改造的基础性改建任务。 | 横河镇 | 申栋梁 | 崔 繁 | 杨柏村 | 孙成兵
88 | 横河骑行小镇二期 | 续建 | 2000万元 | 500万元 | 完成骑士训练营项目、盘亭河四桥两岸的骑行系统、慢行系统配套设施和受益村的中药材种植示范园，水头村紫东台水上项目提升工程和横河至水头双车道改造沿线花海工程等工程。 | 上级资金、社会资本 | 政府补助投资 | 2022年4底前完成二期工程的前期规划设计；2022年5月初完成招投标手续，并开工建设；9月底前，完成骑士训练营项目建设；10月底前完成受益村的中药材种植示范园；11月底前做好盘亭河四桥两岸的骑行系统、慢行系统配套设施工程的基建性工作；12月底前完成水头村紫东台水上项目提升工程，并完成横河至水头双车道改造沿线花海工程的基础建设工作。 | 横河镇 | 申栋梁 | 吉朋兵 | 国曦旅游公司 | 张保虎