## Sheet1
阳城县2021年度重点工程（项目）进度表 （12月16日-12月31日）
序号 | 项目名称 | 责任 单位 | 类别 | 2021年 建设内容 | 2021年序时进度 | 是否按序时 进度推进 |  | 完成内容 | 未完成原因
[6 empty] | 是 | 否
1 | 山西协希羊泉煤业有限公司 | 芹池镇 | 续建 | 年度完成投资：2.3亿元。 1、完成临时联建房投资；2、主井临时设备改造；3、井口灯房等生活设施改造；4、新建风井；5、新建10KV变电所及线路工程；6、井下综掘机等设备选型 | 4月底前完成临建房“四通一平”施工。 5月底前完成临建房主体建设。井口灯房。澡堂临时设施改造。矿井建设前期各项设计报告。地面勘探。风井施工前期准备。土地征地等工作。 6月底前完成临建房安装。井口灯房，澡堂临时设施改造安装。各类报告、设计。地面勘探、钻孔。主斜井临时设备改造。风井前期准备施工。土地征用等相关工作。 7月底前完成临建房抽入使用。井口灯房，澡堂临时设施改造抽入使用。矿井建设各项报告、设计。地面勘探、钻孔。主斜井临时设备改造选型。风井前期准备施工。10KW变电所及井上下供电系统改造。地面土建工程开工准备等相关工作。 8月底前完成各类报告，设计编制审批。主斜井临时设备改造选型。风井前期准备施工。10KW变电所及井上下供电系统改造。瓦斯抽放设备、综掘机等选型。土地复垦工程等土建工程。 9月底前完成副斜井施工。10KW变电所及井上下供电系统改造。瓦斯抽放设备、综掘机等选型。井下运输系统改造。土建工程施工等。 10月底前完成火工品库建设。副斜井施工。瓦斯抽放设备安装。井下运输系统改造。土地复垦工程、地面土建工程等施工。 11月底前完成副斜井施工。瓦斯抽放设备等安装。井下运输系统改造。地面土建工程施工等。 12月底前完成副斜井施工。井下设备安装。井下运输系统改造。土地征地。土地复垦工程。地面土建施工等。 | √ |  | 1、已完成临建房主体和管道、水电安装、厂区排水等施工，设备安装、调试等工作。 2、正在办理土地征用前期手续。 3、正在编制修改《初步设计》、《环境影响评价》等相关报告。