## 年度资金项目实施计划
阳城县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目拟实施计划清单
时间：2024年11月25日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位及责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[15 empty] | 财政资金 （万元） | 其他资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 金融保险配套 | 小额贷款贴息 | 全县 |  | 阳城县小额信贷贴息项目 | 新建 | 阳城县 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 乡村振兴中心 | 乡村振兴中心裴艳妮 | 用于脱贫户、监测户小额贷款贴息。 | 60 | 60 |  | 通过小额信贷贴息，支持脱贫户、监测户自主发展产业，解决开展经营融资难融资贵问题。 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 |  | 269 | 269 | 15 | 269 | 269
2 | 巩固三保障 | 教育帮扶 | 雨露计划 | 全县 |  | 阳城县2024-2025学年雨露计划 | 新建 | 各乡镇 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 乡村振兴中心 | 县乡村振兴中心张晋萍 | 对就读中、高等职业学校（含普通中专、职业高中、技工学 校、普通大专、高职院校、技师学院等）的在校学生（包含在校期间顶岗实习）中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女，按学制每生每年给予 3000 元补助。 高职扩招生参照以上条件及资助标准予以资助。 | 38.7 | 38.7 |  | 通过雨露计划资助，解决学生入学期间的经济困难问题。 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129
3 | 巩固三保障 | 综合保障 | 防贫保险（基金） | 全县 |  | 阳城县_巩固三保障成果_综合保障_“1+N”防贫综合保险 | 新建 | 各乡镇 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 乡村振兴中心 | 县乡村振兴中心裴燕妮 | 为全县建档立卡脱贫户、边缘易致贫户、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或者收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难人口购买综合保险 | 159.3245 | 63.89 |  | 为脱贫监测户购买防贫保险 | 为脱贫监测户购买防贫保险 |  |  | 5591 | 15 |  | 5591
4 | 巩固三保障 | 教育帮扶 | 其他 | 全县 |  | 阳城县2025年脱贫家庭大学本科新生资助 | 新建 | 各乡镇 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 乡村振兴中心 | 县乡村振兴中心张晋萍 | 对脱贫家庭子女参加2025年普通高考并被全国高校本科（第二批C类除外）录取的大学新生，每生给予一次性补助5000元。 | 6 | 6 |  | 通过雨露计划资助，解决学生入学期间的经济困难问题。 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 12 | 12 | 12 | 129 | 12 | 12
5 | 易地搬迁后续扶持 | 易地搬迁后续扶持 | 易地搬迁还本付息 | 全县 |  | 易地搬迁还本付息 | 续建 | 阳城县 | 2025.1 | 2025.12 | 乡村振兴中心 | 乡村振兴中心杨艳 | 2599人易地搬迁项目还本付息 | 311 | 311 |  | 提升群众满意度 | 提升群众满意度 | 7 | 975 | 2599 | 7 | 975 | 2599
6 | 就业项目 | 务工就业 | 交通补贴 | 全县 |  | 外出务工一次性交通补贴 | 续建 | 阳城县 | 2025.1 | 2025.12 | 乡村振兴中心 | 乡村振兴中心杨艳 | 脱贫（监测）人口外出务工交通补贴 | 48 | 48 |  | 增加收入 | 增加收入 |  | 4374 | 9230 |  | 4374 | 9230
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 次营镇 | 赛村村 | 赛村村水毁道路修缮工程 | 改建 | 次营镇赛村村 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 交通局 | 次营镇农村公路养护站 赵陈云 | 道路维修护坝长40米，高10米，回填砂砾800立方米，硬化路面225平方米 | 35 |  |  | 通过小额信贷贴息，支持脱贫户、监测户自主发展产业，解决开展经营融资难融资贵问题。 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 1 | 245 | 520 |  | 8 | 23
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河北镇 | 下交村 | 河北镇下交村向阳坡庄灾毁道路修缮项目 | 改建 | 阳城县河北镇下交村 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 交通局 | 河北镇人民政府 白鹏飞 | 挖除水泥混凝土路面56㎡，挖除沉陷路基504m³，M7.5浆砌片石挡墙777m³，换填砂砾垫层504m³，C30水泥混凝土路面280m³。 | 46.9 |  |  | 保证村民正常通行 | 方便群众正常通行，保障群众生命安全 | 1 | 640 | 1390 |  | 8 | 13
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河北镇 | 坪泉村 | 河北镇坪泉村伏腰自然庄灾毁道路修缮项目 | 改建 | 阳城县河北扶腰村 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 交通局 | 河北镇人民政府 白鹏飞 | 道路硬化C30混凝土路面2810㎡，浆砌片石挡墙450m³。 | 57.8 |  |  | 保证村民正常通行 | 方便群众正常通行，保障群众生命安全 | 1 | 284 | 528 |  | 95 | 184
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 横河镇 | 愚公村 | 横河镇愚公村至银河村道路水毁修复工程 | 改建 | 横河镇愚公村银河村 | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 交通局 | 横河镇人民政府 王小光 | 愚公村至银河村，道路总长大约2km，沉陷路基544.5m³、挡墙2083m³、砂砾363m³、水泥混凝土路缘石49.5m³、路基及水泥路面742.5㎡、干砌片石217.5m³。 | 115.1243 |  |  | 便利愚公村银河村90户170口人出行 | 用于脱贫户家庭，应补尽补。 | 2 | 90 | 170 |  | 14 | 24
11 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全县 |  | 阳城县巩固脱贫生态管护项目 | 续建 | 北留镇、次营镇、董封乡、横河镇、河北镇、东冶镇、蟒河镇。 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 林业局 | 阳城县林业局张玉龙 | 聘用117名脱贫护林员，总投资76.05万元/年，对地方公益林进行管护。 | 76.05 | 76.05 |  | 完成管护任务，为117名贫困护林员发放工资76.05万元。 | 生态扶贫与林业资源管理相结合，实现贫困地区农民增收和生态保护双赢的模式， |  | 117 | 117 | 12 | 117 | 117
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 蟒河镇 | 相关村 | 山茱萸特色产业提升项目 | 新建 | 蟒河镇 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 林业局 | 蟒河镇人民政府 | 新栽植山茱萸树5万株 | 300 | 300 |  | 项目建成后，确权至农户，收益归农户所有 | 项目建成后，确权至农户，收益归农户所有 | 16 | 500 | 1100 | 5 | 80 | 170 | 其中：监测户23户49人
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 芹池镇 | 芹池 | 阳城县国营林场2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金欠发达国有林场巩固提升项目 | 改造和新建 | 阳城县芹池镇芹池村将军腰林区 | 2025年3月 | 2025年12月 | 林业局 | 阳城县国营林场 元浩伟 | 利用现有建筑物改造为森林康养体验中心，改造面积221.1平方米；新建2公里森林康养步道、观景台1座。 | 152.99 | 129.6 | 23.39 | 项目实施可以有效促进生态文明建设，进一步改善生态环境，更大程度上发挥森林的多功能效益。 | 提供就业岗位。增加收益。带动15名农户人均增收18000元，5名脱贫户人均增收3000元。把建立带贫减贫机制与乡村振兴战略有机衔接，统筹谋划，统筹推进，以建立长效机制巩固脱贫成果。 |  | 20 | 20 |  | 5 | 5
14 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全县 |  | 阳城县乡村就业帮扶公益性岗位项目 | 续建 | 阳城县 | 2025年1月 | 2025年12月 | 阳城县人力资源和社会保障局 | 阳城县人力资源和社会保障局李学东 | 对脱贫劳动力的就业援助 | 535.92 | 535.92 |  | 符合条件脱贫劳动力可每人月收入740元 | 对脱贫人口和进行兜底就业，促进稳定增收 | 99 | 580 | 580 | 15 | 580 | 580
15 | 就业项目 | 务工补助 | 稳岗补助 | 全县 |  | 阳城县稳岗补助 | 续建 | 阳城县 | 2025年1月 | 2025年12月 | 阳城县人力资源和社会保障局 | 阳城县人力资源和社会保障局李学东 | 对脱贫劳动力的就业援助 | 103.32 | 103.32 |  | 符合条件脱贫劳动力可人均年增收1200元 | 鼓励脱贫劳动力稳定长期就业 | 99 | 600 | 860 | 15 | 600 | 860
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 次营镇 | 固隆村 | 固隆村水网改造、智能水表入户 | 改建 | 固隆村 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 水务局 | 固隆村闫凯凯 | 更换水管总长15245米，更换智能水表585块 | 150 | 145 | 5 | 提升1368口人的饮水安全水平 | 带动群众投工 | 1 | 585 | 1368 |  | 1 | 2
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 次营镇 | 天掌村 | 天掌村水网改造（智能表入户） | 改建 | 天掌村 | 2025-03-01 | 2025-08-01 | 水务局 | 天掌村王新民 | 路面切割、破碎4500余米，管道开挖、管道铺设10000米，回填2100 立方米，硬化2800平方米 水表安装229块。水网改造，智能表入户 | 70 | 68 | 2 | 提升486口人的饮水安全水平 | 带动群众投工 | 1 | 229 | 486 |  | 1 | 1
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 次营镇 | 前窊村 | 次营镇前窊村自来水网改造工程 | 改建 | 前窊村 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 水务局 | 前窊村李新社 | 拆除、清运12cm混凝土路面2512.2m，管道开挖、管道铺设2462.2m，回填2512.2m，硬化1500㎡ | 19.4 | 19.4 |  | 解决我村156户，335口人生产生活用水困难 | 带动群众投工 | 1 | 156 | 335 |  | 8 | 25
19 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 北留镇 | 南庄村 | 南庄村农村饮水巩固提升工程 | 改建 | 南庄村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 水务局 | 南庄村柳雪霞 | 新建一座300方水塔、更换22根电杆和电线 | 36 | 36 |  | 提升全村699口人的饮水水平 | 带动群众投工投劳 | 1 | 273 | 699 |  | 45 | 127
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 董封乡 | 征反坡村 | 征反坡村蓄水池改扩建 | 扩建、改建 | 征反坡村 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 水务局 | 征反坡村安凯锋 | 改扩建村内蓄水池水塔300m³ | 21 | 20 | 1 | 提升本村居民供水保障水平，保障征反坡村88户208人饮水安全 | 带动群众投工投劳 | 1 | 88 | 208 |  | 26 | 48
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 凤城镇 | 凤园村 | 凤城镇凤园村饮用水网改造工程 | 新建 | 凤城镇 凤园村 | 2024年12月 | 2025-06-01 | 水务局 | 凤园村 卫小路延继军 | 1、凤园村湾片区、留昌片区村民饮用水网改造 2、湾片区村民饮用水源更换 | 56 | 40 | 16 | 提升1060口人的饮水安全水平 | 带动群众投工投劳 | 1 | 300 | 1060 |  | 1 | 2
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 河北镇 | 圪桃窊村 | 圪桃窊村水网改造工程 | 改建 | 圪桃窊村 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 水务局 | 圪桃窊村茹小柳 | 对柴腰、后凹、沟西三个自然村的自来水管网进行改造，并安装水表 | 20 | 19.5 | 0.5 | 提升118户216人的饮水安全水平 | 带动群众投工投劳 | 1 | 118 | 216 |  | 15 | 23
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 东冶镇 | 孤山村 | 孤山村自来水入户管网改造工程 | 改建 | 孤山村 | 2024-04-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 孤山村原怀兵 | 蓄水池维护。 路面切割、破碎2300余米管道开挖、铺设2500余米，回填约500立方，硬化约750平方，安装水表91块，32水管2500米。 | 20 | 20 |  | 解决300人生产生活用水困难问题 | 带动群众投工 | 1 | 106 | 300 |  | 9 | 27
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 东冶镇、蟒河镇、白桑镇 |  | 阳城县自来水入户工程 | 新建 | 东冶镇、蟒河镇、白桑镇 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 阳城县水务局贾红军 | 铺设管道，修建水池等 | 200 | 200 |  | 实现自来水入户，提升群众农村供水保障水平 | 带动群众投工投劳 | 9 | 51 | 119
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 凤城镇 |  | 阳城县农村饮水安全水质检测中心设备更换工程 | 改建 | 凤城镇前贯沟 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 阳城县水务局贾红军 | 更换离子色谱仪、气相色谱仪、自动化次氯酸钠发生器、原子吸收分光光度计、流动注射分析仪、原子荧光光度计 | 280 | 280 |  | 提升全县农村供水工程水质检测能力 | 带动群众投工投劳 |  | 159245 | 376926 |  | 4358 | 9217
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 白桑、凤城 |  | 南部集中供水扩建工程 | 扩建 | 白桑、凤城 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 阳城县水务局贾红军 | 铺设管道8500米 | 240 | 240 |  | 提升沿线村庄的饮水安全水平 | 带动群众投工投劳 | 4 | 1539 | 3505 |  | 2 | 2
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 东冶镇 | 神树岭 | 神树岭李家山塘坝维修加固工程 | 新建 | 神树岭 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 阳城县水务局贾红军 | 塘坝维修加固 | 20 | 20 |  | 提升群众居住环境安全 | 提升群众居住环境安全 | 1 | 3 |  |  |  | 3
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 董封乡 | 李圪塔 | 董封乡李圪塔村引水工程和写生基地改造提升（市级学习运用“千万工程”经验资金奖补项目） | 新建 | 李圪塔 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 修建口河至李圪塔引水管网、香炉沟蓄水池及管网铺设；改造李圪塔写生基地洗衣房并配套设备等。 | 73 | 70 |  | 提升群众居住环境安全 | 提升群众居住环境安全 | 1 |  | 124
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 北留镇 | 坨村 | 北留镇坨村便民服务中心及卫生公厕改造提升（市级学习运用“千万工程”经验资金奖补项目） | 新建 | 坨村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 党群服务中心提升改造，包含室内装修、完善配套设施等；新建公厕1个，采用砖混结构，配套节水型卫生设施等。 | 130 | 100 |  | 提升群众居住环境安全 | 提升群众居住环境安全 | 1 |  | 3
30 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 蟒河镇 | 泥河村 | 蟒河镇泥河村人居环境整治提升（市级学习运用“千万工程”经验资金奖补项目） | 新建 | 泥河村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 对李甲自然庄危旧房进行拆除、清运、新建浆砌片石挡墙等；对李甲自然庄拆除后的街道及场地进行治理等。 | 56.8 | 30 |  | 提升群众居住环境安全 | 提升群众居住环境安全 | 1 |  | 510
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 寺头乡 | 马寨村 | 马寨村河东小区环境提升路面改造工程（市级学习运用“千万工程”经验资金奖补项目） | 新建 | 马寨村 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 | 对小区道路及附属配套设施进行改造、修建污水井、砌筑水表坑、铺设上下管、路面硬化铺油等。 | 97 | 70 |  | 提升群众居住环境安全 | 提升群众居住环境安全 | 1 |  | 300
32 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 东冶镇 | 神子头村 | 神子头村自来水 管网改造工程 | 改建 | 神子头村 | 2024-03-01 | 2025-12-01 | 水务局 | 神子头村常丰丰 | 路面切割、破碎6000余米，管道开挖、管道铺设6000余米，回填1200m³，硬化1800平方米、水表安装110块、水表井110个 | 30 | 30 |  | 解决413人和3000头生猪生产生活用水困难的问题 | 带动群众投工 | 1 | 176 | 413 |  | 3 | 8
33 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 全县 |  | 阳城县杂粮薯类种植补贴 | 新建 | 阳城县 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 刘小兵 | 依据杂粮300元/亩，薯类100元/亩标准，按实际种植面积进行补贴。 | 83 | 83 |  | 当年拟种植杂粮4000亩薯类150亩，依据杂粮300元/亩，薯类100元/亩标准，按实际种植面积进行补贴。 | 当年拟种植杂粮4000亩薯类150亩，依据杂粮300元/亩，薯类100元/亩标准，按实际种植面积进行补贴。 | 241 | 4364 | 9208 | 15 | 3986 | 8481
34 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业 | 全县 |  | 蚕桑产业巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴项目 | 新建 | 脱贫户、监测户所在村 | 1905-07-17 09:36 | 1905-07-17 02:53 | 农业农村局 | 蚕桑中心 刘卫宏 | 全年养蚕300张，产茧1.2万公斤 | 12 | 12 |  | 全年养蚕300张，产茧1.2万公斤，带动脱贫户和监测户增收60万元 | 该项目由脱贫户和监测户参与发展养殖产业 | 25 | 100 | 240 | 15 | 100 | 240
35 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 次营镇 | 西垠村 | 次营镇 西垠村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 次营镇 西垠村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 西垠村 村民委员会 茹李红 | 该项目不新增占地， 全部在西垠村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为50KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约5.48万kWh。 | 21.39 | 17.5 | 3.89 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 240 | 530 | 0 | 10 | 24
36 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 次营镇 | 周壁村 | 次营镇 周壁村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 次营镇 周壁村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 周壁村 村民委员会 王闫明 | 该项目不新增占地， 全部在周壁村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为50KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约5.48万kWh。 | 21.39 | 17.5 | 3.89 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 438 | 948 | 0 | 21 | 44
37 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 董封乡 | 董封村 | 董封乡 董封村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 董封乡 董封村 村委建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 董封村 村民委员会 燕丰社 | 该项目不新增占地， 全部在董封村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为150KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约16.43万kWh。 | 64.15 | 52.5 | 11.65 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 430 | 940 | 0 | 1 | 2
38 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 董封乡 | 岩山村 | 董封乡 岩山村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 董封乡 岩山村 村委建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 岩山村 村民委员会 刘廷社 | 该项目不新增占地， 全部在岩山村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为120KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约13.14万kWh。 | 51.32 | 42 | 9.32 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 295 | 635 | 0 | 18 | 43
39 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 河北镇 | 北梁村 | 河北镇 北梁村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 河北镇 北梁村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 北梁村 村民委员会 高杨芳 | 该项目不新增占地， 全部在北梁村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为100KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约10.95万kWh。 | 42.56 | 35 | 7.56 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 440 | 954 | 0 | 0 | 0
40 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 河北镇 | 炭窑村 | 河北镇 炭窑村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 河北镇 炭窑村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 炭窑村 村民委员会 潘小永 | 该项目不新增占地， 全部在炭窑村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为45KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约4.93万kWh。 | 19.15 | 15.75 | 3.4 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 277 | 380 | 0 | 18 | 42
41 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 河北镇 | 赵沟村 | 河北镇 赵沟村 村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 河北镇 赵沟村 建筑屋顶 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 能源局 | 赵沟村 村民委员会 许瑞龙 | 该项目不新增占地，全部在赵沟村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为30KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约3.29万kWh。 | 12.77 | 10.5 | 2.27 | 通过项目 实施，创造就业岗位，带动和帮助农户实现增收 | 提供 就业岗位、保底分红 | 1 | 183 | 376 | 0 | 2 | 5
42 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 次营镇 | 淘河村 | 淘河村智能化蚕桑产业项目 | 新建 | 次营镇淘河村 | 2025-02-03 | 2025-11-02 | 农业农村局 | 农业农村局陈建斌 | 新增一条中蚕智能养蚕设备和一条大蚕智能养蚕设备，对养蚕大棚进行改造 | 191 | 191 |  | 全年养蚕300张；预期收入达到60万元 | 通过智能养蚕模式带动贫困户监测户进行蚕桑生产 | 1 | 230 | 448 |  | 15 | 33
43 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 次营镇 | 赛村 | 赛村智能化蚕桑产业项目 | 新建 | 次营镇赛村 | 2025-02-04 | 2025-11-02 | 农业农村局 | 农业农村局陈建斌 | 新增一条中蚕智能养蚕设备，对养蚕大棚进行改造 | 90 | 90 |  | 全年养蚕200张；预期收入达到30万元 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 1 | 13 | 13
44 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 董封乡 | 上河村 | 上河村智能化蚕桑产业项目 | 新建 | 董封乡上河村 | 2025-02-05 | 2025-11-02 | 农业农村局 | 农业农村局陈建斌 | 新增一条中蚕智能养蚕设备，对养蚕大棚进行改造 | 90 | 90 |  | 全年养蚕200张；预期收入达到30万元 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 1 | 13 | 13
45 | 产业发展 | 农业产业服务支撑 | 智慧农业 | 东冶、西河、次营、芹池等 |  | 市级中药材转化增值项目 | 新建 | 东冶、西河、次营、芹池等 | 2025-03-02 | 2025-11-02 | 农业农村局 | 农业农村局陈建斌 | 建设1150亩中药材标准化示范基地 | 69 | 23 | 46 | 推进中药材标准化、规模化种植，促进农民收入多元化增长，提升中药材生产品质 | 解决临时就业岗位 | 10 | 50 | 50
46 | 产业发展 | 农业产业服务支撑 | 智慧农业 | 阳城县 |  | 市级农业产业化联合体项目 |  | 阳城县 | 1905-07-17 00:43 | 2025.12 | 农业农村局 | 产业股裴斐 | 用于2024年度认定为市级农业产业化联合体内部发展建设 | 30 | 30 |  | 用于帮助市级联合体发展 | 带动农民农产品收购和就业 |  | 3 | 5
47 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保险冷链基础设施建设 | 各乡镇 |  | 农产品产地冷藏保鲜设施建设提升项目 |  | 阳城县 | 1905-07-17 00:43 | 2025.12 | 农业农村局 | 产业股裴斐 | 对当年新建或升级改造的冷藏保鲜设施建设主体进行奖补 | 50 | 50 |  | 支持冷藏保鲜建设主体加强冷藏保鲜设施建设水平 | 带动农民农产品收购和就业 |  | 2 | 4
48 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 阳城县 | \ | 畜牧业高质量发展项目 | 新建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县畜牧中心 原浩 | 对2个畜禽企业开展品种改良，1个以上企业进行基础设施建设，奖补4个标准化创建企业 | 90 | 90 | \ | 完成7个高质量发展项目 | 通过奖补带动企业发展，拉动就业 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2
49 | 产业发展 | 农产品加工项目 |  | 润城镇 | 上伏村 | 润城镇上伏村年产10000吨面粉加工厂建设项目 | 新建 | 上伏村 | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 阳城县润城镇上伏村股份经济合作社 | 上伏村 王军川 | 占地约 15 亩，主要建设内容为新建建筑面积约 975 ㎡的面粉加工厂房、约 3847.23 ㎡的办公楼，约 2000 ㎡的产品展销厅，两座共 1200 ㎡的食品加工车间、约 600 ㎡的仓储库房、约 2255.4㎡的参观接待中心，购安输送机、清洗机、磨粉机、包装机等加工生产设备；建设 3 条麦芽面粉加工生产线，同时配备环保、供水供电设备，达到年加工10000吨普通面粉、麦芽面粉等各类面粉的生产能力。 | 1000 | 200 | 800 | 年收入达到30万，解决20人就业。 | 带动村内及周边群众就近就业。 | 1 | 600 | 1500 | 0 | 0 | 0
50 | 产业发展 | 产业发展 | 金融奖补 | 全县 |  | 2025年晋城市设施园艺现代化提升行动奖补项目 | 新建 | 阳城县有关乡镇 | 1905-07-17 09:36 | 2025.12 | 农业农村局 | 农业农村局梁逢超 | 新建日光温室104亩，新建春秋大棚70亩 | 1600 | 236 | 1364 | 年收益300万元 | 吸收村民就业 | 1 | 12 | 14 |  | 12 | 14
51 | 产业发展 | 产业发展 | 金融奖补 | 全县 |  | 市级农业龙头企业贷款贴息项目 | 新建 | 阳城县有关乡镇 | 1905-07-17 16:48 | 2025.12 | 农业农村局 | 农业农村局裴斐 | 用于企业正常生产经营在2024年7.1至2025.6.30期间所产生的贷款给予贴息 | 105 | 105 |  | 通过贷款贴息，有效降低企业融资成本，促进农产品更新换代，发挥财政贴息资金的导向功能。 | “企业+农户”、“企业+合作社+农户” | 15 | 50 | 100
52 | 产业发展 | 产业发展 | 产业发展 | 蟒河镇、次营镇 | 宫上村、下桑林村、上桑林村、出水村、西垠村 | 市级高质量发展庭院经济奖补项目 | 新建 | 蟒河镇、次营镇 | 1905-07-17 09:36 | 2025.12 | 乡村振兴中心 | 乡村振兴中心孟苟熊 | 提升2024年5个庭院经济市级示范村发展水平，提高发展质量。 | 50 | 50 |  | 通过奖补方式，每村奖励10万元。 | 通过项目实施，放大示范带动效应，促进乡村特色产业发展，鼓励引导脱贫群众就近就地就业，持续稳定增收 | 5 | 420 | 420 | 2 | 60 | 60
53 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 白桑镇 | 通义村 | 阳城县智瑞鑫农牧有限公司4800头猪场新建项目 | 新建 | 白桑镇通义村 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县智瑞鑫农牧有限公司常向东 | 新建3栋存栏2400头智能化猪舍，管理用房1栋，仓库1栋，锅炉房1栋，液态饲喂中央厨房1栋，3000立方米化粪池一座，粪污处理系统一套。 | 120 | 120 |  | 年出栏生猪4800头 | 上交收益，带动务工就业 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2
54 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 白桑镇 | 通义村 | 阳城县泽华农牧有限公司4800头生猪新建项目 | 新建 | 白桑镇通义村 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县泽华农牧有限公司刘圳南 | 新建3栋存栏2400头智能化猪舍及库房等配套设施建设，购置粪污处理，全自动化等设备，达到年出栏4800头生猪的养殖规模。 | 120 | 120 |  | 年出栏生猪4800头 | 上交收益，带动务工就业 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3
55 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 北留镇 | 龙凤村 | 北留龙凤10万蛋鸡场新建项目 | 新建 | 北留镇龙凤村 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 山西龙凤祥禽业有限公司 张晓宁 | 新建项目投资1000万新建2栋10万蛋鸡智能化鸡舍及库房等配套设施建设，全自动化等设备，达到年产1500吨鸡蛋的养殖规模。 | 200 | 200 |  | 年存栏蛋鸡10万羽 | 上交收益，带动务工就业 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3
56 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 白桑镇 | 墁上村 | 晋城市墁墁畜牧有限公司15000头猪场新建项目 | 新建 | 白桑镇墁上村 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 晋城市墁墁畜牧有限公司 孟廷芝 | 新建5栋年存栏15000头自动智能化猪舍，办公楼1处，化粪池3个，室外建设工程及三通一平工程 | 200 | 200 |  | 年出栏生猪30000头 | 上交收益，带动务工就业 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2
57 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 白桑镇 | 墁上村 | 阳城县木易农牧有限公司9000头猪场新建项目 | 新建 | 白桑镇墁上村 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县木易农牧有限公司 闫鹏辉 | 新建3栋年存栏9000头自动智能化猪舍，办公楼1处，化粪池3个，室外建设工程及三通一平工程 | 200 | 200 |  | 年出栏生猪18000头 | 上交收益，带动务工就业 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3
58 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 河北镇 | 南梁村 | 河北南梁福隆百万肉鸡场二期项目 | 扩建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县福隆生态肉鸡养殖有限公司 曹明俐 | 新建4栋存栏5万羽肉鸡、年出栏100万羽肉鸡的标准化钢结构鸡舍及鸡舍设备购置与安装，土方工程，硬化工程等。 | 200 | 200 |  | 年出栏100万羽肉鸡。 | 务工就业、收益分红 | 2 | 6 | 7 |  | 2 | 3
59 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 河北镇 | 北梁村 | 河北北梁小本4800头猪场新建项目 | 新建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县小本养殖有限公司 原卫星 | 新建2栋年出栏4800头自动智能化猪舍，生活区，化粪池，猪舍设备购置安装 | 120 | 120 |  | 年出栏生猪4800头 | 务工就业、收益分红 | 2 | 5 | 9 |  | 1 | 3
60 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 芹池镇 | 宜壁村 | 芹池宜壁宿佳4000头猪场二期项目 | 扩建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县宿佳养殖有限公司 杨竣杰 | 新建两栋年出栏4000头自动智能化猪舍，生活区一套，化粪池2个，猪舍设备购置安装。 | 100 | 100 |  | 年出栏生猪4000头 | 务工就业、收益分红 | 2 | 3 | 7 |  | 1 | 2
61 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 芹池镇 | 川河村 | 芹池川河晋盛2000头生猪养殖项目 | 新建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县晋城牧业有限公司 李进军 | 新建年存栏1000头生猪猪舍及库房等配套设施建设，购置饲料传送带、粪污处理等相关设备 | 60 | 60 |  | 年出栏生猪2000头 | 务工就业、收益分红 | 2 | 6 | 7 |  | 2 | 2
62 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 芹池镇 | 宜壁村 | 芹池宜壁1000头肉牛项目 | 新建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 杨少杰 | 修健牛舍5座，另建有精料存放加工及搅拌间，修建青贮窖3个，干粪堆沤棚1个，不锈钢储水池一座. | 200 | 200 |  | 年存栏肉牛1000头 | 务工就业、收益分红 | 2 | 6 | 7 |  | 1 | 2
63 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 芹池镇 | 刘西村 | 芹池刘西启源万头生猪养殖项目 | 新建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县启源养猪场 韩兵向 | 新建年存栏5000头猪舍、库房、生活区、化粪池等配套设施建设，购置粪污处理、全自动化等设备 | 200 | 200 |  | 年出栏生猪10000头 | 务工就业、收益分红 | 2 | 5 | 7 |  | 1 | 2
64 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 芹池镇 | 刘西村 | 芹池刘西粉平6000头生猪养殖项目 | 新建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县粉平养猪场 韩粉平 | 新建年存栏3000头猪舍、库房、生活区、化粪池等配套设施建设，购置粪污处理、全自动化等设备 | 120 | 120 |  | 年出栏生猪6000头 | 务工就业、收益分红 | 2 | 4 | 5 |  | 2 | 2
65 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 芹池镇 | 南上村 | 芹池南上鹏耀万头生猪养殖项目 | 新建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城鹏耀农牧有限公司 陈鲜化 | 新建3栋存栏5000头标准化猪舍及库房等配套设施建设，新建粪污处理设施等。 | 200 | 200 |  | 年出栏生猪10000头 | 务工就业、收益分红 | 2 | 4 | 5 |  | 2 | 3
66 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 芹池镇 | 南上村 | 芹池南上篮源万头生猪养殖项目 | 新建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城篮源农牧有限公司 催春鹏 | 新建3栋存栏5000头标准化猪舍及库房等配套设施建设，新建粪污处理设施等。 | 200 | 200 |  | 年出栏生猪10000头 | 务工就业、收益分红 | 2 | 3 | 6 |  | 2 | 3
67 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 董封乡 | 桐凹村 | 董封桐凹恒峰2万头猪场二期项目 | 扩建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县恒峰兴达农业科技有限公司 赵李恒 | 新建存栏5000头14连体猪舍、5000立方粪污提浓池、阳光房；办公房屋以及磅房等 | 200 | 200 |  | 年出栏生猪10000头 | 务工就业、收益分红 | 2 | 3 | 8 |  | 2 | 2
68 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 董封乡 | 桐凹村 | 董封桐凹壬辰甲秀50万羽蛋鸡建设二期工程项目 | 扩建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县壬辰甲秀养殖有限公司 原廷伟 | 新建一栋存栏10万羽蛋鸡鸡舍，设备购置，蛋库和饲料库扩大面积，地面路面硬化等。 | 200 | 200 |  | 年存栏蛋鸡10万只 | 务工就业、收益分红 | 2 | 6 | 8 |  | 2 | 3
69 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 润城镇 | 楼泉村 | 润城楼泉沃源4500头猪场新建项目 | 新建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县沃源农业发展有限公司 郭正峰 | 新建3栋年存栏2250头自动智能化猪舍，新建生活区1个，新建化粪池3个，蓄水池1个，室外及三通一平工程， | 100 | 100 |  | 年出栏生猪4500头 | 务工就业、收益分红 | 2 | 3 | 6 |  | 2 | 2
70 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 润城镇 | 北音村 | 润城北音宝泰4800头猪场新建项目 | 新建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县宝泰牧业有限公司 延阳阳 | 新建存栏2400头标准化猪舍及库房等配套设施建设，新建粪污处理设施等。 | 100 | 100 |  | 年出栏生猪4800头 | 务工就业、收益分红 | 2 | 3 | 7 |  | 1 | 3
71 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 次营镇 | 庄头村 | 次营庄头犇犇500头肉牛扩建项目 | 扩建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县犇犇养殖有限公司 马紫燕 | 原址扩建及新占地7亩，修建标准化牛舍、场地建设及配套设施设备，达到年存栏900余头肉牛的养殖规模 | 120 | 120 |  | 年存栏肉牛500头 | 务工就业、收益分红 | 2 | 4 | 5 |  | 1 | 3
72 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 白桑镇 | 通义村 | 白桑通义沙啦啦4800头猪场新建项目 | 新建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县沙啦啦快乐农场 崔兴红 | 新建3栋存栏2400头智能化猪舍，管理用房1栋，仓库1栋，锅炉房1栋，液态饲喂中央厨房1栋，3000立方米化粪池一座，粪污处理系统一套。 | 120 | 120 |  | 年出栏生猪4800头 | 务工就业、收益分红 | 2 | 3 | 5 |  | 2 | 3