## 年度项目库
阳城县2025年度第二批衔接项目库入库项目明细表
时间：2025年1月3日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位及责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益 村数（个） | 受益 户数（户） | 受益 人口数 （人） | 其中
[15 empty] | 财政资金 （万元） | 其他资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 农业产业服务支撑 | 智慧农业 | 东冶、西河、次营、芹池等 |  | 市级中药材转化增值项目 | 新建 | 东冶、西河、次营、芹池等 | 2025-03-02 | 2025-11-02 | 农业农村局 | 农业农村局陈建斌 | 建设1150亩中药材标准化示范基地 | 69 | 23 | 46 | 推进中药材标准化、规模化种植，促进农民收入多元化增长，提升中药材生产品质 | 解决临时就业岗位 | 10 | 50 | 50
2 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 次营镇 | 淘河村 | 淘河村智能化蚕桑产业项目 | 新建 | 次营镇淘河村 | 2025-02-03 | 2025-11-02 | 农业农村局 | 农业农村局陈建斌 | 新增一条中蚕智能养蚕设备和一条大蚕智能养蚕设备，对养蚕大棚进行改造 | 191 | 191 |  | 全年养蚕300张；预期收入达到60万元 | 通过智能养蚕模式带动贫困户监测户进行蚕桑生产 | 1 | 230 | 448 |  | 15 | 33
3 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 次营镇 | 赛村 | 赛村智能化蚕桑产业项目 | 新建 | 次营镇赛村 | 2025-02-04 | 2025-11-02 | 农业农村局 | 农业农村局陈建斌 | 新增一条中蚕智能养蚕设备，对养蚕大棚进行改造 | 90 | 90 |  | 全年养蚕200张；预期收入达到30万元 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 1 | 13 | 13
4 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 董封乡 | 上河村 | 上河村智能化蚕桑产业项目 | 新建 | 董封乡上河村 | 2025-02-05 | 2025-11-02 | 农业农村局 | 农业农村局陈建斌 | 新增一条中蚕智能养蚕设备，对养蚕大棚进行改造 | 90 | 90 |  | 全年养蚕200张；预期收入达到30万元 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 1 | 13 | 13
5 | 产业发展 | 农业产业服务支撑 | 智慧农业 | 阳城县 |  | 市级农业产业化联合体项目 |  | 阳城县 | 1905-07-17 00:43 | 2025.12 | 农业农村局 | 产业股裴斐 | 用于2024年度认定为市级农业产业化联合体内部发展建设 | 30 | 30 |  | 用于帮助市级联合体发展 | 带动农民农产品收购和就业 |  | 3 | 5
6 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保险冷链基础设施建设 | 各乡镇 |  | 农产品产地冷藏保鲜设施建设提升项目 |  | 阳城县 | 1905-07-17 00:43 | 2025.12 | 农业农村局 | 产业股裴斐 | 对当年新建或升级改造的冷藏保鲜设施建设主体进行奖补 | 50 | 50 |  | 支持冷藏保鲜建设主体加强冷藏保鲜设施建设水平 | 带动农民农产品收购和就业 |  | 2 | 4
7 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 白桑镇 | 通义村 | 阳城县智瑞鑫农牧有限公司4800头猪场新建项目 | 新建 | 白桑镇通义村 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县智瑞鑫农牧有限公司常向东 | 新建3栋存栏2400头智能化猪舍，管理用房1栋，仓库1栋，锅炉房1栋，液态饲喂中央厨房1栋，3000立方米化粪池一座，粪污处理系统一套。 | 600 | 120 | 480 | 年出栏生猪4800头 | 上交收益，带动务工就业 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2
8 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 白桑镇 | 通义村 | 阳城县泽华农牧有限公司4800头生猪新建项目 | 新建 | 白桑镇通义村 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县泽华农牧有限公司刘圳南 | 新建3栋存栏2400头智能化猪舍及库房等配套设施建设，购置粪污处理，全自动化等设备，达到年出栏4800头生猪的养殖规模。 | 600 | 120 | 480 | 年出栏生猪4800头 | 上交收益，带动务工就业 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3
9 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 北留镇 | 龙凤村 | 北留龙凤10万蛋鸡场新建项目 | 新建 | 北留镇龙凤村 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 山西龙凤祥禽业有限公司 张晓宁 | 新建项目投资1000万新建2栋10万蛋鸡智能化鸡舍及库房等配套设施建设，全自动化等设备，达到年产1500吨鸡蛋的养殖规模。 | 1000 | 200 | 800 | 年存栏蛋鸡10万羽 | 上交收益，带动务工就业 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3
10 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 润城镇 | 刘善村 | 润城刘善天扬500头牛新建项目 | 新建 | 润城镇刘善村 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 山西天扬农业发展有限公司 | 新建年存栏500头规模养牛场一座，新建养牛舍10栋，办公楼一处，草料棚一栋，堆粪场地1个，室外建设工程，衔接资金用于机电设备购买与安装工程。 | 1100 | 200 | 900 | 年存栏肉牛500头 | 上交收益，带动务工就业 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3
11 | 巩固三保障 | 综合保障 | 防贫保险 | 阳城县 |  | “1+N"防贫综合保险 | 新建 | 阳城县 | 2025-01-02 | 2025-12-02 | 乡村振兴中心 | 乡村振兴中心裴艳妮 | 为全县建档立卡脱贫户、边缘易致贫户、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或者收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难人口购买综合保险 | 159.3245 | 159.3245 |  | 降低建档立卡脱贫户、监测户意外事故、因病因灾等因素致贫返贫风险 | 建档立卡脱贫户、监测户因病及意外事故发生得到救助 |  | 4310 | 9145 | 15 | 4310 | 9145
12 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 阳城县 |  | 2025年学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴奖补项目 | 新建 或改建 | 阳城县 | 1905-07-17 02:24 | 2025.12 | 阳城县相关乡镇 | 农业农村局孙小芳 | 整治提升农村人居环境、完善农村基础设施、增强公共服务能力、加强农村精神文明建设、提升乡村治理效能 | 500 | 300 |  | 按照市级要求，整治提升农村人居环境、完善农村基础设施、增强公共服务能力、加强农村精神文明建设、提升乡村治理效能 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 2 | 500 | 850 | 0 | 2 | 3
13 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖类 | 阳城县 | \ | 畜牧业高质量发展项目 | 新建 | 阳城县 | 2025.3 | 2025.12 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | 阳城县畜牧中心 原浩 | 对2个畜禽企业开展品种改良，1个以上企业进行基础设施建设，奖补4个标准化创建企业 | 90 | 90 | \ | 完成7个高质量发展项目 | 通过奖补带动企业发展，拉动就业 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2
14 | 产业发展 | 农产品加工项目 |  | 润城镇 | 上伏村 | 润城镇上伏村年产10000吨面粉加工厂建设项目 | 新建 | 上伏村 | 2024-10-01 | 2025-12-01 | 阳城县润城镇上伏村股份经济合作社 | 上伏村 王军川 | 占地约 15 亩，主要建设内容为新建建筑面积约 975 ㎡的面粉加工厂房、约 3847.23 ㎡的办公楼，约 2000 ㎡的产品展销厅，两座共 1200 ㎡的食品加工车间、约 600 ㎡的仓储库房、约 2255.4㎡的参观接待中心，购安输送机、清洗机、磨粉机、包装机等加工生产设备；建设 3 条麦芽面粉加工生产线，同时配备环保、供水供电设备，达到年加工10000吨普通面粉、麦芽面粉等各类面粉的生产能力。 | 1000 | 200 | 800 | 年收入达到30万，解决20人就业。 | 带动村内及周边群众就近就业。 | 1 | 600 | 1500 | 0 | 0 | 0