## Sheet1
附件
阳城县2025年财政衔接补助资金使用计划完成情况
单位：（盖章）
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目类别 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 主要建设规模与内容 | 实施地点 | 责任单位 | 项目行业 主管部门 | 项目资金规模（万元） | [7 empty] | 实施期限 |  | 联农带农方式 | 是否 到户类 | 是否形成资产 | 完成情况
[10 empty] | 项目投资概算 | 衔接资金合计 | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他财政资金 | 自筹资金 | 计划开工日期 | 计划完工日期
合计 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 7079.6792 | 6088.43 | 90 | 1396 | 1802.43 | 2800 | 95.4345 | 895.8147 | － | － | － |  | － | －
1 | 阳城县_产业发展_生产项目_蟒河太行一号沿线山茱萸种植项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新栽植山茱萸树5万株 | 蟒河镇 | 蟒河镇人民政府 | 林业局 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 带动生产、其他 | 是 | 是 | 完成
2 | 阳城县_产业发展_生产项目_阳城县杂粮薯类种植补贴 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 依据杂粮300元/亩，薯类100元/亩标准，按实际种植面积进行补贴。 | 全县 | 农业农村局 | 农业农村局 | 85 | 64.1927 | 0 | 0 | 0 | 64.1927 |  | 20.8073 | 2025。01 | 2025。12 | 带动生产 | 是 | 否 | 完成
3 | 阳城县_产业发展_生产项目_董封桐凹壬辰甲秀50万羽蛋鸡建设二期工程项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 2025年二期工程投资1200万元新建1栋年存栏10万羽蛋鸡标准化鸡舍及附属设施，扩大蛋库饲料库面积，及硬化路面。 | 桐窊 | 董封乡人民政府 | 畜牧中心 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 带动生产，其他 | 否 | 是 | 正在验收
4 | 阳城县_产业发展_生产项目_演礼镇上清池村小巧4600头猪场新建项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建年出栏4600头规模化猪场一座 | 上清池 | 演礼镇人民政府 | 畜牧中心 | 93 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 带动生产，其他 | 否 | 是 | 完成
5 | 阳城县_产业发展_生产项目_董封乡桐凹恒峰2万头猪场二期项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建总建筑面积4万平方米的猪舍及化粪池、蓄水池、库房等配套设施 | 桐窊 | 董封乡人民政府 | 畜牧中心 | 144 | 144 | 0 | 19 | 0 | 125 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 带动生产，其他 | 否 | 是 | 正在验收
6 | 阳城县_产业发展_生产项目_淘河村智能化蚕桑产业项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新增一条中蚕智能养蚕设备和一条大蚕智能养蚕设备，对养蚕大棚进行改造 | 淘河 | 次营镇人民政府 | 农业农村局 | 191 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 其他，收益分红，帮助产销对接，带动生产 | 否 | 是 | 完成
7 | 阳城县_产业发展_生产项目_赛村智能化蚕桑产业项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新增一条中蚕智能养蚕设备，对养蚕大棚进行改造 | 赛村 | 次营镇人民政府 | 农业农村局 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 带动生产，帮助产销对接，其他 | 否 | 是 | 完成
8 | 阳城县_产业发展_生产项目_上河村智能化蚕桑产业项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新增一条中蚕智能养蚕设备，对养蚕大棚进行改造 | 上河 | 董封乡人民政府 | 农业农村局 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 其他，收益分红，带动生产，帮助产销对接 | 否 | 是 | 完成
9 | 阳城县_产业发展_生产项目_蚕桑产业巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 全年养蚕300张，产茧1。2万公斤 | 全县 | 蚕桑中心 | 农业农村局 | 12 | 7.6094 | 0 | 0 | 0 | 7.6094 |  | 4.3906 | 2025。01 | 2025。12 | 其他，带动生产 | 是 | 否 | 完成
10 | 阳城县_产业发展_生产项目_晋城市墁墁畜牧有限公司15000头猪场新建项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建5栋年存栏7500头自动智能化猪舍，办公楼1处，化粪池3个，室外建设工程及三通一平工程 | 墁上 | 白桑镇人民政府 | 畜牧中心 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 收益分红，带动生产，就业务工 | 否 | 是 | 正在验收
11 | 阳城县_产业发展_生产项目_芹池川河晋盛2000头生猪养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 本项目建设猪舍、工作间、生活区、化粪池等设施，总占地面积为1800平方米。预估算建设投资总额为300万元。项目投产后，预计年出栏生猪2000头，存栏1000头，将实现收入10万元。 | 川河 | 芹池镇人民政府 | 畜牧中心 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工，收益分红 | 否 | 是 | 完成
12 | 阳城县_产业发展_生产项目_次营庄头犇犇500头肉牛扩建项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 原址扩建及新占地7亩，修建标准化牛舍、场地建设及配套设施设备，达到年存栏900余头肉牛的养殖规模 | 庄头 | 次营镇人民政府 | 畜牧中心 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 务工就业、收益分红 | 否 | 是 | 完成
13 | 阳城县_产业发展_生产项目_阳城县木易农牧有限公司9000头猪场新建项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建3栋年存栏4500头自动智能化猪舍，办公楼1处，化粪池3个，室外建设工程及三通一平工程 | 墁上 | 白桑镇人民政府 | 畜牧中心 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工，收益分红 | 否 | 是 | 正在验收
14 | 阳城县_产业发展_生产项目_白桑通义沙啦啦4800头猪场新建项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建3栋存栏2400头智能化猪舍，管理用房1栋，仓库1栋，锅炉房1栋，液态饲喂中央厨房1栋，3000立方米化粪池一座，粪污处理系统一套。 | 通义 | 白桑镇人民政府 | 畜牧中心 | 115 | 115 | 0 | 50 | 0 | 65 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 务工就业、收益分红 | 否 | 是 | 正在验收
15 | 阳城县_产业发展_生产项目_阳城县泽华农牧有限公司4800头生猪新建项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建3栋存栏2400头智能化猪舍及库房等配套设施建设，购置粪污处理，全自动化等设备，达到年出栏4800头生猪的养殖规模。 | 通义 | 白桑镇人民政府 | 畜牧中心 | 115 | 115 | 0 | 50 | 0 | 65 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 土地流转，带动生产 | 否 | 是 | 正在验收
16 | 阳城县_产业发展_生产项目_北留龙凤10万蛋鸡场新建项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建2栋10万蛋鸡智能化鸡舍，蛋库1栋，饲料库1栋 | 龙凤 | 北留镇人民政府 | 畜牧中心 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工，收益分红 | 否 | 是 | 正在验收
17 | 阳城县_产业发展_生产项目_芹池宜壁鑫犇1000头肉牛项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 修健牛舍5座，另建有精料存放加工及搅拌间，修建青贮窖3个，干粪堆沤棚1个，不锈钢储水池一座。 | 宜壁 | 芹池镇人民政府 | 畜牧中心 | 144 | 144 | 0 | 19 | 0 | 125 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工，收益分红 | 否 | 是 | 正在验收
18 | 阳城县_产业发展_生产项目_河北南梁福隆百万肉鸡场二期项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 共投资2000万元，建设周期两年，2024年一期工程投资1000万元新建4栋存栏5万羽肉鸡、年出栏100万羽肉鸡的标准化鸡舍及附属设施、生活区等。2025年二期工程投资1000万元新建4栋存栏5万羽肉鸡、年出栏100万羽肉鸡的标准化鸡舍及附属设施。 | 南梁 | 河北镇人民政府 | 畜牧中心 | 155.2 | 155.1396 | 0 | 19 | 0 | 136.1396 |  | 0.060399 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工，收益分红 | 否 | 是 | 完成
19 | 阳城县_产业发展_生产项目_阳城县智瑞鑫农牧有限公司4800头猪场 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建3栋存栏2400头智能化猪舍，管理用房1栋，仓库1栋，锅炉房1栋，液态饲喂中央厨房1栋，3000立方米化粪池一座，粪污处理系统一套。 | 通义 | 白桑镇人民政府 | 畜牧中心 | 115 | 115 | 0 | 50 | 0 | 65 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 带动生产，收益分红 | 否 | 是 | 正在验收
20 | 阳城县_产业发展_生产项目_河北北梁小本4800头猪场新建项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建2栋年出栏4800头自动智能化猪舍，生活区，化粪池，猪舍设备购置安装。 | 北梁 | 河北镇人民政府 | 畜牧中心 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工，收益分红 | 否 | 是 | 完成
21 | 阳城县_产业发展_生产项目_芹池镇老陈醋研学基地和寿圣寺乡村旅游产业发展（市级学习运用“千万工程”经验资金奖补项目） | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 建设阳之源传统手工老陈醋参观接待大厅、研学餐厅、太阳能集中酿晒池等，配置电子设备及各种配套设施；改建寿圣寺游客接待中心、餐饮商贸场所、停车场等基础设施等。 | 阳陵，原庄 | 芹池镇人民政府 | 农业农村局 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 促进生产、提升环境 | 否 | 否 | 完成
22 | 阳城县_产业发展_生产项目_润城镇中庄村白巷里文旅休闲驿站运营（市级学习运用“千万工程”经验资金奖补项目） | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 休闲驿站室内外装修装饰及配备设施设备，对驿站周边基础设施和环境进行改造提升、美化亮化等。 | 中庄 | 润城镇人民政府 | 农业农村局 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工，收益分红 | 否 | 否 | 完成
23 | 阳城县_产业发展_生产项目_横河镇横河村书画写生研学中心建设（市级学习运用“千万工程”经验资金奖补项目） | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 完成书画写生研学中心主体工程建设 | 横河 | 横河镇人民政府 | 农业农村局 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工 | 否 | 否 | 完成
24 | 阳城县_产业发展_生产项目_寺头乡老孟村分布式屋顶光伏电站 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 购安太阳能光伏组件、逆变器等 | 老孟 | 寺头乡人民政府 | 能源局 | 77.28 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 |  | 41.28 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工，收益分红 | 否 | 是 | 完成
25 | 阳城县_产业发展_生产项目_阳城县次营镇周壁村村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 该项目不新增占地，全部在周壁村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为50KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约5。48万kWh。 | 周壁 | 次营镇人民政府 | 能源局 | 21.39 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 15.39 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工，收益分红 | 否 | 是 | 完成
26 | 阳城县_产业发展_生产项目_阳城县次营镇西垠村村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 该项目不新增占地，全部在西垠村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为50KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约5。48万kWh。 | 西垠 | 次营镇人民政府 | 能源局 | 21.39 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 14.39 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工，收益分红 | 否 | 是 | 完成
27 | 阳城县_产业发展_生产项目_阳城县董封乡董封村村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 该项目不新增占地，全部在董封村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为150KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约16。43万kWh。 | 董封 | 董封乡人民政府 | 能源局 | 64.15 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 14.15 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工，收益分红 | 否 | 是 | 完成
28 | 阳城县_产业发展_生产项目_阳城县董封乡岩山村村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 该项目不新增占地，全部在岩山村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为120KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约13。14万kWh。 | 岩山 | 董封乡人民政府 | 能源局 | 51.32 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 29.32 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工，收益分红 | 否 | 是 | 完成
29 | 阳城县_产业发展_生产项目_阳城县河北镇北梁村村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 该项目不新增占地，全部在北梁村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为100KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约10。95万kWh。 | 北梁 | 河北镇人民政府 | 能源局 | 42.56 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |  | 14.56 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工，收益分红 | 否 | 是 | 完成
30 | 阳城县_产业发展_生产项目_阳城县河北镇炭窑村村委碲化镉光伏项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 该项目不新增占地，全部在炭窑村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为45KW，发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等，预计年发电量达到约4。93万kWh。 | 炭窑 | 河北镇人民政府 | 能源局 | 19.15 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 11.15 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工，收益分红 | 否 | 是 | 完成
31 | 阳城县_产业发展_加工流通项目_2025年市级农产品产地冷藏保鲜设施建设提升奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 对2025年新建或者升级改造的冷藏保险设施建设主体进行奖补，奖补资金为总建设投资额的20%。 | 阳城县 | 农业农村局 | 农业农村局 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 带动生产 | 否 | 否 | 完成
32 | 阳城县_产业发展_加工流通项目_润城镇上伏村年产10000吨面粉加工厂建设项目 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 占地约 15 亩，主要建设内容为新建建筑面积约 975 ㎡的面粉加工厂房、约 3847。23 ㎡的办公楼，约 2000 ㎡的产品展销厅，两座共 1200 ㎡的食品加工车间、约 600 ㎡的仓储库房、约 2255。4㎡的参观接待中心，购安输送机、清洗机、磨粉机、包装机等加工生产设备；建设 3 条麦芽面粉加工生产线，同时配备环保、供水供电设备，达到年加工10000吨普通面粉、麦芽面粉等各类面粉的生产能力。 | 上伏 | 润城镇人民政府 | 农业农村局 | 108 | 107.21 | 0 | 0 | 0 | 107.21 |  | 0.79 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工，收益分红 | 否 | 是 | 正在验收
33 | 阳城县_产业发展_加工流通项目_演礼镇新庄村农特产品加工建设 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 完成1300平方米加工厂房改造和洁净车间建设，购置茶面加工设备、烧肝即食片和杂格生产线及配套设施设备，成品检验室建设等 | 新庄 | 演礼镇人民政府 | 农业农村局 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工，收益分红 | 否 | 是 | 完成
34 | 阳城县_产业发展_配套设施项目_凤城镇现代农业设施园区产业发展项目（市级学习运用“千万工程”经验资金奖补项目） | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 新建、改建大棚；冷链库房，硬化园区道路等 | 美泉，上孔寨 | 凤城镇人民政府 | 农业农村局 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工，带动生产 | 否 | 否 | 完成
35 | 阳城县_产业发展_产业服务支撑项目_2025年市级农业产业化联合体奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 对2024年认定的市级农业产业化联合体进行奖补，资金主要用于联合体内部发展 | 阳城县 | 农业农村局 | 农业农村局 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 带动生产 | 否 | 否 | 完成
36 | 阳城县_产业发展_产业服务支撑项目_市级中药材转化增值 | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 建设1150亩中药材标准化示范基地 | 阳城县 | 中药材发展中心 | 农业农村局 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 带动生产 | 否 | 否 | 完成
37 | 阳城县_产业发展_产业服务支撑项目_市级畜牧业高质量发展奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 2个畜禽品种改良、1个以上基础设施建设、4个标准化创建 | 阳城县 | 畜牧中心 | 畜牧中心 | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工 | 否 | 否 | 正在验收
38 | 阳城县_产业发展_产业服务支撑项目_晋城市2025年设施园艺现代化提升行动 | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 晋城市2025年设施园艺现代化提升行动 | 全县 | 农业农村局 | 农业农村局 | 236 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工 | 是 | 否 | 完成
39 | 阳城县_产业发展_金融保险配套项目_脱贫人口小额信贷（贴息） | 新建 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 对享受脱贫人口小额信贷贷款户进行贴息 | 全县 | 农业农村局（乡村振兴中心） | 农业农村局（乡村振兴中心） | 60 | 40.9583 | 0 | 10 | 0 | 30.9583 |  | 19.0417 | 2025。01 | 2025。12 | 带动生产，其他 | 是 | 否 | 完成
40 | 阳城县_产业发展_金融保险配套项目_2025年市级农业龙头企业贷款贴息 | 新建 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 对市级龙头企业贷款进行贴息补助 | 全县 | 农业农村局 | 农业农村局 | 105 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 带动生产 | 否 | 否 | 完成
41 | 阳城县_产业发展_金融保险配套项目_2025年阳城县规模养殖场贷款贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 支持符合条件的规模养殖场贷款贴息 | 全县 | 畜牧中心 | 畜牧中心 | 135.55 | 104.54 | 0 | 0 | 104.54 | 0 |  | 31.01 | 2025。01 | 2025。12 | 应补尽补 | 否 | 否 | 完成
42 | 阳城县_产业发展_高质量庭院经济_2025年庭院经济发展项目 | 新建 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 对5个庭院经济示范村进行奖补 | 次营镇，蟒河镇 | 农业农村局（乡村振兴中心） | 农业农村局（乡村振兴中心） | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 帮助产销对接，带动生产 | 否 | 否 | 完成
43 | 阳城县_就业项目_务工补助_脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴项目 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 对2025年脱贫劳动力外出务工进行一次性交通补贴 | 河北镇，北留镇，次营镇，横河镇，董封乡，东冶镇，蟒河镇，凤城镇，寺头乡，町店镇，西河乡，白桑镇，演礼镇，芹池镇，润城镇 | 农业农村局（乡村振兴中心） | 农业农村局（乡村振兴中心） | 49 | 48.32 | 0 | 0 | 0 | 48.32 |  | 0.68 | 2025。01 | 2025。12 | 带动生产，其他 | 是 | 否 | 完成
44 | 阳城县_就业项目_务工补助_脱贫人口外出务工稳岗补助 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 脱贫人口在同一单位稳定就业6个月以上、月工资收入1000元以上的，给予脱贫人口本人每月200的稳岗补贴，共计1200元。 | 河北镇，北留镇，次营镇，横河镇，董封乡，东冶镇，蟒河镇，凤城镇，寺头乡，町店镇，西河乡，白桑镇，演礼镇，芹池镇，润城镇 | 人社局 | 人社局 | 103.32 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 |  | 0.32 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工，带动生产 | 是 | 否 | 完成
45 | 阳城县_就业项目_公益性岗位_巩固脱贫生态管护项目 | 新建 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 对北留、次营、董封、横河、河北、东冶、蟒河七个乡镇的地方公益林进行管护 | 北留、次营、董封、横河、河北、东冶、蟒河 | 林业局 | 林业局 | 76.05 | 76.05 | 0 | 0 | 0 | 76.05 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 带动生产 | 否 | 否 | 完成
46 | 阳城县_就业项目_公益性岗位_乡村帮扶公益性岗位 | 新建 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全县脱贫人口中设立公益性岗位，同时购买人身意外伤害险，保费360元/人。 | 河北镇，北留镇，次营镇，横河镇，董封乡，东冶镇，蟒河镇，凤城镇 | 人社局 | 人社局 | 535.92 | 515.04 | 0 | 151 | 0 | 364.04 |  | 20.88 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工，带动生产 | 是 | 否 | 完成
47 | 阳城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_河北镇下交村向阳坡庄灾毁道路修缮项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 对河北镇下交村向阳坡自然庄灾毁道路修缮，保证下交村群众出行安全。 | 下交 | 河北镇人民政府 | 交通局 | 46.9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | 8.9 | 2025。01 | 2025。12 | 带动生产 | 否 | 是 | 完成
48 | 阳城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_蟒河镇东峪村村内道路水毁修复养护 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 东峪村内道路，总面积约4000平方米，旧路基路面破除清运550立方米，水泥混凝土路面约640立方米，路基道牙约45立方米。 | 东峪 | 蟒河镇人民政府 | 交通局 | 47.5 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 7.5 | 2025。01 | 2025。12 | 促进生产、提升环境 | 否 | 是 | 完成
49 | 阳城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_河北镇坪泉村伏腰自然庄灾毁道路修缮项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 对河北镇坪泉村伏腰自然庄灾毁道路修缮，保证坪泉村群众出行安全。 | 坪泉 | 河北镇人民政府 | 交通局 | 57.8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |  | 8.8 | 2025。01 | 2025。12 | 其他，就业务工 | 否 | 是 | 完成
50 | 阳城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_横河镇愚公村至银河村道路水毁修复工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 项目地点位于愚公村，起点位于愚公村，终点为银河村，全长约2km。工程涉及沉陷路基544。5m3、挡墙2083m3、砂砾363m3、水泥混凝土路缘石49。5m3、路基及水泥路面742。5㎡、干砌片石217。5m3 | 愚公 | 横河镇人民政府 | 交通局 | 115.1243 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 |  | 41.1243 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工，其他 | 否 | 是 | 完成
51 | 阳城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_马寨村河东小区环境提升路面改造工程（市级学习运用“千万工程”经验资金奖补项目） | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 对小区道路及附属配套设施进行改造、修建污水井、砌筑水表坑、铺设上下管、路面硬化铺油等。 | 马寨 | 寺头乡人民政府 | 农业农村局 | 97 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | 27 | 2025。01 | 2025。12 | 促进生产、提升环境 | 否 | 否 | 完成
52 | 阳城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_杨柏引水工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新建蓄水池150m3 管网1300m，提水设备一套 | 杨柏 | 河北镇人民政府 | 水务局 | 28 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 13 | 2025。01 | 2025。12 | 提升了243口人的农村供水保障水平，08 | 否 | 是 | 完成
53 | 阳城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_南部集中供水扩建工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 改造主管道4100余米，14100余米支管道，安装320余户智能水表 | 全县 | 水务局 | 水务局 | 162.9604 | 105.8341 | 0 | 98 | 0 | 7.8341 |  | 57.1263 | 2025。01 | 2025。12 | 优化用水资源 | 否 | 是 | 完成
54 | 阳城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_阳城县自来水入户工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 铺设管道，修建水池等 | 全县 | 水务局 | 水务局 | 200 | 50.1659 | 0 | 0 | 0 | 50.1659 |  | 149.8341 | 2025。01 | 2025。12 | 优化用水资源 | 否 | 是 | 完成
55 | 阳城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_固隆村水网改造工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 更换水管总长15245米，更换智能水表585块 | 固隆 | 次营镇人民政府 | 水务局 | 150 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 125 | 2025。01 | 2025。12 | 优化用水资源 | 否 | 是 | 完成
56 | 阳城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_次营镇前窊村自来水网改造工程项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 铺设管道 | 前窊 | 次营镇人民政府 | 水务局 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 优化用水资源 | 否 | 是 | 完成
57 | 阳城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_逯甲村自来水管网改造工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 拆除、清运12cm混凝土路面2100m，下水管管道开挖、管道铺设8400m，回填8400m，硬化700㎡，更换智能水表180户 | 逯甲 | 次营镇人民政府 | 水务局 | 26.3 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 1.3 | 2025。01 | 2025。12 | 优化用水资源 | 否 | 是 | 完成
58 | 阳城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_凤城镇凤园村饮用水网改造工程项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 管网改造 | 凤园 | 凤城镇人民政府 | 水务局 | 24 | 24 | 0 | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 优化用水资源 | 是 | 是 | 完成
59 | 阳城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_莲花村提水设施购置 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 购置两台变频柜，预计需要12万元，用于机井房抽水。 | 莲花 | 董封乡人民政府 | 水务局 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工 | 否 | 是 | 完成
60 | 阳城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_孤山村自来水入户管网改造工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 蓄水池维护、路面切割、破碎2300余米管道开挖、铺设2500余米，回填约500立方，硬化约750平方，安装水表91块，32水管2500米。 | 孤山 | 东冶镇人民政府 | 水务局 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 5 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工 | 否 | 是 | 完成
61 | 阳城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_神子头村自来水管网改造工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 路面切割、破碎6000余米，管道开挖、管道铺设6000余米，回填1200m3，硬化1800平方米、水表安装110块、水表井110个。 | 神子头 | 东冶镇人民政府 | 水务局 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 15 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工 | 否 | 是 | 完成
62 | 阳城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_神树岭李家山塘坝维修加固工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 塘坝维修加固 | 神树岭 | 东冶镇人民政府 | 水务局 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工 | 否 | 是 | 完成
63 | 阳城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_天掌村水网改造工程项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 路面切割、破碎4500余米，管道开挖、管道铺设10000米，回填2100 立方米，硬化2800平方米、水表安装230块。 | 天掌 | 次营镇人民政府 | 水务局 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 50 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工 | 否 | 是 | 完成
64 | 阳城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_南庄村农村饮水巩固提升工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 新建一座300方水塔、更换22根电杆和电线 | 南庄 | 北留镇人民政府 | 水务局 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 16 | 2025。01 | 2025。12 | 就业务工 | 否 | 是 | 完成
65 | 阳城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_阳城县国营林场2025年中央财政欠发达国有林场巩固提升项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 利用现有建筑物改造为森林康养体验中心，改造面积221。1平方米；新建2公里森林康养步道，观景台1座。 | 芹池 | 林业局 | 林业局 | 152.99 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 62.99 | 2025。01 | 2025。12 | 带动生产 | 否 | 是 | 完成
66 | 阳城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_董封乡李圪塔村引水工程和写生基地改造提升（市级学习运用“千万工程”经验资金奖补项目） | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 修建口河至李圪塔引水管网、香炉沟蓄水池及管网铺设；改造李圪塔写生基地洗衣房并配套设备等。 | 李圪塔 | 董封乡人民政府 | 农业农村局 | 73 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | 3 | 2025。01 | 2025。12 | 促进生产、提升环境 | 是 | 否 | 完成
67 | 阳城县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_北留镇坨村便民服务中心及卫生公厕改造提升（市级学习运用“千万工程”经验资金奖补项目） | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 党群服务中心提升改造，包含室内装修、完善配套设施等；新建公厕1个，采用砖混结构，配套节水型卫生设施等。 | 坨村 | 北留镇人民政府 | 农业农村局 | 130 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 30 | 2025。01 | 2025。12 | 提升环境 | 否 | 否 | 完成
68 | 阳城县_乡村建设行动_人居环境整治_蟒河镇泥河村人居环境整治提升（市级学习运用“千万工程”经验资金奖补项目） | 新建 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 对李甲自然庄危旧房进行拆除、清运、新建浆砌片石挡墙等；对李甲自然庄拆除后的街道及场地进行治理等。 | 泥河 | 蟒河镇人民政府 | 农业农村局 | 56.8 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | 26.8 | 2025。01 | 2025。12 | 提升环境 | 否 | 否 | 完成
69 | 阳城县_易地搬迁后扶_易地搬迁后扶_易地扶贫搬迁还本付息项目 | 新建 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 975户2599人易地扶贫搬迁项目还本付息 | 河北镇，北留镇，蟒河镇，凤城镇 | 农业农村局（乡村振兴中心） | 农业农村局（乡村振兴中心） | 311 | 310.78 | 0 | 0 | 0 | 310.78 |  | 0.22 | 2025。01 | 2025。12 | 应补尽补 | 否 | 否 | 完成
70 | 阳城县_巩固三保障成果_教育_2024-2025学年雨露计划资助 | 新建 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 对就读中、高等职业学校（含普通中专、职业高中、技工学 校、普通大专、高职院校、技师学院等）的在校学生（包含在校 期间顶岗实习）中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女，按 学制每生每年给予 3000 元补助。 高职扩招生参照以上条件及资助标准予以资助。 | 河北镇，北留镇，次营镇，横河镇，董封乡，东冶镇，蟒河镇，凤城镇，润城镇 | 农业农村局（乡村振兴中心） | 农业农村局（乡村振兴中心） | 38.7 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 29.7 |  | 9 | 2025。01 | 2025。12 | 补助到户 | 是 | 否 | 完成
71 | 阳城县_巩固三保障成果_教育_2025学年脱贫家庭大学本科新生资助 | 新建 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 对脱贫家庭子女参加2025年普通高考并被全国高校本科（第二批C类除外）录取的大学新生，每生给予一次性补助5000元。 | 河北镇，北留镇，董封乡，东冶镇，蟒河镇，町店镇，白桑镇 | 农业农村局（乡村振兴中心） | 农业农村局（乡村振兴中心） | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 2025。01 | 2025。12 | 补助到户 | 是 | 否 | 完成
72 | 阳城县_巩固三保障成果_综合保障_“1+N”防贫综合保险 | 新建 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 防贫保险（基金） | 为全县建档立卡脱贫户、边缘易致贫户、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或者收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难人口购买综合保险 | 全县15个乡镇 | 农业农村局（乡村振兴中心） | 农业农村局（乡村振兴中心） | 159.3245 | 63.89 | 0 | 0 | 63.89 | 0 | 95.4345 |  | 2025。01 | 2025。12 | 带动生产，其他 | 是 | 否 | 完成