## Sheet1
附件
阳城县2024年财政衔接补助资金使用计划完成情况
单位：（盖章） | [24 empty] | 时间：2024年6月20日
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目类别 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设任务 |  | 实施地点 | 责任单位 | 项目行业 主管部门 | 项目资金规模（万元） | [7 empty] | 实施期限 |  | 项目总体绩效目标 | 联农带农机制 | 是否 到户类 | 是否易地扶贫 搬迁后扶项目 | 是否劳动 密集型产业 | 是否采用 以工代赈方式 | 是否招投标 | 是否形成资产 | 完成情况
[6 empty] | 主要建设规模与内容 | 补助标准 |  |  |  | 项目投资概算 | 衔接资金合计 | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | 其他财政资金 | 自筹资金 | 计划开工日期 | 计划完工日期
合计 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 16992.6 | 7260.234 | 1750 | 1162.324 | 1647.91 | 2700 |  | 9732.4 | － | － | － | － |  | － | － | － | － | － | －
1 | 西河乡孙沟村食用菌种植项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 项目占地100亩，建设80亩食用菌大棚及购置相关配套设备。 | 200 | 西河乡 孙沟村 | 西河乡人民政府 | 农业农村局 | 1500 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |  | 1300 | 2024.2 | 2024.1 | 年产值1000万元，带动就业约60人 | 1、吸纳农村劳动力稳定就业； 2、促进农户共享资产收益方面； 3、提取收益分红，每年提取衔接资金的6%用于脱贫户、监测户增收。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在验收
2 | 次营镇周壁万头猪场扩建 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 1、建设新3栋及改造原有5栋数字化智能猪舍；2、建设容量为3000m³厌氧池一座；3、周边农田铺设管网700㎡；4、平整土地30余亩，投资中药材实验基地；5、投资恒温蔬菜大棚一座，种植有机蔬菜 | 155 | 次营镇 周壁村 | 次营镇人民政府 | 畜牧中心 | 820 | 155 | 0 | 125 | 0 | 30 |  | 665 | 2024.3 | 2024.11 | 2024年二期项目将新增年出栏6000头优质商品猪，年产值为1350万元，产生年利润100万元，可实现企业自身发展壮大，进一步提升带动能力，加快养殖业的产业化经营步伐 | 项目通过土地流转、就业务工、收益分红等方式，预期带动农户51户，优先脱贫户21户，户均增收0.5万元。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
3 | 新建上清池村菊花生产基地建设项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 修建仓储厂房1100㎡、建设烘干厂房约600㎡，硬化场地约1200㎡，购置大型电子磅一台，购置烘干设备若干台 | 70 | 演礼镇上清池村 | 演礼镇人民政府 | 组织部 | 85 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 15 | 2024.03 | 2024.11 | 增加村集体经济收入4万元 | 项目预期年增加村集体经济收入4万元，通过就业务工、带动生产、收益分红等方式，预期带动农户15人，户均增收1万元，并优先倾斜脱贫户和监测对象。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在验收
4 | 新建演礼村仓储物流库房建设项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 拆除旧场地危房、厂棚约2000㎡，平整硬化场地3000㎡，新建钢结构仓储库房1000㎡ | 70 | 演礼镇演礼村 | 演礼镇人民政府 | 组织部 | 100 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 30 | 2024.03 | 2024.11 | 增加村集体经济收入10万元 | 产业项目预期年增加村集体经济收入10万元，通过就业务工、带动生产、收益分红等方式，预期带动农户15人，户均增收1万元。其中优先倾斜脱贫户和监测对象1户3人，户均增收1.5万元。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在验收
5 | 新建北任村仓储物流基地建设项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新建500㎡仓储物流厂房 | 70 | 演礼镇北任村 | 演礼镇人民政府 | 组织部 | 100 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 30 | 2024.03 | 2024.11 | 增加村集体经济收入10万元 | 产业项目预计年增加村集体经济收入10万元，收益通过就业务工、资金入股收益分红等方式，预期带动农户225户，户均增收440元,并优先倾斜脱贫户和监测对象。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在验收
6 | 章训村储粮库修建项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 修建占地800平方米的储粮库和粉条加工厂，购置安装粮食烘干机1台。 | 70 | 北留镇章训村 | 北留镇人民政府 | 组织部 | 80 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 10 | 2024.03 | 2024.11 | 修建完成一座800平方米的储粮库，配备安装一套粮食烘干设备。 | 产业项目预期年增收10万元，通过就业务工、收益分红两种方式，预期带动农户391人，户均增收590.74元。其中优先倾斜脱贫户和监测对象386人，户均增收291.08元。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在验收
7 | 崇上村谷物烘干项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 修建占地1000平方米的谷物烘干厂房，购置整套谷物烘干设备。 | 70 | 北留镇崇上村 | 北留镇人民政府 | 组织部 | 75 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 5 | 2024.03 | 2024.11 | 修建占地1000平方米的厂房，购置一套谷物烘干设备。 | 产业项目预期年增收10万元，通过就业务工、带动生产产销对接两种方式，预期带动农户1745人，户均增收348.42元。其中优先倾斜脱贫户和监测对象182人，户均增收229.35元。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在实施
8 | 大树村中药材加工项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 修建占地2000平方的加工厂、晾晒厂等生产设施，存储及污水废气处理等环保设施，以及厂房配套设施；购买酸枣加工所需的设备，如清洗机、去皮机、烘干机、包装机等。 | 70 | 北留镇大树村 | 北留镇人民政府 | 组织部 | 100 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 30 | 2024.03 | 2024.11 | 修建占地2000平方米的加工厂、晾晒厂、存储及污水处理设施，购买清洗、破壳等设备。 | 项目建成完工后预计为村集体年增收10万元。增设5-7个就业岗位，丰富农民收入来源，增加农民年收入1万元。以每斤高于市场价0.2元的价格收购农民的酸枣，提高农民积极性。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在验收
9 | 后圪塔村粮食仓储物流与加工项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 硬化场地约1000㎡，修建仓储厂房约1000㎡购置铲车、筛选机等加工设备若干台。 | 70 | 白桑镇后圪坨村 | 白桑镇人民政府 | 组织部 | 80 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 10 | 2024.03 | 2024.11 | 村集体年收入增加约5万元 | 一是增加农户就业岗位，增加农民务工收入。二是带动发展种植产业，带动农户多种粮、种好粮，租赁粮食仓储物流与加工厂设备进行粮食仓储与加工。三是吸引辐射范围内相关商户进行投资，促进村民增收致富。预计带动村内十余人就业，优先带动监测户，户均年收入增加3000元，村集体年收入增加约5万元。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
10 | 涝泉村粮食仓储物流与加工项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 修建仓储厂房约1000㎡，硬化场地约1000㎡，购置铲车、筛选机等加工设备若干台。 | 70 | 白桑镇涝泉村 | 白桑镇人民政府 | 组织部 | 80 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 10 | 2024.03 | 2024.11 | 村集体年收入增加约5万元。 | 一是增加农户就业岗位，增加农民务工收入。二是带动发展种植产业，带动农户多种粮、种好粮，租赁粮食仓储物流与加工厂设备进行粮食仓储与加工。三是吸引辐射范围内相关商户进行投资。预计带动村内十余人就业，户均年收入增加3000元，其中优先倾斜脱贫户1户，户均年收入增收3000元，村集体年收入增加约5万元。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
11 | 次营镇周壁村农机托管服务项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 1.购买农机具，包括旋播机、玉米联合收割机、喷洒农药无人机和小挖机； 2.修建厂房； 3.对全村农户的3450余亩进行托管服务，实现全流程作业。 | 70 | 次营镇周壁村 | 次营镇人民政府 | 组织部 | 85 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 15 | 2024.03 | 2024.11 | 项目建成后，合作社年实现农田机械作业3450余亩，实现经营服务收入7.5万元。 | 项目预计年增收10.5万元，通过资产入股、收益分红等方式，预期带动农户362人，户均增收0.01万元，其中优先倾斜脱贫户41人，户均增收0.02万元。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
12 | 河北镇神南村仓储物流基地 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 修建50平米冷库一个，2000平米钢结构仓库一个。 | 70 | 河北镇神南村 | 河北镇人民政府 | 组织部 | 80 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 10 | 2024.03 | 2024.11 | 增加村集体收入6万余元，带动脱贫户年人均收入增加600余元。 | 产业项目预期年增收6万元，通过就业务工、收益分红等两种方式，预期带动农户219户456人，户均增收200元。其中优先倾斜脱贫户和监测对象43户65人，户均增收500元。带动农户219户，456人，其中脱贫户43户，65人，带动脱贫户年人均收入增加600余元。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在验收
13 | 河北镇赵沟村养牛场建设项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 牛圈舍建设（标准化牛圈舍1400㎡，包括育牛舍、繁殖牛舍，犊牛舍）；设备采购（饲料加工设备，饮水系统，通风设备）；饲料仓库；粪污处理；150㎡管理配套设施用房。 | 70 | 河北镇赵沟村 | 河北镇人民政府 | 组织部 | 75 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 5 | 2024.03 | 2024.11 | 增加村集体收入13万元，每人增收300余元。 | 通过就业务工、培训，预期带动农户20人。优先吸收我镇的脱贫户和监测户参与项目建设和就业。带动农户183户376人，预计每年收入13万元，每人增收300余元。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在验收
14 | 河北镇观腰村支部领办土地托管农业项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 修建农机具场地1个，购买收割机1台、农用车1辆、犁地机1辆、收玉米机1辆，其他配套设施修建。 | 70 | 河北镇观腰村 | 河北镇人民政府 | 组织部 | 75 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 5 | 2024.03 | 2024.11 | 增加村集体收入10万元，带动脱贫户年人均收入增加300余元。 | 提高村集体种地农户农业收入；丰富村民精神文化生活，增强广大民众的爱国热情，带动村民共同富裕。产业项目预期年增收5万元，通过土地流转、资产入股、收益分红等方式，预期带动农户370户，每人增收150余元。其中优先倾斜脱贫户和监测对象78户。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在验收
15 | 河北镇南梁村万只鸡场建设 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 该新建可容纳1万只的蛋鸡养殖场，400平米鸡舍2栋，5000只育雏室1栋，80平米磨料房1个，80立方米蓄水池1个，100立方米化粪池1个，鸡舍室内鸡笼、清粪机、风机、喂料机、磨料机全部设施设备整套2套。 | 70 | 河北镇南梁村 | 河北镇人民政府 | 组织部 | 85 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 15 | 2024.03 | 2024.11 | 提高119户脱贫户收入，计划年收入10万元。 | 产业项目预期年增收10万元，通过土地流转、就业务工、收益分红等方式，预期带动农户421户，889口人，收益分红共计每人156元。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在验收
16 | 河北镇洞底村养牛场建设项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 修建标准化牛圈场地1个，购买三轮车1辆、小铲车1辆、粉碎机1台、拌料机1台、打包机1台，安装磅秤，购买牛等。 | 70 | 河北镇洞底村 | 河北镇人民政府 | 组织部 | 75 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 5 | 2024.03 | 2024.11 | 提高101户脱贫户收入，计划年收入10万元。 | 提升村集体经济收入，以“保底收益+集体分红”等方式获得收益，每年大致能为村集体经济增收10万元，通过支付工资方式，为在牛场工作的村民增加几百到几千元不等的收入。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在验收
17 | 河北镇西交村黑木耳种植 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 修建场地1个；厂房1个；蓄水池1个；购置真空包装设备1套、木耳棒1万余棒、配套菌种；铺设水管管道及喷水喷头、购买防草垫、购买铁丝网；种植木耳10亩。 | 70 | 河北镇西交村 | 河北镇人民政府 | 组织部 | 100 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 30 | 2024.03 | 2024.11 | 增加村集体收入5万元，带动脱贫户年人均收入增加500余元。 | 产业项目预期年增收5万元，通过就业务工、收益分红的方式，预期带动农户217人420人，户均增收0.03万元。其中，优先倾斜脱贫户和监测对象95人，户均增收0.05万元。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在验收
18 | 河北镇吉德村支部领办土地托管农业项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 修建农机具场地1个；购买小麦收割机1台；农用车1辆；犁地机1辆；玉米收割机 1辆。 | 70 | 河北镇吉德村 | 河北镇人民政府 | 组织部 | 80 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 10 | 2024.03 | 2024.11 | 增加村集体收入10万元，带动脱贫户年人均收入增加300余元。 | 产业项目预期年增收10万元，通过土地流转、就业务工、培训、带动生产、产销对接、资产入股、收益分红等方式。预期带动农户60人，户均增收0.16万元。其中优先倾斜脱贫户和监测对象3人，户均增收0.2万元。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在验收
19 | 凤城镇酒庄村特色农产品销售、加工、集散中心 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 建设特色农产品加工、销售厂房。该项目占地2亩，建设内容包含平整土地、硬化、厂房修建等 | 70 | 凤城镇酒庄村 | 凤城镇人民政府 | 组织部 | 100 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 30 | 2024.03 | 2024.11 | 解决村民农产品销路，该项目预计增加集体年收入12万元 | 产业项目预期年增收12万元，通过就业务工、带动生产、产销对接、资产入股、收益分红的方式，预期带动农户10人，户均增收1.2万元。优先倾斜脱贫户和监测对象 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
20 | 凤城镇山头村小麦深加工 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 扩建特色农产品储藏、加工和销售中心。项目占地2亩，建设内容包含厂房扩建、加工机械设备的购入等 | 70 | 凤城镇山头村 | 凤城镇人民政府 | 组织部 | 100 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 30 | 2024.03 | 2024.11 | 解决村民农产品销路该项目预计增加集体年收入20万元， | 产业项目预期年增收20万元，通过产销对接、收益分红等方式，预期带动农户10人，户均增收1万元。其中优先倾斜脱贫户和监测对象3人，户均增收0.5万元。优先倾斜脱贫户和监测对象 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在验收
21 | 凤城镇石家庄村大棚蔬菜项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 10座蔬菜大棚 | 70 | 凤城镇石家庄村 | 凤城镇人民政府 | 组织部 | 100 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 30 | 2024.03 | 2024.11 | 可促进村集体年收入提高10万元，带动全村经济发展。 | 产业项目预期年增收 10万元，通过土地流转、就业务工、产销对接、收益分红等方式，预计开发30个就业岗位（运营5人、后勤5人、生产15人、技术2人、销售3人），促进我村村民以劳动力增收。优先倾斜脱贫户和监测对象 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
22 | 凤城镇土涧村手工挂面制作厂 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 修建手工挂面制作加工厂，提供手工挂面制作加工、贮藏、包装、运输、销售等服务，项目占地1600平米，建设内容包含厂房修建，机械设备购置等， | 70 | 凤城镇土涧村 | 凤城镇人民政府 | 组织部 | 110 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 40 | 2024.03 | 2024.11 | 解决劳动力就业20余人，促进年收入提高20万元。 | 产业项目预期年增收20万元，通过带动生产、产销对接、收益分红方式，预期带动农户20余人，户均增收2万元优先倾斜脱贫户和监测对象 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在实施
23 | 凤城镇卧庄村农贸市场 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 拟新建占地4.8亩的农贸市场。建设内容包含市场修建、场地硬化等 | 70 | 凤城镇卧庄村 | 凤城镇人民政府 | 组织部 | 90 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 20 | 2024.03 | 2024.11 | 进一步延长产业链，提高附加值，有效增加集体收入60万元。 | 产业项目预期年增收60万元，通过带动生产、产销对接、收益分红方式，预期带动农户50人，户均增收1万元。优先倾斜脱贫户和监测对象 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在验收
24 | 寺头乡三合村农机作业服务项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 在原大乐村委院内改建厂房、厂棚、库房、维修车间约400平方米；购置拖拉机等农机设备3辆，并配套深松、播种、犁等作业农具10套；根据实际需要雇佣专人进行农机操作。 | 70 | 寺头乡 三合村 | 寺头乡人民政府 | 组织部 | 75 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 5 | 2024.03 | 2024.11 | 通过就业务工、带动生产益农带农，为村民提供优质农机作业服务，减轻体力负担，降低人工成本，提高农业生产的效率，增加村集体收入。 | 项目雇佣本村村民进行农机装备操作和设施设备维修，预计增加就业岗位10个；对本村脱贫户、监测户实行半价收费，预期共带动农户13户，户均增收0.5万元。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
25 | 横河镇银河村白山羊养殖 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新建标准化羊舍2000平米，分别为育肥区1500平米，繁殖区500平米。20平米的防疫间消毒。储草间200平米，购买能繁优质母羊300只 | 70 | 横河镇银河村 | 横河镇人民政府 | 组织部 | 80 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 10 | 2024.03 | 2024.11 | 项目每年纯收入达到30万元 | 通过就业务工、入股分红，预期带动全村33户60人，优先吸收我村的脱贫户和监测户参与项目建设和就业。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在验收
26 | 町店镇杨腰村农机专业合作社 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 收割机1台，农用车1辆，犁地车1辆，秸秆收储机一台，建设1200平米厂房。 | 70 | 町店镇杨腰村 | 町店镇人民政府 | 组织部 | 80 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 10 | 2024.03 | 2024.11 | 村集体每年可以增加收入2万元以上，增加劳动力就业20人 | 产业项目预期年增收2万元，通过就业务工、收益分红等方式，预期带动农户20人，户均增收0.6万元。其中优先倾斜脱贫户和监测对象2户4人，户均增收0.75万元。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
27 | 东冶镇独泉村新建粮食储存项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 修建轻钢结构粮食储存库1200平方米。硬化地面800平方米。购置机器设备:地磅、装载机、烘干机、封口运输机、排风机等。 | 70 | 东冶镇独泉村 | 东冶镇人民政府 | 组织部 | 89.2 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 19.2 | 2024.03 | 2024.11 | 该工程完工后，可收储全村2400亩及周边村4000亩土地粮食，保障农户粮食安全，为村集体收入每年增加5万余元，进一步壮大集体经济。 | 通过增加就业机会，安排村内的脱贫户和一般户不便外出打工的劳动力在家门口就业，促进我村脱贫劳动力增收；项目收益50％的集体收益通过公益性岗位用于有劳动力的脱贫户监测户增收，20％的集体收益用于无劳动能力的脱贫户监测户补助，30％的集体收益用于村集体公益事业、管护经费、村集体经济发展等。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
28 | 古河村木耳基地建设 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 建设100亩的木耳种植基地，内容包括土地平整、排水渠修建420余米、防草布铺设15亩，、喷淋设施安装：架设钢管70组2400米，铺设水管3500余米。围网安装590米、木棒铺设、菌种植入每亩铺设1.2米长的木棒1100根等 | 70 | 东冶镇古河村 | 东冶镇人民政府 | 组织部 | 90 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 20 | 2024.03 | 2024.11 | 项目建成后，年可收获干木耳10000斤，产值60万元，可实现净收入30万元。 | 1、带动模式：通过增加我村脱贫户监测户劳动力就业机会，促进我村脱贫劳动力增收。 2、预期带动效果：本项目实施后，50％的集体收益通过公益性岗位用于有劳动力的脱贫户监测户增收，20％的集体收益用于无劳动能力的脱贫户监测户补助，30％的集体收益用于村集体公益事业、管护经费、村集体经济发展等。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
29 | 董封乡征反坡村党支部领办农业机械服务专业合作社项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 购买1204拖拉机2台、9004拖拉机1台、双行玉米收割机1台、无人打药机1台，平整250平米场地用于停放农机具及配套农机具，建设农机具修理间25平米及配套修理设备等。 | 70 | 董封乡征反坡村 | 董封乡人民政府 | 组织部 | 75 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 5 | 2024.03 | 2024.11 | 可大大增加本村及周边村的土地耕作效率，涉及征反坡村土地500余亩和周边邻村土地1500余亩,可增加村级集体经济收入3万元 | 一是吸引本村年轻技术人才回流负责经营本项目，以耕作亩数代工资提供创业条件，预期带动农机手3户，户均增收1万元。二是脱贫户、监测户可享受低于一般农户10-15元每亩的价格补贴，从而来减轻脱贫户、监测户生产支出。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 正在验收
30 | 蟒河镇南坡村农械具购买及储存库建设项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 修建占地约500平方米的农械具储存库、购买玉米收割机1台，小麦收割机1台，旋耕机1台 | 70 | 蟒河镇南坡村 | 蟒河镇人民政府 | 组织部 | 98.5 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 28.5 | 2024.03 | 2024.11 | 村集体通过耕种服务、农机具存储收费等收入，预期年增收5万元 | 收益30%左右通过为本村村民提供就业岗位、公益性岗位等方式用于有劳动能力的农户增收，20%左右用于无劳动能力的农户救助，50%左右用于村集体公益事业、管护经费、村集体经济发展等 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
31 | 蟒河镇西峪村金耳种植项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 建设金耳种植方舱基地，采购智慧方舱4个、每个方舱2000金耳菌棒 | 70 | 蟒河镇西峪村 | 蟒河镇人民政府 | 组织部 | 80 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 10 | 2024.03 | 2024.11 | 预期年增收5万元 | 通过就业务工、收益分红等方式带动农户增收，优先带动脱贫户、监测户。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
32 | 芹池镇川河村生猪养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 猪舍2100平方米、化粪池1座、无害化处理中心1座、工作间30平方米、消毒区以及其他相关配套设施，总占地面积为4000平方米。 | 70 | 芹池镇川河村 | 芹池镇人民政府 | 组织部 | 150 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 80 | 2024.03 | 2024.11 | 2024年完成川河村生猪养殖项目建设，顺利投产 | 通过“党支部+合作社”的发展模式，逐步引导全村及周边群众到本项目就业，与当地农户签订饲料粮购销协议,订购种植面积在2000亩左右，优先带动脱贫户、监测户增收，带动附近农户增收。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在验收
33 | 芹池镇吕家河村花椒收储加工建设项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 1.建设800平米花椒收储烘烤晾晒厂房 2.购置相关设备2台 | 70 | 芹池镇吕家河村 | 芹池镇人民政府 | 组织部 | 90 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 20 | 2024.03 | 2024.11 | 1.提高花椒收购量 2.提升花椒品质 3.增加村民收入4.推动产业发展 | 以农民为主体，通过合作社的形式，将农民的生产、销售等环节紧密联系起来 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
34 | 润城镇下伏村新建日光大棚项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 建设约20亩日光温室大棚；配备相应的灌溉系统、监控设备；购置农机具； | 70 | 润城镇下伏村 | 润城镇人民政府 | 组织部 | 100 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 30 | 2024.03 | 2024.11 | 可建成20亩日光温室大棚，年实现税后利润约10万元。 | 通过就业务工、培训，预期带动农户30人，户均增收约1万元。优先吸收我镇的脱贫户和监测户参与项目建设和就业，预计户均增收约1万元。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
35 | 望川村香醋生产线建设项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新建香醋生产厂房（500平米），配备相应的杀菌、发酵、灌装、包装机、监控设备等， | 70 | 润城镇望川村 | 润城镇人民政府 | 组织部 | 90 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 20 | 2024.03 | 2024.11 | 该项目实施后预计年产量能达50000斤，实现年产值10万元。 | 按照“投资方以资金入股，村集体以资金+管理+服务入股”的模式进一步扩大规模，项目建成后，村集体每年可以增加收入8万元以上，增加劳动力就业13人，可带动当地香醋产业的发展，带动农户参与到生产制造中，还为农户提供了务工增收机会，促进农民增收。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
36 | 王曲村党支部领办仓储物流产业建设项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 开发约4000㎡仓储物流建设项目，主要建造仓储物流厂房，包括厂地、房屋和机器及配套设施 | 70 | 西河乡王曲村 | 西河乡人民政府 | 组织部 | 200 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 130 | 2024.03 | 2024.11 | 预计项目每年使村集体收入增加约9万元 | 产业项目预期增加集体收入约9万元。通过资产入股、就业务工、收益分红等方式，预计带动村内及周边村十余人就业，带动户均年收入增收3000元，其中，优先倾斜全乡脱贫户和监测对象。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在验收
37 | 横河镇杨柏村黄牛养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 黄牛30头，标准化圈舍15间，苲草机器1台、粉碎机1台等，引进养殖所需机械设备等， | 70 | 横河镇杨柏村 | 横河镇人民政府 | 组织部 | 80 | 70 | 50 | 15 | 0 | 5 |  | 10 | 2024.03 | 2024.11 | 每头黄牛预计带来3000元的收入，总计年增长10万元 | 优先吸收我村的脱贫户和监测户参与项目建设和就业，产业项目预期年增收10万元，通过就业务工、收益分红两种主要方式，预期带动脱贫户78户161人、监测户2户2人。每年大致能为村集体经济增收10万元，通过入股分红、支付工资等方式，为村脱贫户和监测户人均增加几百到几千元不等的收入。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在验收
38 | 脱贫人口外出务工就业稳岗补助 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 脱贫人口在同一单位稳定就业6个月以上、月工资收入1000元以上的，给予脱贫人口本人每月200的稳岗补贴，共计补助1200元。 | 1200/人/年 | 全县 | 人社局 | 人社局 | 103.324 | 103.324 | 0 | 103.324 | 0 | 0 |  |  | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 年增收1200元 | 通过就业奖补，促进脱贫户、监测户1200元 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
39 | 乡村就业帮扶公益性岗位 | 新建 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全县脱贫人口中设立公益性岗位，同时购买人身意外伤害险，保费360元/人。 | 740/人/月 | 全县 | 人社局 | 人社局 | 259 | 259 | 0 | 209 | 0 | 50 |  |  | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 月增收740元 | 通过增加就业岗位，促进脱贫户、监测户稳定增收 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
40 | 2024年晋城市设施园艺现代化提升行动项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建日光温室50亩，新建水果设施500亩 | 240 | 阳城县 | 农业农村局 | 农业农村局 | 240 | 240 |  |  | 240 |  |  |  | 2024.3 | 2024.10 | 带动农民增收 | 带动农户就业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正在实施
41 | 2024年农产品产地冷藏保鲜设施建设提升项目 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 对当年新建或升级改造的冷藏保鲜设施建设主体进行奖补 | 50 | 阳城县 | 农业农村局 | 农业农村局 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 2024.05 | 2024.12 | 应补尽补 | 奖补类资金 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
42 | 润城镇大夫街村现代农业产业综合开发项目 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 占地20亩，投资450万元，其中：办公房间15间，车间加工厂房2600㎡，直播间、冷库、仓库4500㎡，对全村4000多亩土地1000多亩山林进行整体设计规划，上大棚若干。主要生产软米饭、酥果、连翘茶、山野干菜、大棚蔬菜等 | 60 | 大夫街 | 润城镇人民政府 | 农业农村局 | 323.43 | 60 |  |  | 60 |  |  | 263.43 | 2024.3 | 2024.12 | 通过带动就业和收益分红带动部分乡镇脱贫户和监测户 | 通过带动就业和收益分红带动部分乡镇脱贫户和监测户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正在实施
43 | 演礼镇新建演礼中央+卫星厨房（净菜车间）厂房建设项目 | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 用地面积约3亩，完成2000㎡厂房建设，并投入运行。 | 80 | 新庄 | 演礼镇人民政府 | 农业农村局 | 571.9 | 80 |  |  | 80 |  |  | 491.9 | 2024.1 | 2024.12 | 通过带动就业和收益分红带动部分乡镇脱贫户和监测户 | 通过带动就业和收益分红带动部分乡镇脱贫户和监测户 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 正在实施
44 | 2024年市级标准化创建项目（远康食品凤城肉联厂） | 新建 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 创建省级标准化屠宰企业 | 10 | 阳城县 | 畜牧中心 | 畜牧中心 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 2024.3 | 2024.12 | 创建省级标准化屠宰企业，持续提升生产水平 | 带动农民务工就业增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
45 | 2024年市级农业产业化联合体项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 用于2023年度认定为市级农业产业化联合体内部发展建设 | 30 | 阳城县 | 农业农村局 | 农业农村局 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 2024.5 | 2024.12 | 应补尽补 | 奖补类资金 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
46 | 2024年市级基础设施建设（诚锋牧业百万蛋鸡二期建设）项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 新建FX140有机肥发酵罐两台，含罐底基础土建，投建有机肥翻抛车间一座等 | 80 | 白桑镇 | 畜牧中心 | 畜牧中心 | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 2024.3 | 2024.12 | 提高有机肥的生产效率，降低生产成本,有机肥质量合格率达到100%。 | 带动农民务工就业增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正在实施
47 | 2024年市级基础设施建设（董封2万只肉羊扩繁基地建设）项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 新建建设2号育肥羊舍4栋等 | 60 | 董封乡 | 畜牧中心 | 畜牧中心 | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 2024.3 | 2024.12 | 建设购买安装自动化养殖设施设备，扩大养殖量，提升经济效益，降低人工成本 | 带动农民务工就业增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正在实施
48 | 2024年市级学习运用“千万工程”经验推动太行一号乡村振兴示范带建设奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 聚焦学习践行“千万工程”经验，聚焦东方古堡示范廊带，聚焦精品示范村建设，推进乡村产业提效、乡村建设提标、乡村治理提升，完成精品片区巩固打造和精品示范村巩固创建任务，有效带动村集体经济壮大和农民群众增收。 | 650 | 阳城县 | 农业农村局 | 农业农村局 | 650 | 650 |  |  | 650 |  |  |  | 2024.1 | 2024.12 | 奖补的精品片区满意度大于等于90% | 通过精品片区的建设，带动当地经济发展，群众增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正在实施
49 | 2024年市级中药材转化增值项目 | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 建设中药材标准化示范基地300亩 | 6 | 阳城县 | 蚕桑中心 | 农业农村局 | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 2024.3 | 2024.11 | 建设中药材标准化示范基地300亩 | 发展中药材种植产业、促进农民收入多元化增长 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
50 | 2024年市级畜禽品种改良（新引进种公畜、基础母畜）项目 | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 购买60头繁育种牛，180头后备母牛 | 20 | 阳城县 | 畜牧中心 | 畜牧中心 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 2024.3 | 2024.12 | 通过购买引进种公畜、基础母畜，改善牛群结构，提升经济效益 | 带动农民务工就业增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
51 | 2024年农产品质量提升行动项目 | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 在全县各乡镇推广配备胶体金速测设备 | 15 | 阳城县 | 农业农村局 | 农业农村局 | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 2024.3 | 2024.12 | 开展乡镇农产品监管能力提升，推进乡镇网格化建设 | 通过项目的实施，让全县城乡居民吃上放心农产品 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
52 | 2024年市级龙头企业贷款贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 对市级龙头企业用于生产经营的贷款进行贴息 | 115 | 阳城县 | 农业农村局 | 农业农村局 | 115 | 115 |  |  | 115 |  |  |  | 2024.5 | 2024.12 | 应补尽补 | 奖补类资金 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
53 | 2024年畜牧业高质量发展项目规模养殖场贷款贴息 | 新建 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 补贴91个养殖户贷款贴息91.91万元 | 91.91 | 阳城县 | 畜牧中心 | 畜牧中心 | 91.91 | 91.91 |  |  | 91.91 |  |  |  | 2024.3 | 2024.12 | 应补尽补 | 奖补类资金 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
54 | 2024年市级高质量发展庭院经济奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 支持发展5个高质量庭院经济示范村，每村奖补资金10万元，通过放大示范带动效应，促进乡村特色产业发展，鼓励引导脱贫群众就近就地就业，持续稳定增收，改善农村人居环境。积极探索庭院经济发展与和美乡村建设相结合的生态庭院经济建设，实现改善生态环境、发展农村经济，让村民共建共富共享。 | 50 | 阳城县 | 乡村振兴中心 | 乡村振兴中心 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 2024.3 | 2024.12 | 2024年计划发展5个示范村，每村奖补10万元。 | 通过项目实施，实现以点带面，稳定增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
55 | 2024年市级数字化升级项目（香山养鸡场） | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等） | 购买安装应用网络、生物安全防控、蛋品智能收集与品质监控、舍内环境调控、智能饲喂与能耗监测、智能视频监控等数字化设施装备；建设数字化管理平台，安装粪污与环保监测设施设备。 | 30 | 白桑镇 | 畜牧中心 | 畜牧中心 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 2024.3 | 2024.12 | 通过购买安装数字化设备，提升养殖生产效率，提高收入水平 | 带动农民务工就业增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
56 | 2024年市级数字化升级项目（温氏阳城公司） | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等） | 种猪场在所有防疫关键点加装摄像头360余个（一个种猪场180个摄像头），搭建海康云眸监控平台，生产区和生活区接入1条100兆宽带网，建立独立的环保监测系统，建立OA系统监控平台和点猪系统。 | 30 | 阳城县 | 畜牧中心 | 畜牧中心 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 2024.3 | 2024.12 | 通过购买安装数字化设备，提升养殖生产效率，提高收入水平 | 带动农民务工就业增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
57 | 2024年市级数字化升级项目（诚锋牧业） | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等） | 引入500兆企业级移动宽带，使用海康威视萤石云监控管理系统，晟兴科技智能牧场软件一套。项目各型号摄像头200个，生产数据信息管理软件一套。 | 30 | 白桑镇 | 畜牧中心 | 畜牧中心 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 2024.1 | 2024.12 | 通过购买安装数字化设备，提升养殖生产效率，提高收入水平 | 带动农民务工就业增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 正在实施
58 | 杂粮、薯类种植补贴项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 杂粮每亩补助300元，薯类每亩补助100元 | 78.7607 | 阳城县 | 农业农村局 | 农业农村局 | 78.7607 | 78.7607 |  |  |  | 78.7607 |  |  | 2024.1 | 2024.12 | 应补尽补促进增收 | 应补尽补促进增收 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
59 | 桑黄产业项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 建28栋智能化温控大棚，桑黄加工厂房以及相关的设施设备等 | 89 | 横河镇 | 横河镇人民政府 | 农业农村局 | 540 | 89 |  |  |  | 89 |  | 451 | 2023.10 | 2024.10 | 1、可带动周边50户农户就业增收致富。 2、预计年收入可达100万元左右。 | 1、吸纳周边劳动力稳定就业。 2、提取收益分红，每年提取收益的6%上交县乡村振兴部门用于脱贫户、监测户收益分配。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 正在实施
60 | 次营镇沟东村4万套肉种鸡场改建项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 改建4栋、新建4栋标准化鸡舍，年出栏达100万羽。 | 200 | 沟东 | 次营镇人民政府 | 畜牧中心 | 600 | 200 |  |  |  | 200 |  | 400 | 2024.3 | 2024.12 | 年出栏肉鸡120万羽 | 上交收益、带动农民务工就业增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在实施
61 | 阳城县丁韵养殖场猪场扩建项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建猪舍及附属设施，年出栏3000头生猪 | 80 | 相底 | 东冶镇人民政府 | 畜牧中心 | 300 | 80 |  |  |  | 80 |  | 220 | 2024.1 | 2024.12 | 年出栏生猪3000头 | 上交收益、带动农民务工就业增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
62 | 董封乡桐凹村万头生猪养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 修建20栋标准化猪舍，修建1500立方米的化粪池8个，年出栏40000头。 | 200 | 桐窊 | 董封乡人民政府 | 畜牧中心 | 1000 | 200 |  |  |  | 200 |  | 800 | 2024.3 | 2024.12 | 年出栏生猪10000头 | 上交收益、带动农民务工就业增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在实施
63 | 凤城镇土涧村万头猪场 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 修建4栋标准化猪舍，修建1500立方米的化粪池4个，修建400平方米的阳光棚4个，设计年出栏12000头。 | 200 | 土涧 | 凤城镇人民政府 | 畜牧中心 | 1200 | 200 |  |  |  | 200 |  | 1000 | 2024.3 | 2024.12 | 年出栏生猪12000头 | 上交收益、带动农民务工就业增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在实施
64 | 北任村村口至祥飞蚕桑道路改造工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 北任村村口—祥飞蚕桑的道路改造 | 50 | 西河乡北任庄村 | 西河乡人民政府 | 交通局 | 30 | 19.2 |  |  |  | 19.2 |  | 10.8 | 2024.3 | 2024.12 | 解决村民出行、蚕桑养殖出行及耕种道路不畅的困境 | 方便全村群众 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
65 | 芹池镇原庄村坡南沟新建450头牛养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 项目具体设计规划牛舍6栋，其中3栋用于母牛及种牛繁育。办公生活区及兽医室1栋，饲料存储加工区1栋，青贮池2个，购买能繁母牛200头。 | 170 | 原庄 | 芹池镇人民政府 | 畜牧中心 | 1000 | 170 |  |  |  | 170 |  | 830 | 2024.1 | 2024.12 | 年出栏肉牛450头 | 上交收益、带动农民务工就业增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
66 | 阳城县蚕桑产业巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 每张蚕种补助45元；新建养蚕大棚（240ｍ2），每栋补助8000元,不得占用基本农田；交售蚕茧每斤补助2元。全年实现养蚕500张，产茧2万公斤。 | 11.0943 | 阳城县 | 农业农村局 | 农业农村局 | 11.0943 | 11.0943 |  |  |  | 11.0943 |  |  | 2024.4 | 2024.12 | 带动脱贫户和监测户增收60万元 | 由脱贫户和监测户参与发展养殖产业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
67 | 董封乡桐凹村50万羽蛋鸡建设一期工程 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建1栋蛋鸡舍，结构类型为钢结构岩棉夹芯板厂房，浆砌石基础，钢柱，钢屋架，岩棉夹芯板，设备购置，场地路面硬化等 | 200 | 董封桐窊村 | 董封乡人民政府 | 畜牧中心 | 1100 | 200 |  |  |  | 200 |  | 900 | 2024.3 | 2024.12 | 项目建成后可解决16人的就业问题，投产之后预计每年生产1600到1645吨，利润420万。 | 通过上交收益，带动农民务工就业增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在实施
68 | 河北镇南梁村百万肉鸡养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建4栋标准化鸡舍，年出栏达100万羽。 | 200 | 南梁 | 河北镇人民政府 | 畜牧中心 | 1000 | 200 |  |  |  | 200 |  | 800 | 2024.3 | 2024.12 | 年出栏肉鸡120万羽 | 上交收益、带动农民务工就业增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在实施
69 | 阳城县寺头乡三合村乡村振兴200KW屋顶分布式光伏建设项目 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 该项目不新增占地， 全部在三合村村委屋顶建设，光伏组件装机容量为200KW， 发电方式为全额上网模式，购安太阳能光伏组件、逆变器等， 预计年发电量达到约21.9万kWh。 | 70 | 三合 | 寺头乡人民政府 | 能源局 | 93.54 | 70 |  |  |  | 70 |  | 23.54 | 2024.3 | 2024.12 | 脱贫村村级光伏电站年总发电量≧21.9万kWh； 脱贫村村级光伏电站年总收益≧7万元； | 通过发展生产，带动脱贫户、监测户增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
70 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 新建 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 对符合条件的贫困贷款户进行贴息补助 | 110 | 阳城县 | 乡村振兴中心 | 乡村振兴中心 | 97.1161 | 97.1161 |  |  |  | 97.1161 |  |  | 2024.1.1 | 2024.12.30 | 带动建档立卡脱贫户、监测户增收 | 通过发展生产，带动脱贫户、监测户增收 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
71 | 2024年交通补贴 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 2023年度交通补贴：跨省务工补贴标准最高不超过1500元；省内县外务工补贴标准最高不超过600元。 | 46 | 阳城县 | 乡村振兴中心 | 乡村振兴中心 | 47.19 | 47.19 |  |  |  | 47.19 |  |  | 2024.1.1 | 2024.12.30 | 增加收入 | 增加收入 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
72 | 2024年巩固脱贫生态管护项目 | 新建 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 聘用117名脱贫护林员，总投资76.05万元/年，人均管护工资6500元。 | 76.05 | 阳城县 | 林业局 | 林业局 | 76.05 | 76.05 |  |  |  | 76.05 |  |  | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 有效促进生态文明建设增加脱贫户收入 | 对地方公益林进行管护，发放管护工资。 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
73 | 献义村道路水毁工程修复 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 献义至土门腰，献义至风口两条水毁道路，主要包括三个桥洞及部分路段 | 49 | 献义 | 演礼镇人民政府 | 交通局 | 65 | 49 |  |  |  | 49 |  | 16 | 2024.4.18 | 2024.5.18 | 改善村民生产生活条件 | 改善村民生产生活条件 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
74 | 长辿够村道路维修 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 道路护坝维修长12m、高10m、宽3M、360m3 | 32 | 长辿沟 | 次营镇人民政府 | 交通局 | 32 | 32 |  |  |  | 32 |  |  | 2024.4 | 2024.6 | 改善村民生产生活条件 | 改善村民生产生活条件 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
75 | 龙泉村窊村-董封道路修缮硬化工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 龙泉村窊庄-董封道路修缮硬化全长140米，路基修复1050立方。 | 26 | 龙泉 | 董封乡人民政府 | 交通局 | 39.2 | 32.8839 |  |  |  | 32.8839 |  | 6.3 | 2024.4 | 2024.7 | 群众出行 方便 | 通过道路修缮硬化，方便村民出行，提高农业生产效益 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
76 | 九甲村道路水毁修复工程（庙甲-六甲） | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 路基工程：路基防护与加固工程0.206km，一般边坡防护与加固0.206km，仰斜式挡土墙206m。 路面工程：水泥混凝土573㎡，路面基层686㎡ 桥梁涵洞工程：盖板涵15.86m/道 | 36 | 九甲 | 河北镇人民政府 | 交通局 | 95.75 | 36 |  |  |  | 36 |  | 59.75 | 2024年4月 | 2024年5月 | 群众出行 方便 | 通过道路修缮硬化，方便村民出行，提高农业生产效益 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
77 | 九甲村道路水毁修复工程（九甲-沟底线） | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 路基工程：路基防护与加固工程0.06km，一般边坡防护与加固0.06km，仰斜式挡土墙60m。 路面工程：水泥混凝土320㎡，路面基层368㎡ 桥梁涵洞工程：管涵80m/道 | 57 | 九甲 | 河北镇人民政府 | 交通局 | 97.15 | 57 |  |  |  | 57 |  | 40.15 | 2024年4月 | 2024年5月 | 群众出行 方便 | 通过道路修缮硬化，方便村民出行，提高农业生产效益 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
78 | 上森林村坊沟自来水管网工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 修建蓄水池、铺设供水管路等 | 20 | 上桑林 | 蟒河镇人民政府 | 阳城县水务局 | 31.8 | 20 |  |  |  | 20 |  | 11.8 | 2024.3 | 2024.9 | 可提升上桑林村460户949人的饮水安全水平 | 带动群众投工投劳 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
79 | 宫上村范圪塔庄自来水网改造 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 铺设供水管路等 | 22 | 宫上 | 蟒河镇人民政府 | 阳城县水务局 | 22.6 | 22 |  |  |  | 22 |  | 0.6 | 2024.3 | 2024.9 | 可提升范圪塔庄56户95人的饮水安全水平，其中贫困户13户26人 | 带动群众投工投劳 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
80 | 曹山沟村自来水工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 修建蓄水池、铺设供水管路等 | 25 | 曹山沟 | 蟒河镇人民政府 | 阳城县水务局 | 58.5 | 25 |  |  |  | 25 |  | 33.5 | 2024.3 | 2024.9 | 可提升369户794人的饮水安全水平 | 带动群众投工投劳 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
81 | 桐窊村管网改造 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 管网改造等 | 20 | 桐窊 | 董封乡人民政府 | 阳城县水务局 | 35 | 20 |  |  |  | 20 |  | 15 | 2024.3 | 2024.9 | 提升本村人口农村供水保障水平，保障桐窊村106户223口人的安全饮水 | 创造就业岗位 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
82 | 古河村自来水管网改造工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 修建蓄水池、铺设供水管路等 | 42 | 古河 | 东冶镇人民政府 | 阳城县水务局 | 50 | 42 |  |  |  | 42 |  | 8 | 2024.3 | 2024.9 | 巩固提升1211口人的饮水安全水平 | 带动群众投工 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
83 | 秋泉村自来水管网改造工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 修建蓄水池、铺设供水管路等 | 23 | 秋泉 | 东冶镇人民政府 | 阳城县水务局 | 30 | 23 |  |  |  | 23 |  | 7 | 2024.3 | 2024.9 | 巩固提升229户450人饮水安全水平 | 带动群众投工 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
84 | 北大峪村自来水管网改造工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 维修水池、铺设供水管路等 | 43 | 北大峪 | 东冶镇人民政府 | 阳城县水务局 | 78.9 | 43 |  |  |  | 43 |  | 35.9 | 2024.3 | 2024.9 | 巩固提升332户685人饮水安全水平 | 带动群众投工 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
85 | 石家庄村供水机井上山管道改建项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 管路改造等 | 41 | 石家庄 | 凤城镇政府 | 阳城县水务局 | 100 | 41 |  |  |  | 41 |  | 59 | 2024.3 | 2024.9 | 提升1344口人的饮水安全水平 | 带动群众投工 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
86 | 苏村村水网改造 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 管路及水表改造等 | 22 | 苏村 | 次营镇人民政府 | 阳城县水务局 | 24.5 | 22 |  |  |  | 22 |  | 2.5 | 2024.3 | 2024.9 | 提升994口人的饮用水安全水平 | 带动群众投工 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
87 | 护驾村水网改造工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 管网改造等 | 42 | 护驾 | 河北镇人民政府 | 阳城县水务局 | 72.5 | 42 |  |  |  | 42 |  | 30.5 | 2024.3 | 2024.9 | 提升820口人的饮水安全水平 | 建设水网改造项目能够为村民提供工作机会，增加基本收入 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
88 | 惠泽小区公厕项目 | 新建 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 在惠泽小区修建公厕一座 | 70 | 阳城县 | 住建局 | 住建局 | 70 | 70 |  |  |  | 70 |  |  | 2024.4.10 | 2024.6.30 | 提高搬迁人口的融入感 | 提高搬迁人口的融入感 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 完工
89 | 易地扶贫搬迁还本付息 | 新建 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 应归还五年期地方债资金本金及利息 | 9.05 | 阳城县 | 乡村振兴中心 | 乡村振兴中心 | 9.08 | 9.08 |  |  |  | 9.08 |  |  | 2024.1.1 | 2024.12.30 | 提高搬迁人口的生活质量 | 提高搬迁人口的生活质量 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
90 | 2023-2024学年雨露计划资助 | 新建 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 对建档立卡已脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女接受中职中技、高等职（专）业教育的在校学生，每生每年补助3000元 | 41.4 | 阳城县 | 乡村振兴中心 | 乡村振兴中心 | 38.7 | 38.7 |  |  |  | 38.7 |  |  | 2024年4月 | 2024年12月 | 资助138名脱贫家庭学生，资助金额41.4万元。 | 应补尽补，促进增收 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工
91 | 桑葚果汁饮料建设 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 加工业 | 完成2500平方米的钢结构桑葚果汁饮料生产厂房和研发销售中心，购买安装桑葚果汁饮料生产线一条及配套设施设备和吹瓶机2套。 | 543.95 | 阳城县次营镇固隆村 | 山西葚天饮品有限公司 | 农业农村局 | 543.95 | 75.925 |  |  |  | 75.925 |  | 468.025 | 2024.1.1 | 2024.12.30 | 项目达产达效后，加工桑葚果汁饮料2万吨，年产值可达1亿元以上，预计消耗桑葚2万余吨，户均增收400余元。 | 桑葚收购、劳动就业、收益分配等方式 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 正在实施
92 | 2024年脱贫家庭大学新生资助 | 新建 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 对建档立卡已脱贫家庭及监测帮扶对象家庭子女参加当年普通高考并被二本B类以上录取的大学新生，每生给予一次性补助5000元 | 8.5 | 阳城县 | 乡村振兴中心 | 乡村振兴中心 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 2024年7月 | 2024年9月 | 资助17名脱贫家庭学生，资助金额8.5万元。 | 应补尽补，促进增收 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 完工