## 项目库
阳城县2026年度计划实施项目明细表
时间：2025年11月28日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位及责任人 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益 村数（个） | 受益 户数（户） | 受益 人口数 （人） | 其中
[15 empty] | 财政资金 （万元） | 其他资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 次营镇 | 逯甲村 | 逯甲村原种蚕基地建设项目 | 新建 | 次营镇逯甲村 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 次营镇逯甲村 | 次营镇逯甲村 郭呆荣 | ①新建储桑室、小蚕共育室、大蚕饲育室等功能区；②对原有场地进行硬化及场地修缮；③购置温湿控制设备、消毒防病、鉴蛹机等设施设备。 | 76 | 70 | 6 | 全村受益 | 项目预计年增收1.5万元，通过资产入股、收益分红等方式，预期带动监测户1户1人，人均增收500元。 | 1 | 259 | 539 | 0 | 1 | 1
2 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 次营镇 | 庄头村 | 庄头村蚕种制种基地建设项目 | 新建 | 次营镇庄头村 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 组织部牵头 | 次营镇庄头村 张广程 | ①对舞台院房屋进行改造；②购置并安装一套完整的蚕种生产设备，包括但不限于制种设备、恒温恒湿设备、冷库设备、消毒防疫设备等。 | 78 | 70 | 8 | 全村受益 | 项目预计每年为村集体增收4万元，预期带动农户206户，户均增收100元。 | 1 | 206 | 473 | 0 | 2 | 3
3 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 河北镇 | 驾岭 | 河北镇驾岭村小杂粮加工及秸秆综合利用项目 | 新建 | 驾岭 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 组织部牵头 | 驾岭 | 修建400平方米厂房一个，购买联合收割机、真空打包机、旋耕机、碾米机、秸秆打捆机、秸秆粉碎还田机、小麦播种机、谷子播种机、小杂粮加工设备等农机器械。 | 85 |  |  | 通过增加就业机会、成员分红等方式促进村民增收 | 通过增加就业岗位村民分红等方式促进增收 | 1 | 50 |  |  | 46
4 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 河北镇 | 东交 | 东交村土地托管农业项目 | 新建 | 东交 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 组织部牵头 | 东交 | 修建农机具场地1个；农用车1辆；犁地机1辆；玉米收割机 1辆。项目开垦150亩荒地。新建牛圈舍500㎡，养牛农用机械装备饲料加工设备、铲车一辆、牛20头。 | 80 |  |  | 通过增加就业机会、成员分红等方式促进村民增收 | 通过增加就业岗位村民分红等方式促进增收 | 1 | 100 | 200
5 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 董封乡 | 桐窊 | 董封乡桐窊村饲料加工项目 | 新建 | 桐窊 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 组织部牵头 | 桐窊 | 购买饲料加工生产线一条 | 72 |  |  | 通过增加就业机会、成员分红等方式促进村民增收 | 通过增加就业岗位村民分红等方式促进增收 | 1 | 106 | 217 | 1 | 12 | 17
6 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 寺头乡 | 寺头村 | 寺头乡寺头村桑叶系列焦饼生产建设项目 | 新建 | 寺头村 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 组织部牵头 | 寺头村 | 焦饼厂房建设、生产设备购买及安装。 | 76 |  |  | 通过增加就业机会、成员分红等方式促进村民增收 | 通过增加就业岗位村民分红等方式促进增收
7 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 寺头乡 | 安上村 | 寺头乡安上村智慧蚕种生产建设项目 | 新建 | 安上村 | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 组织部牵头 | 安上村 | 制种场地、原种蚕养殖大棚建设，设施设备购买及安装，科普教室建设，电教设备购买及课程设计。 | 75 |  |  | 通过增加就业机会、成员分红等方式促进村民增收 | 通过增加就业岗位村民分红等方式促进增收
8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 次营镇 | 泽城村 | 泽城村水网改造项目 | 改建 | 次营镇泽城村 | 1905-07-18 09:36 | 1905-07-18 19:12 | 次营镇泽城村 | 次营镇泽城村 田扶霞 | 更换水表380块 | 16 | 16 | 0 | 全村受益 | 保障全村1309人饮水安全 | 1 | 551 | 1309 | 0 | 1 | 2
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 次营镇 | 谭村村 | 谭村村水网改造项目 | 改建 | 次营镇谭村村 | 1905-07-18 09:36 | 1905-07-18 02:24 | 次营镇谭村村 | 次营镇谭村村 上官树标 | 铺设上下水管约900米，购置DN65管900米，水管配件及基础施工 | 13 | 13 | 0 | 全村受益 | 保障60人饮水安全 | 1 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 次营镇 | 上义村 | 上义村水网改造项目 | 新建 | 次营镇上义村 | 1905-07-18 09:36 | 1905-07-18 02:24 | 次营镇上义村 | 次营镇上义村 赵建军 | 铺设上水管道1500米、水泵维修、更换水表226块 | 22 | 22 | 0 | 全村受益 | 保障531人饮水安全 | 1 | 283 | 531 | 0 | 2 | 8
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 次营镇 | 苏村村 | 苏村村供水设施建设项目 | 新建 | 次营镇苏村村 | 1905-07-18 12:00 | 1905-07-18 02:24 | 次营镇苏村村 | 次营镇苏村村 侯军明 | 修建机井房6间，围墙26米，硬化机井院房、道路1800平方，机井房重建及道路硬化 | 20 | 20 | 0 | 全村受益 | 保障全村960人饮水安全 | 1 | 451 | 960 | 0 | 2 | 3
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 次营镇 | 庄头村 | 庄头村水网改造项目 | 改建 | 次营镇庄头村 | 1905-07-18 09:36 | 1905-07-18 02:24 | 次营镇庄头村 | 次营镇庄头村 张广程 | 改造加高蓄水池，更换蓄水池管路360米，开挖管路及路面硬化 | 25 | 25 | 0 | 全村受益 | 保障全村471人饮水安全 | 1 | 206 | 471 | 0 | 2 | 3
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 次营镇 | 营东村 | 营东村水网改造项目 | 新建 | 次营镇营东村 | 1905-07-18 07:12 | 1905-07-18 02:24 | 次营镇营东村 | 次营镇营东村 董建良 | 铺设新型环保主管道4000米、支管道4000米，更换智能水表226块 | 45 | 45 | 0 | 全村受益 | 保障全村488人饮水安全 | 1 | 224 | 488 | 0 | 11 | 25
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 次营镇 | 南固隆村 | 南固隆村水网改造项目 | 新建 | 次营镇南固隆村 | 1905-07-18 07:12 | 1905-07-18 02:24 | 次营镇南固隆村 | 次营镇南固隆村 张丽霞 | 铺设主管道2公里，新建100立方米蓄水池 | 40 | 40 | 0 | 全村受益 | 保障160人饮水安全 | 1 | 50 | 160 | 0 | 1 | 1
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 次营镇 | 西南村 | 西南村（李庄）水网改造项目 | 新建 | 次营镇西南村 | 1905-07-18 09:36 | 1905-07-18 02:24 | 次营镇西南村 | 次营镇西南村 张建峰 | 铺设50主管2000米，6分支管3000米 | 23 | 23 | 0 | 全村受益 | 保障56人饮水安全 | 1 | 26 | 56 | 0 | 0 | 0
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 次营镇 | 西壮村 | 西壮村水网改造项目 | 新建 | 次营镇西壮村 | 1905-07-18 07:12 | 1905-07-18 02:24 | 次营镇西壮村 | 次营镇西壮村 魏田龙 | 新建2座50立方蓄水池；铺设蓄水池至村内主管道1200米；深井至白涧主水管道1000米；入户管道6000米；白涧安装智能水表80户；挖渠回填坡水泥地面及硬化8200米 | 48.9 | 48.9 | 0 | 全村受益 | 保障560人饮水安全 | 1 | 279 | 560 | 0 | 2 | 2
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 次营镇 | 淘河村 | 淘河村管网改造工程 | 新建 | 次营镇淘河村 | 1905-07-17 12:00 | 1905-07-17 14:24 | 次营镇淘河村 | 次营镇淘河村 梁建军 | 更换2寸管1600米，管道泵2台，发电机1台，放气阀4处 | 8 | 8 | 0 | 全村受益 | 保障475人饮水安全 | 1 | 237 | 475 | 0 | 15 | 34
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河北镇 | 西头 | 西头村水毁道路维修改造工程 | 改建 | 西头 | 2026-04-06 | 2026-10-06 | 交通局 | 西窊村村民委员会 茹敏社 | 进行旧水网设备更新、更换水表 | 31 | 30 | 1 |  | 其他 | 1 | 347 | 647 | 1 | 30 | 44
19 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 董封乡 | 桐窊村 | 董封桐凹壬辰甲秀50万羽蛋鸡建设三期工程项目 | 扩建 | 桐窊村 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 阳城县壬辰甲秀养殖有限公司 | 原廷伟 | 三期单栋十万羽全自动智能化蛋鸡养殖设备，附属数字化设备以及2000平场地平整，硬化。 | 880 | 160 |  | 2026年三期工程投资880万元新建单栋十万羽全自动智能化蛋鸡养殖设备，附属数字化设备以及2000平场地平整，硬化。 | 上交收益，带动农民务工就业增收。 | 1 | 18 | 35 |  | 10 | 21
20 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 董封乡 | 桐窊村 | 董封桐凹麒麟万头猪场一期项目 | 新建 | 桐窊村 | 2026-03-02 | 2026-11-01 | 晋城市麒麟农业开发有限公司 | 顾建平 | 1、新建存栏5000头数字化智能猪舍；2、建设容量为5000m³厌氧池1座；3、料塔料线漏粪板等设备；4、平整土地100亩。 | 900 | 180 |  | 1、新建存栏5000头数字化智能猪舍；2、建设容量为5000m³厌氧池1座；3、料塔料线漏粪板等设备；4、平整土地100亩。 | 上交收益，带动农民务工就业增收。 | 1 | 10 | 22 |  | 6 | 10
21 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 董封乡 | 后交村 | 董封后交新建存栏20万羽蛋鸡项目 | 新建 | 后交村 | 2026-03-03 | 2026-11-01 | 阳城黑虎农牧有限公司 | 张国兵 | 新建年存栏10万羽蛋鸡养场一栋，办公楼一处，饲料棚一栋，蓄水池1个，室外建设工程，衔接资金用于机电设备购买与安装工程。 | 900 | 180 |  | 新建年存栏10万羽蛋鸡养场一栋，办公楼一处，草料棚一栋，蓄水池1个，室外建设工程，衔接资金用于机电设备购买与安装工程。 | 上交收益，带动农民务工就业增收。 | 1 | 3 | 6
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 董封乡 | 鹿渠村 | 董封乡董封至上河线农村水毁道路修复养护工程 | 修复养护 | 董封乡鹿渠村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 交通局 | 董封乡人民政府 刘会林 | 修复塌方涉水路基挡墙总长约120m,挡墙平均高度7m,水泥混凝土路面约720m㎡及相关安全防护设施。 | 180 | 150 | 30 | 便利鹿渠、临涧、双美、上河四村563户，1070人出行 | 用于脱贫户家庭，应补尽补。 | 4 | 563 | 1070 | 4 | 68 | 110
23 | 产业发展 | 金融保险配套 | 小额贷款贴息 | 全县 |  | 阳城县小额信贷贴息项目 | 新建 | 阳城县 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 乡村振兴中心 | 乡村振兴中心裴艳妮 | 用于脱贫户、监测户小额贷款贴息。 | 60 | 60 |  | 通过小额信贷贴息，支持脱贫户、监测户自主发展产业，解决开展经营融资难融资贵问题。 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 |  | 269 | 269 | 15 | 269 | 269
24 | 巩固三保障 | 教育帮扶 | 雨露计划 | 全县 |  | 阳城县2025-2026学年雨露计划 | 新建 | 各乡镇 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 乡村振兴中心 | 县乡村振兴中心张晋萍 | 对就读中、高等职业学校的在校学生中的脱贫家庭子女，按学制每生每年给予 3000 元补助。 高职扩招生参照以上条件及资助标准予以资助。 | 38.7 | 38.7 |  | 通过雨露计划资助，解决学生入学期间的经济困难问题。 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129
25 | 巩固三保障 | 教育帮扶 | 其他 | 全县 |  | 阳城县2026年脱贫家庭大学本科新生资助 | 新建 | 各乡镇 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 乡村振兴中心 | 县乡村振兴中心张晋萍 | 对脱贫家庭子女参加2025年普通高考并被全国高校本科录取的大学新生，每生给予一次性补助5000元。 | 6 | 6 |  | 通过雨露计划资助，解决学生入学期间的经济困难问题。 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 12 | 12 | 12 | 129 | 12 | 12
26 | 就业项目 | 务工就业 | 交通补贴 | 全县 |  | 外出务工一次性交通补贴 | 续建 | 阳城县 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 乡村振兴中心 | 乡村振兴中心杨艳 | 脱贫监测人口外出务工交通补贴 | 48 | 48 |  | 增加收入 | 增加收入 |  | 4374 | 9230 |  | 4374 | 9230
27 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全县 |  | 阳城县巩固脱贫生态管护项目 | 续建 | 北留镇、次营镇、董封乡、横河镇、河北镇、东冶镇、蟒河镇。 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 林业局 | 阳城县林业局张玉龙 | 聘用117名脱贫护林员，总投资76.05万元/年，对地方公益林进行管护。 | 76.05 | 76.05 |  | 完成管护任务，为117名贫困护林员发放工资76.05万元。 | 生态扶贫与林业资源管理相结合，实现贫困地区农民增收和生态保护双赢的模式， |  | 117 | 117 | 12 | 117 | 117
28 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全县 |  | 阳城县乡村就业帮扶公益性岗位项目 | 续建 | 阳城县 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 阳城县人力资源和社会保障局 | 阳城县人力资源和社会保障局李学东 | 对脱贫劳动力的就业援助 | 535.92 | 535.92 |  | 符合条件脱贫劳动力可每人月收入740元 | 对脱贫人口和进行兜底就业，促进稳定增收 | 99 | 580 | 580 | 15 | 580 | 580
29 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 全县 |  | 阳城县杂粮薯类种植补贴 | 新建 | 阳城县 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 农业农村局 刘小兵 | 依据杂粮300元/亩，薯类100元/亩标准，按实际种植面积进行补贴。 | 83 | 83 |  | 当年拟种植杂粮4000亩薯类150亩，依据杂粮300元/亩，薯类100元/亩标准，按实际种植面积进行补贴。 | 当年拟种植杂粮4000亩薯类150亩，依据杂粮300元/亩，薯类100元/亩标准，按实际种植面积进行补贴。 | 241 | 4364 | 9208 | 15 | 3986 | 8481
30 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业 | 全县 |  | 蚕桑产业巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴项目 | 新建 | 脱贫户、监测户所在村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 农业农村局 | 蚕桑中心 刘卫宏 | 全年养蚕300张，产茧1.2万公斤 | 12 | 12 |  | 全年养蚕300张，产茧1.2万公斤，带动脱贫户和监测户增收60万元 | 该项目由脱贫户和监测户参与发展养殖产业 | 25 | 100 | 240 | 15 | 100 | 240
31 | 产业发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 润城镇 | 下庄村 | 润城镇下庄村农业综合开发项目 | 新建 | 润城镇下庄村 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 润城镇下庄村 | 延盈苗 | 新建农机器具存放大棚及秸秆收储大棚及配套硬化场地；购置一批现代化农机具；流转并整体规划300余亩土地，用于规模化、生态化种植；平整土地，修复部分田间道路，整治周边环境。 | 72 | 70 | 2 | 实现年综合收入2万元以上，增加就业7人。 | 优先吸纳本村及周边村的农户（包括监测户）就业，解决约7人的就业。 | 1 | 424 | 1003 |  | 2 | 4
32 | 产业发展 | 加工流通 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 蟒河 | 上桑林 | 新建中药材冷库项目 | 新建 | 上桑林村 | 1905-07-18 12:00 | 1905-07-18 21:36 | 上桑林 | 孔池村股份经济合作社 张苏海 | 新建1000立方米中药材冷库 | 71 | 70 | 1 | 项目建成后，可提升50多户农户收益 | 项目实施完成见效后，冷库可帮助散户储存药材，给50户农户带来增收，单户年均增收可能达1000元，脱贫户人均增收500元。 | 1 | 50 | 100 | 1 | 15 | 24
33 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 白桑镇 | 南香台村 | 南香台村粮食仓储物流与加工项目 | 新建 | 南香台村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 南香台村 | 吉宏宏 | 平整场地，垒片石挡墙，硬化场地与搭建厂棚，占地3000m²，购买加工设备 | 80 | 70 | 10 | 年收入3万 | 促进村集体收入提高，带动农民增收，减少库存成本 | 1 | 20 | 48 | 0 | 3 | 6
34 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 白桑镇 | 淇汭村 | 淇汭村豆制品加工厂建设项目 | 新建 | 淇汭村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 淇汭村 | 王晋峰 | 厂房建设与场地改造，设备购置与安装。 | 75 | 70 | 5 | 年收入3万 | 增加就业岗位，带动发展豆类种植产业，吸引辐射范围内相关商户进行投资 | 1 | 13 | 25 | 0 | 1 | 3
35 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 凤城镇 | 隆岭村 | 隆岭村农产品深加工项目 | 新建 | 凤城镇隆岭村 | 2026-01-01 | 2026-10-01 | 隆岭村 | 隆岭村 程向东 | 通过“党支部 + 企业”的创新模式，成立农业开发公司，专注于农作物的烘干与深加工，打造具有地方特色的农产品链条产业。项目选址于原延庄村委大院，占地面积约400平方米。 | 90 | 70 | 20 | 预计每年毛收入6万，扣除原料成本工资机械损耗、水电费等费用，预计年净收入2万元。 | 产业项目预期年增收6万元，通过就业务工、带动生产、产销对接等方式，预期带动农户5人，户均增收2000元。 | 1 | 490 | 1200
36 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 凤城镇 | 上芹村 | 上芹村冷藏仓储建设项目 | 新建 | 上芹村 | 2026-03-01 | 2026-11-01 | 上芹村 | 上芹村 张真顺 | 建设400平方米的钢结构冷藏仓库主体，办公用房，装卸区，停车场及配套设施 | 83 | 70 | 13 | 预计年收入12万元，扣除原料成本，工资机械损耗，水电等费用，预计年净收入2万元 | 产业项目预计年收入12万元，通过就业务工、带动生产、产销对接等方式，预期带动农户6人，户均增收2000元 | 1 | 816 | 1943
37 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 凤城镇 | 官道村 | 官道村农机托管项目 | 新建 | 凤城镇官道村 | 2026-01-01 | 2026-10-01 | 官道村 | 官道村 邢鲜爱 | 为壮大集体经济，增加村民就业和收入，结合我村实际，拟以“党支部 + 企业”的创新模式，成立农业托管公司，地址位于原杨家村委大院，占地约1800平方米，以农田的耕种作业，发展链条产业。 | 80 | 70 | 10 | 通过土地流转、培训、带动生产、收益分红等方式。吸纳本村村民就业，为村民提供稳定的就业岗位和工资收入。预计年收入约2万元。 | 通过就业务工，带动生产，降低生产成本，产销对接等方式，预期带动农户增收，壮大集体经济。 | 1 | 460 | 1280
38 | 产业类项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 西河 | 上庄头 | 新建阳城县西河乡上庄头村鹌鹑生态养殖基地工程建设项目 | 新建 | 西河乡上庄头村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 阳城县西河乡上庄头村股份经济合作社 | 阳城县西河乡上庄头村股份经济合作社 李虎社 | 建设现代化鹌鹑养殖棚720平方米，配备通风、照明系统；安装多层鹌鹑笼具；配备饲料加工设备；建设粪污收集和处理场所；安装监控设备。 | 90 | 70 | 20 |  | 提供就业岗位 | 1 | 12 | 40
39 | 产业类项目 | 生产项目 | 种植业基地（中药材） | 西河乡 | 上李丘村 | 新建中药材种植及初加工建设项目 | 新建 | 西河乡上李丘村 | 2025-12-01 | 2026-11-01 | 阳城县西河乡上李丘村村民委员会 | 阳城县五丰农业开发有限公司 张海峰 | 主要建设120亩艾草种植区、配套设施及加工设施，形成 “种植 - 收割 - 加工 - 仓储” 全链条。 | 500 | 100 | 400 | 提供就业帮扶、提升产业赋能、改善民生、保护环境。 | 务工就业、技能培训、订单带动 | 1 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0
40 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 横河镇 | 劝头村 | 劝头村书画写生研学接待中心 | 新建 | 劝头村 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 劝头村委、如画横河写生基地 | 横河镇劝头村村民委员会 | 建设一栋占地面积1000余平方米的三层楼，40间标间，容纳200人的书画写生研学接待中心 | 280 | 70 | 210 | 预期村集体年收入20万元 |  | 1 | 5 | 8 | 0 | 5 | 8
41 | 产业发展 |  |  | 横河镇 | 索泉岭 | “阳城白山羊”保种扩繁二期项目 | 新建 | 索泉岭村 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 索泉岭村村民委员会 | 横山源农牧开发有限公司 | 新建“阳城白山羊”保种扩繁场，年存栏“阳城白山羊”1000只，衔接资金用于配套建设养殖场粪污无害化处理设施设备，以及养殖场饲料棚、隔离设等功能区域。 | 1000 | 200 | 800 | 预期村集体年收入2万元 |  | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6
42 | 产业发展 |  |  | 横河镇 | 水头 | 水头村毕家庄至横河镇政府水网改造工程 | 新建 | 水头村 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 水头村村民委员会 | 水头村村民委员会 | 建设3公里水网铺设。 | 70 | 70 | 0 |  |  | 1 | 24 | 57 | 0 | 5 | 6
43 | 产业发展 |  |  | 横河镇 | 水头 | 水头村土特产加工建设项目 | 新建 | 水头村 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 水头村村民委员会 | 阳城县尚勤尚美农业科技有限公司 | 建设2000平方米的生产车间、仓储区、办公及辅助区、户外原料预处理区，配备清洗机、分拣机、去皮机、脱水机及果蔬类加工、杂粮类加工设备。 | 120 | 70 | 50 |  |  | 1 | 24 | 57 | 0 | 5 | 6
44 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业 | 董封乡 | 后交村 | 董封后交新建存栏20万羽蛋鸡项目 | 新建 | 后交村 | 2026-03-03 | 2026-11-01 | 畜牧中心 | 阳城黑虎农牧有限公司张国兵 | 新建年存栏10万羽蛋鸡养场一栋，办公楼一处，饲料棚一栋，蓄水池1个，室外建设工程，衔接资金用于机电设备购买与安装工程。 | 653.295 | 180 | 473.295 | 新建年存栏10万羽蛋鸡养场一栋，办公楼一处，草料棚一栋，蓄水池1个，室外建设工程，衔接资金用于机电设备购买与安装工程。 | 上交收益，带动农民务工就业增收。 | 1 | 3 | 6
45 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 东冶 | 蔡节村 | 蔡节村有机果蔬生产基地 | 新建 | 东冶镇蔡节村 | 2025-03-01 | 2025-09-30 | 阳城县农业农村局 | 东冶镇蔡节村村民委员张跃兵 | 投资103.45万元，新建7000平方米7栋蔬菜大棚及配套设施 | 103.45 | 70 | 33.45 | 年可创收70万元 | 通过增加就业岗位村民分红等方式促进增收 | 1 | 537 | 1278 | 0 | 8 | 21
46 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 东冶镇 | 东轩村 | 东轩村农业托管服务项目 | 新建 | 阳城县 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 农业农村局 | 东轩村村民委员会杨家龙 | 购买拖拉机2台、收割机1台、无人机1台、拖车1辆、新建机具房500平方米、晾晒场1000平方米、仓储房1000平方米 | 105.5 | 70 | 35.5 | 年增收50 | 合作社+农户 | 1 | 350户 | 750 | 0 | 6 | 13
47 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 东冶 | 神子头村 | 晋圪坨养猪场改造建设项目 | 改建 | 东冶镇神子头村晋圪坨庄 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 阳城县畜牧局 | 东冶镇神子头村村民委员常丰丰 | 投资140万元，改造圈舍4000平方米，建设2000头规模养猪场 | 110 | 70 | 40 | 年可创收60万元 | 通过合作社+农户的合作方式促进增收 | 1 | 40 | 138 | 0 | 8 | 23
48 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 东冶镇 | 小王庄村 | 小王庄村中药材种植及初加工项目 | 新建 | 东冶镇小王庄村 | 2025-08-01 | 2027-12-01 | 小王庄村村民委员会 | 小王庄村股份经济合作社 马雷战 | 药材加工基地总占地面积1300m2。在原有基础上进行1300m2的场地硬化，厕所、场地需要增加彩钢瓦棚1500㎡、新建初加工车间、整体所有用电及上下水、泵及机械配套 | 74 | 70 | 4 | 每年村集体增收5万元 | 合作社联结 | 1 | 41 | 212 | 0 | 2 | 6
49 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 东冶镇 | 相底村 | 阳城县通达农业有限公司农业托管项目 | 新建 | 相底村 | 2025-10-01 | 2026-05-01 | 相底村 | 相底村 | 购置拖拉机、收割机，等农机具设备，经销化肥、种子、农药等。 | 200 | 180 | 20 | 通过增加就业机会、成员分红等方式促进村民增收 | 通过增加就业岗位村民分红等方式促进增收 | 1 | 467 | 972 | 0 | 7 | 19
50 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 东冶镇 | 上节村 | 上节村农业托管服务项目 | 新建 | 上节村 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 阳城县农业农村局 | 上节村原晋峰 | 机械设备、农机具、中草药、农作物托管耕种销售 | 80 | 70 | 10 | 通过增加就业机会、成员分红等方式促进村民增收 | 通过增加就业岗位村民分红等方式促进增收 | 1 | 282 | 885 | 0 | 13 | 33