阳城县2026年市级粮食单产提升项目实施方案

为了圆满完成市级下达我县的粮食单产提升项目任务，结合我县实际，现制定《阳城县2026年市级粮食单产提升项目实施方案》。

一、目标任务

为深入贯彻国家、省、市关于保障粮食安全工作的决策部署，切实扛牢粮食安全政治责任，聚焦我县玉米、大豆等主要粮食作物，抓住规模主体这一关键，加快生产要素集成，高效推进5000亩以上水肥一体化建设、4500亩大豆玉米带状复合种植，引领带动全县粮食作物大面积均衡增产，不断提升全县粮食稳产保供能力。

二、实施内容

（一）推广水肥一体化技术

县级将统筹省、市资金180万元以上，支持推广5000亩以上玉米水肥一体化技术。

（二）大豆玉米带状复合种植示范

市级资金22.5万元，支持大豆玉米带状复合种植4500亩，具体按照《阳城县2026年大豆玉米带状复合种植实施方案》（阳政办发〔2026〕8号）实施。后面不再赘述。
三、扶持标准及用途
（一）推广水肥一体化技术每亩补助360元，主要用于购置移动式首部（含有自动反冲洗叠片过滤器、离心过滤器、单通道智能水肥一体机、柴油发电机、变频器、管道泵、水表、压力表及移动车架装置等）、主管（地埋或地面）、地面干管、地面支管、毛管（滴灌管）和水肥一体化专用水溶性肥。
（二）大豆玉米带状复合种植示范市级资金每亩补助50元，用于物化投入补助、社会化服务补助。

四、保障措施  

1.加强组织领导。成立由陈建斌局长任组长、陈阳红副局长、相关乡（镇）分管领导任副组长、局农业技术推广和植物保护站及相关乡镇农科站站长为成员的项目领导组，做好统筹协调，确保项目建设顺利开展。领导组下设办公室，办公室设在农业技术推广和植物保护站。同时成立由农业技术推广和植物保护站牵头，原培学、李靖涛、魏金霞、郑海霞 、凌崇霞、杨婧等农技人员参与组成的项目技术指导组，负责项目实施过程中的技术培训、指导和问题解决等事项。

2.加强项目监管。粮食单产提升项目中的年度建设内容，均要在年内完成，实施过程中不得擅自变更实施标准、建设内容和资金用途，地点和规模以最终验收为准。年度项目实施结束后，各乡（镇）要及时督促项目承担主体自验，并进行乡（镇）初验，县级复核，通过后向市局报送项目实施情况绩效评价报告，市局根据绩效评价报告组织抽验评价。

3.建立工作档案。项目实施主体要进一步完善粮食生产档案，主要记录耕、种、管、收全过程物料投入和技术应用情况（包括但不限于种子使用记录、农药使用记录、水肥使用记录、天气变化、植保飞防作业、机耕机收作业等）。各乡（镇）要及时将项目主体遴选、实施方案、项目检查、总结报告、验收资料等文档和照片资料归档，装订成册。

4.建立示范标牌。规范建立示范标牌，明确示范片作物、建设目标、技术模式、责任单位、技术负责人等信息，便于宣传示范和监督检查。

5.加大宣传。要充分发挥媒体的作用，加大对粮食单产提升项目实施意义、先进典型、项目进展、取得成效、经验做法的宣传，引导农户应用有机旱作农业技术，提升我县粮食生产水平。

附件：1.阳城县2026年推广水肥一体化项目实施方案

2.阳城县2026年推广水肥一体化技术项目任务分解表

3.阳城县2026年推广水肥一体化技术项目作业记录表
4.阳城县2026年推广水肥一体化技术项目验收表
5.玉米水肥一体化单产提升技术方案（节选）

　阳城县农业农村局　　      　　       2026年5月29日印发

附件1
阳城县2026年推广水肥一体化项目实施方案

一、目标任务

推广面积：在全县推广玉米水肥一体化技术5000亩以上（具体面积以验收为准）。

产量目标：项目区玉米平均单产较常规种植模式增产10%以上。

技术到位率：确保水肥一体化核心技术与配套农艺措施到位率达到100%。

二、实施作物与主体要求

（一）种植作物。

玉米（春播为主，兼顾复播）

（二）实施主体及规模确定。

各乡（镇）根据《关于申报2026年推广水肥一体化技术项目的通知》、《关于申报2026年推广水肥一体化技术项目的补充通知》，乡（镇）组织遴选主体申报，核定种植面积，县级审核后在政府网站公示，公示无异议后，予以确定。

三、 实施要求

（一）种植品种：选择我县已种植并表现优良的耐密高产品种

（二）合理增密：在当地常规种植密度的基础上，科学增密，以充分发挥水肥一体化保障下的群体增产潜力。

（三）水肥管理：根据玉米需水规律、土壤墒情和天气情况，在播种后、拔节至抽雄前（大喇叭口期）、抽雄期、灌浆期至乳熟期等玉米生长关键期，根据玉米生长需求开展灌溉施肥不低于2次以上，7天内做到项目田全覆盖确保水肥供应及时。施肥要选用水肥一体化专用水溶性肥。

（四）过程管理与记录。

建立台账：实施主体须详细填写《水肥一体化作业记录》，包括每次灌溉施肥的日期、面积、用水量、用肥种类与数量、设备运行状况等。

影像留存：在播种、设备安装与运行、各生育期水肥作业现场等环节，必须拍摄带时间和经纬度的水印照片，作为验收依据。

测产验收：玉米成熟后，实施主体须在技术人员指导下进行实收测产，形成测产报告。

四、项目补助内容与标准

补助标准：360元/亩（其中水肥一体化核心设备300元、水肥一体化专用水溶性肥60元），亩均投资不低于500元。

支持环节：补助资金专项用于购置水肥一体化核心设备，包括：

移动式首部系统：含自动反冲洗叠片过滤器、离心过滤器、单通道智能水肥一体机、柴油发电机、变频器、管道泵、水表、压力表及移动车架等集成装置。

输配水管网：主管（地埋或地面）、地面干管、地面支管、滴灌带/滴灌管（毛管）。

不予支持范围：补助资金不得用于购置种子、普通肥料（不含专用水溶性肥）、农药等易耗品，也不得用于耕种管收等作业服务费。

补助方式：原则上采取“先建后补”方式。

五、核实验收与资金兑付

（一）验收申请。

玉米进入灌浆末期，实施主体完成全部作业后，向所在乡（镇）政府提交验收申请，并附以下材料：水肥一体化项目验收申请、水肥一体化作业记录表、关键环节影像资料汇编、设备购置合同、发票、水溶肥采购凭证等。

（二）乡（镇）初验。

乡（镇）政府组织验收组进行100%实地核查。

核查内容：核实实施面积、检查设备安装与使用情况、比对作业记录与影像资料。

结果处理：验收合格的，填写乡（镇）验收表，核定实际合格面积，并形成乡镇验收报告，报送县农业农村局。

（三）县级抽验复核。

县农业农村局在玉米收获期，组织对乡（镇）验收合格的项目进行随机抽查，面积抽查比例不低于10%。复核重点：核查乡镇验收程序与结果是否规范真实；重点查验水肥一体化设备是否有真实、持续的使用痕迹（如运行记录、田间灌溉均匀度痕迹等）；实地实收测产。抽查合格的，按程序拨付资金。抽查发现面积不实、未实际应用技术、资料造假等问题的，核减或取消该主体补助资格。

（四）资金拨付。​ 

县级抽查复核通过后，兑付资金。

附件2
阳城县2026年推广水肥一体化技术项目任务分解表
	序号
	乡镇
	实施主体名称
	建设地点
	建设面积（亩）
	负责人姓名

	1
	凤城镇
	阳城县凤城镇阳高泉村股份经济合作社
	阳高泉
	300
	贾小管

	2
	凤城镇
	阳城县凤城镇荪庄社区股份经济联合社
	荪庄社区
	110
	张亮亮

	3
	北留镇
	阳城县沃达丰农业专业合作社
	东封村、北村村
	500
	张高峰

	4
	北留镇
	阳城县万谷丰种植农场（个人独资）
	南庄村
	300
	邱国龙

	5
	北留镇
	山西中和农服农业科技有限公司阳城分公司
	壁河村
	210
	张静波

	6
	北留镇
	阳城县北留魏学兵农场
	大树村
	50
	魏学兵

	7
	北留镇
	晋城市壁阳农业有限公司
	壁河村
	350
	茹阳

	8
	北留镇
	阳城县丰乐家庭农场
	壁河村
	60
	段奎龙

	9
	润城镇
	晋城市星月农业服务有限公司
	上伏村
	450
	丁俊杰

	10
	町店镇
	晋城市深茂农业科技开发有限公司
	町店村
	100
	张晋飞

	11
	町店镇
	阳城县町店镇北庄村鑫玉家庭农场
	北庄村
	150
	栗宁蓬

	12
	芹池镇
	阳城县芹池镇雨杉农场（个体工商户）
	槐树腰村
	70
	韩雨杉

	13
	次营镇
	阳城县新科种植农民专业合作社 
	府底村、泽城村、南沟村
	250
	燕锦社

	14
	次营镇
	阳城县次营镇南次营村股份经济合作社
	南次营村
	500
	张老板

	15
	次营镇
	赵新荣
	上义村
	500
	赵新荣

	16
	次营镇
	阳城县次营镇周壁村股份经济合作社
	周壁村
	150
	王闫明

	17
	次营镇
	张忠社
	周壁村
	150
	张忠社

	18
	董封乡
	安保民
	赤头村
	100
	安保民

	19
	白桑镇
	山西建尊农业开发有限公司 
	苽底村
	300
	董浩鹏

	20
	白桑镇
	阳城县惠民农场
	南香台村
	200
	王海霞

	21
	白桑镇
	晋城雨成农业开发有限公司
	南香台村
	60
	吉宏宏

	22
	白桑镇
	宋吉鹏
	墁上坪头庄
	100
	宋吉鹏

	23
	白桑镇
	阳城县白桑镇墁上村股份经济合作社
	墁上坪头庄
	100
	宋学会

	24
	东冶镇
	阳城县兴农欣农场
	蔡节村李增坪庄
	60
	赵育兵

	合计
	
	
	
	5120
	


附件3
阳城县2026年推广水肥一体化技术项目作业记录表

主体名称：

	玉米生育期
	作业时间（  月  日-  月  日）
	作业面积（亩）
	施肥名称
	亩施肥量（公斤/亩）
	备注（照片附后）

	播种后
	
	
	
	
	

	拔节至抽雄前（大喇叭口期）
	
	
	
	
	

	抽雄期
	
	
	
	
	

	灌浆期至乳熟期
	
	
	
	
	


	附件4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	阳城县2026年推广水肥一体化技术项目验收表

	乡（镇）（盖章）：                                                                                        验收时间：年   月   日

	主体基本情况
	负责人姓名
	
	联系方式
	
	申请验收面积（亩） 
	

	
	建设地点
	（地块明细附后）
	建成时间
	
	 申请补助金额（万元）
	

	‌项目管理验收
	设施设备采购支出
	合同
	发票
	转账记录
	农资采购支出
	合同
	发票
	转账记录
	人工劳务及机械动力支出
	发票
	转账记录
	合计投资（万元）

	
	移动式首部系统
	
	
	
	水溶性肥
	
	
	
	
	
	
	

	
	输配水管网
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	滴灌带等
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	‌工程技术系统验收
	水肥一体化系统（包括水源、首部枢纽、输配水管网、滴灌带/管等）是否安装到位
	
	设备供应商及施工主体共同盖章确认的正常运行报告
	（要包含每小时满负荷工作灌溉水量，单台移动式水肥一体机24小时灌溉面积等内容）
	现场演示是否可以正常运行
	（经实地演示可正常运行，运行良好。）
	滴灌带铺设面积（亩）
	要与申报验收面积一致

	‌农艺技术实施验收
	选用玉米品种
	播种密度（株/亩）
	播种密度是否增加
	水肥一体化作业情况（查看印证资料得出填写）
	作业时间（  月  日-  月  日）
	作业面积（亩）
	施肥名称
	亩施肥量（公斤/亩）
	测产情况（实收测产填写）

	
	
	
	是/否
	增加密度   %
	
	
	
	
	
	品种
	亩产（kg/亩）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	验收结论
	亩均投资是否达到500元/亩
	
	市级财政补贴环节投资是达到300元/亩
	
	水溶性肥投资是否达到60元/亩
	
	是否能满足申报的浇灌面积（按7天内按照主体的每天的作业情况，每亩浇水15-20方测算）
	

	
	能满足且正常运行即通过验收
	

	
	不能满足或不能正常运行即未通过验收
	

	
	整改建议
	

	
	验收人员签字
	

	备注：1.“投入总成本”的成本构成限于2026年1月1日以后新安装的水肥一体化设施全套系统投入。2.每亩投入成本=投入总成本/验收面积。

	


附件5

玉米水肥一体化单产提升技术方案（节选）

精准水肥供给是作物高产的关键，水肥一体化技术通过管道灌溉施肥，向根区土壤适时适量、集中高效供应水分养分，能够及时满足作物需求，是实现玉米科学增密、水肥精准调控，支撑大面积均衡增产的关键举措。

一、主要区域及模式

（一）玉米。适宜有水源及补充灌溉水源的玉米产区，主要是东北及长城沿线春玉米、西北内陆灌区和沿黄灌区春玉米、华北黄淮和汾渭平原夏玉米等。其中华北黄淮和汾渭平原夏玉米区宜采用地面滴灌、浅埋滴灌、深埋渗灌、地埋可伸缩喷灌、行走式喷灌机等方式实现水肥一体化。配套北斗导航播种、耐密抗倒品种、科学化控、墒情监测与干旱预警、智能监测与智慧灌溉、营养诊断与高效水溶肥、病虫草绿色防控等措施，探索使用无人机、灌溉机器人等新设备。

二、关键设备选型

水肥一体化系统主要由水源、首部枢纽、输配水管网和滴灌带组成，其中首部枢纽一般包括过滤、施肥、加压、安全防护和量测设备，以及灌溉施肥智能决策平台等。

（一）过滤设备。利用过滤设备对灌溉水源进行净化处理，是延长灌水器使用寿命、保证水肥一体化系统正常运行的关键措施。当前常见的过滤设备主要有砂石过滤器、离心过滤器、叠片过滤器、网式过滤器，应根据水源水质情况选择适宜的过滤设备。砂石过滤器主要过滤水中藻类等有机杂质，适用于河流、水库和池塘等灌溉水源；离心过滤器主要过滤水中砂石，适用于井水、含沙量大的河水等灌溉水源；网式过滤器可过滤水中悬浮物、颗粒物、泥沙、胶体等杂质，适用于较为清洁的水源。喷灌系统滤网目数一般为40—80目、微喷80—100目、滴灌100—150目。叠片过滤器主要过滤细微杂质，过滤能力在40—400目之间。生产中多选择两级或三级过滤器组合使用，以井水等地下水，以及黄河水为灌溉水源的，宜选择离心过滤器和叠片过滤器；以河水、塘水、水库水为灌溉水源的，宜选择砂石过滤器和叠片过滤器。推荐使用具有自动反冲洗功能的过滤器，减少杂质清洗、节省人工。
（二）施肥装备。施肥装备主要作用是将可溶性肥料注入灌溉管道，常见的施肥装备主要有压差式施肥罐、文丘里注肥器（水动力施肥器）、比例施肥泵、肥料桶加压注肥、水肥一体机等。施肥装备宜根据种植规模科学选择，实现简便高效作业。种植面积在100亩以下的，推荐选用水动力施肥器或肥料桶加压注肥；面积在100亩以上的，建议选择肥料桶加压注肥并配备水肥一体机，提高智能化操作水平。山地丘陵、种植规模小且分散的可选择移动式首部枢纽。

（三）田间管网。输配水主管宜选择聚氯乙烯（PVC）或聚乙烯（PE）管材。田间支管建议选用易于搬运、密闭性能好、带有预制孔、不易变形、可多年使用的聚丙烯（PP）材质软管。滴灌带推荐使用贴片式滴灌带，一般地块（长度小于70米）可选择出水量在2.0—3.0升/小时左右的滴灌带，长地块（大于70米）推荐使用出水量0.7—2.0升/小时的长距离小流量滴灌带。虫害严重地块，选择抗虫咬滴灌带。浅埋滴灌带在黏土或壤土埋深2—4厘米，砂土埋深3—5厘米。
三、玉米水肥一体化主要技术要点

1. 东北及长城沿线春玉米区。玉米全生育期施氮（N）18－22公斤/亩，磷（P2O5）8－10公斤/亩，钾（K2O）10－13公斤/亩。全生育期一般灌水6次，每次灌水量15－40方/亩，灌溉定额每亩约155－200方。在小喇叭口期、大喇叭口期、抽雄散粉期、灌浆初期和乳熟未期，分5次随水追肥，追肥以尿素、尿素硝铵、硝基氮肥、磷酸一铵、硫酸钾、氯化钾等水溶性肥料为主，推荐使用含氨基酸、腐植酸水溶肥料和中微量元素肥料，促根壮秆护叶培育大穗。普通年份春玉米灌溉施肥制度可参考表1。

[image: image1.png]&1 HAFRFELRKIRE LA T RERALHE

e AR (N) | #E (P205) | 47 (K20) #AE
wTIE WFTIE WTIE JilE
EHHERE | 70-80 4.0-5.0 6.0—7.0 2030
N\ o 20-25 1.0 1.0—1.5 2535
KA DE | 40-50 20-25 20-25 35—40
WAk B A 15—2.0 05—1.0 0.5 35—40
AT 2025 0.5 1.0 2530
FLEAH 15—2.0 0.5 15—25
B it 18—22 8.0—10 11—-13 155200





2. 西北内陆灌区和沿黄灌区春玉米区。一般全生育期灌水8次（包括出苗水），灌溉定额270－315方，随水施肥6次。高产玉米全生育期每亩氮肥（N）推荐施用量为20－26公斤，磷肥（P2O5）为10－12公斤，钾肥（K2O）为12－14公斤。普通年份灌溉施肥制度可参考表2。

[image: image2.png]2 HREEH AN HER AT KEBHEFE
- AL N AL (P20s) | AL (K20) AR
AFIE AFIE AFIE FIE

EIN 6.0—7.0 4.0—5.0 50—6.0

RS 0.5 1.0 30—35
/elo\ o 2.0-3.0 1.0 1.0—15 30—35
K#NTH | 40-50 2025 20-25 35—40

A 1520 05—1.0 1.0 35—40
WHEEI0K | 1525 0.5 1.0 35—40
WEE20K | 2.0-25 0.5 1.0 30—35
WHEIOR | 1.5-2.0 0.5 0.5 30—35
Hhi 5 40 K 1.0—1.5 0.5 25—30
Hiif 5 50 K 20—25

B 20—26 10—12 12—14 270—315





3. 华北黄淮和汾渭平原夏玉米区。一般全生育期灌水6次（包括出苗水），灌溉定额130－175方，随水施肥4次。高产玉米全生育期每亩氮肥（N）推荐施用量为15－18公斤，磷肥（P2O5）为6－9公斤，钾肥（K2O）为8－12公斤。普通年份灌溉施肥制度可参考表3。
[image: image3.png]K3 HREMEREPRETRE T REFHRLFE
e AR (N | BE (P05 | #E (K0) AR
itk NITIE itk itk
ik 50—6.0 3.0—4.0 4.0—6.0 10—20
N\ o | 2.5-3.0 1.0—1.5 1.0—1.5 20—30
P EN=F 3.5—4.0 1.0—2.5 1.0—25 30—35
1 ot 48 20-25 0.5 1.0 30—35
WA 2.0-2.5 0.5 1.0 25—-30
LA 15—25
B 15—18 6.0—9.0 8.0—12 130—175





四、其他配套措施

一是杂草防除“封定结合”，采用播后芽前封闭与苗后茎叶定向喷药相结合的方法防除杂草。优先选择播后芽前封闭除草，减轻苗后除草压力。二是科学防治地下害虫，对于地下害虫严重地块，可选择防虫咬滴灌带，或结合滴出苗水每亩滴施辛硫磷60—80克（苗后烟嘧磺隆等除草剂与辛硫磷须间隔 7 天以上，否则易产生药害）。三是控旺防倒伏。玉米前期控制氮肥施用量，避免植株徒长；在6－8展叶期科学喷施控旺剂，缩短节间，增强抗倒伏能力。四是适时晚收，待玉米籽粒乳线消失、基部黑层出现后机械收获。



