阳城县蚕桑、小杂粮、中药材、蔬菜特优产业

三年行动2026年工作方案

为深入贯彻习近平总书记考察山西重要讲话重要指示精神，坚定不移践行总书记视察阳城“见新见绿”殷殷嘱托，全面落实县委《“见新见绿・大兴产业” 推进资源型经济转型和高质量发展三年行动方案（2026年—2028年）》关于种养殖业壮大行动部署要求，加快培育农业新质生产力，全力打造农业全产业链，特制定2026年行动方案。

一、指导思想

紧扣县委县政府产业转型“1476”工作思路，围绕“3+2”特优农业产业体系，以基地规模化、生产标准化、加工链条化、品牌特色化、农文旅融合化为路径，补齐种养、加工、仓储、流通短板，提升产业整体效益和品牌影响力，筑牢乡村振兴产业硬支撑。

二、总体原则

分项负责、协同推进：四大产业实行对应股站室牵头主抓，其他业务股站室协同配合，定岗定责。

项目牵引、分步实施：以重点项目为核心抓手，细化重点任务，逐月分解工作内容、压实实施节点，有序推进。

政策直达、奖补落地：全面落实各级农业专项补贴、龙头企业、冷链、农机、品牌扶持等政策。

全链延伸、三产融合：“种养基地+精深加工+仓储冷链+电商展销+文旅研学”一体化推进。

三、总体目标

2026年作为启动攻坚之年，重点夯实产业基础，集中力量扩大桑园、小杂粮、中药材、蔬菜种植规模，建设标准化基地，加快智能化生产，完善加工车间、冷链仓储等配套设施，推动一批新建种养项目投产运行，全面拉开产业升级大幕。

四、重点工作

（一）蚕桑产业

1.年度目标：

桑园端：新建桑园1000亩。

养蚕端：全年发种3.6万张，生产蚕茧175万公斤；饲养原蚕2000张，生产一代杂交种5万张。

加工端：投产寺头乡桑叶挂面项目。
文旅端：推动蚕桑科技文化体验中心开工。
2.重点任务：

桑园建设夯基提效。加强西河北任、町店八里湾、次营赛村三地连片桑园高标准建设，提升桑园产出效益。在江苏省盐城市调运70万株优质桑苗嫁接体，在次营镇西壮村培育桑苗50亩，为秋季栽桑的苗木来源做好准备。依托林业局林地上山项目，在次营镇西南、东村、赛村等村新建桑园1000亩。

蚕种繁育扩量保优。继续加强与陕西安康、江苏宿迁等全国大型蚕种场的深度合作，重点在次营、寺头、河北三个乡镇开展新蚕种的引进、试验与繁育工作，创新开展多季繁育蚕种模式，提高制种技术与质量，全年繁育优质蚕种5万张。

智能养蚕全面投产。对已建成的7条智能养蚕生产线加强维护和保养，确保所有智能生产线满负荷运行，全年采用多批次滚动式养蚕500张以上，带动规模大户批量养蚕。

全龄人工饲料养蚕产业化。加快润丰田饲料养蚕工厂建设，配套蚕饲料加工车间、洁净饲养厂房。推广小蚕饲料共育技术，打破桑叶供给季节限制，实现全年不间断多批次养蚕，力争全龄人工饲料养蚕9月投产。

提速重点产业项目落地。通过次营镇产业强镇的蚕桑科技文化体验中心、蚕饲料加工厂和饲料化养蚕、蚕桑产品精深加工、桑黄精华洗护用品研发四个子项目的建设，填补阳城蚕桑产业链加工端和文旅端的不足和短板，各个项目建设进度在年底必须达到30%以上。整合乡村衔接资金350万元建设寺头村桑叶系列焦饼生产、安上村智慧蚕种生产、寺头张家庄村桑叶挂面，次营镇庄头村蚕种制种、逯甲村原种蚕基地5个蚕桑产业链延伸项目，为壮大集体经济注入活力。

3.进度安排：

桑园建设夯基提效：8月，落实1000亩山地桑园地块；11月-12月，进行桑园栽植。
蚕种繁育扩量保优：8月-9月，进行秋季1200张原蚕生产；

10月，进行蚕种繁育。
智能养蚕全面投产：7月，完成7条智能生产线养蚕300张；

8月，完成7条智能生产线养蚕300张。

全龄人工饲料养蚕产业化：7月，完成厂房建设；8月-9月，完成设施设备安装；10月投产。
提速重点产业项目落地：7月，次营镇产业强镇四个子项目和5个壮大集体经济项目全部开工建设；10月，5个壮大集体经济项目竣工；12月，四个子项目建设进度达到30%以上。

责任股站室：蚕桑中心蚕桑股
（二）小杂粮产业（谷子、红薯）
1.年度目标：

（1）谷子产业：

种植端：新增1000亩种植面积，确保全年种植面积稳定在4万亩左右。

加工端：加快小米醋等新产品的研发。

市场端：打通线上线下销售渠道。

（2）红薯产业：

种植端：完成种植5700亩（因2025年秋涝致种薯损失率达30%，调减原计划）。

加工端：投入150万元研发资金，实现5款新品全面上市。 

市场端：新增下沉店2个，新品年销售额突破1000万元。

效益端：新增就业20人，新增产值1200万元，拉动订单扩面1300亩。

2.重点任务：

（1）谷子产业：建设谷子标准化生产基地2200亩，具体为山西析城山土特产开发股份有限公司1700亩（河北镇绿色谷子种植基地1000亩、芹池镇有机谷子种植基地200亩、寺头乡富硒谷子种植基地500亩）、山西一和农业科技发展有限公司400亩（河北镇有机谷子种植基地）、阳城县惠民农场100亩（凤城镇、白桑镇丘陵山区谷子智能播种机研发试验基地）。指导山西一和农业科技发展有限公司实施好2026年省级谷子品种展示评价项目。山西析城山土特产开发股份有限公司对接产品研发团队，进行小米醋配方及工艺研发，与生产厂家达成合作，定制包装，推动产品上市。

（2）红薯产业：围绕种苗保障、加工升级、市场拓展三大维度，推动产业提质增效、创新发展。实施金田园合作社种薯窖温湿光气智能化改造，硬性将种薯贮藏损失率从30%压降至15%，稳固种苗保供底线。在北留镇南庄村、凤城镇阳高泉村等7个专业种植村落实种植订单5700亩，实行统一供苗、统一农资、统一机耕的标准化种植模式，稳步推进规模化订单种植。全力推进方便毛头丸、方便鲜红薯粉条、方便鲜红薯面条、方便红薯油糕、方便紫薯燕麦速溶条5款红薯系列新品研发攻关，完善产品工艺、完成产品定型，实现全系产品规模化量产。升级3号中央厨房及2、4、5号门店供应链体系，打通半成品储运流转链路，提升整体加工效能。深耕县域下沉市场，布局落地“老孔家”单品爆品下沉门店，探索验证县域快餐经营新模式。开展产业成果展、线上主题销售月、线下专场促销等多元形式的营销推广，全力冲刺新品千万级销售目标。

3.进度安排：
（1）谷子产业：

2200亩谷子标准化生产基地建设：7月-9月，指导基地落实标准化种植和田间管护，适时开展富硒基地叶面肥喷施作业；10月，全面推进谷子生产基地收获。
2026年省级谷子品种展示评价项目：7月-9月，做好品种田间观测、数据采集和田间管护工作；10月-12月，展示评价项目收获测产，记录各品种产量、穗粒重等关键指标，总结筛选适合我县谷子新品种。

小米醋新品研发：7月-9月，进入小米醋酿醋的第四阶段（5月起瓷缸封缸双变发酵），开始包装设计制作；10月，完成小米醋瓷缸封缸双边发酵；11月，开始三个月养醅熟化，推动小米醋新品尽早上市。

（2）红薯产业

种苗保障：7月-8月，推进种植基地田间精细化管护，保障红薯长势与原料品质；10月-11月，启动红薯集中收购。

加工升级：7月-8月，完成方便毛头丸、方便鲜红薯粉条两款速食新品上市推广；9月，完成速食红薯油糕、紫薯燕麦冲饮两款新品配方、工艺定型；开展初加工设备全面检修保养，启动早鲜薯投放工作，提前衔接原料供应；10月-11月，全面完成5款新品上市铺货。

市场拓展：7月-8月，2个县域下沉门店正式开业运营；10月-11月，举办红薯产业成果展，扩大品牌影响力；12月，整合线上线下资源开展年终营销冲刺，全力达成新品年销售额破千万元目标，圆满完成各项任务。

责任股站室：技术和植保站
（三）中药材产业

1.年度目标：新栽植山茱萸6万株，建设1000亩酸枣种植基地，建成300亩山茱萸GAP基地并完成认证。

2.重点任务：推动蟒河镇出水村新建蟒河山茱萸初加工及仓储项目建设，完成5000平米场地平整、垃圾清运及场地硬化；建设3栋厂房，包含主体结构搭建、基础施工等相关工程。

3.进度安排：
苗木栽植：7月-11月，开展山茱萸和酸枣苗木管护、除草施肥、病虫害防治等养护工作，保障苗木成活率；12月，全部完成栽植任务。
GAP基地建设：7月，启动300亩山茱萸GAP基地标准化改造，完善种植规范、溯源体系、质量管控等配套工作；11月，全部完成基地建设；12月，全力推进资料汇总、核查申报，顺利完成GAP认证。

加工仓储项目：8月，完成3栋厂房主体施工及场地硬化；9月-10月，进行工程收尾、设施配套、现场验收等，全面完成项目年度建设任务，为后续农产品加工、仓储运营筑牢基础。

责任股站室：蚕桑中心中药材股
（四）蔬菜产业

1.年度目标：种植面积稳定在2.2万亩左右，产量力争达到8万吨，设施蔬菜产量达到6000吨以上。

2.重点任务：认真落实蔬菜产业各项强农惠农政策，发展优质特色露地蔬菜1000亩；加快推进设施蔬菜建设，重点实施好2026年晋城市设施园艺现代化提升行动（210亩设施蔬菜智能提升、24亩覆被式大棚和10亩全钢架大棚建设），推进山西建尊100亩智能设施蔬菜园区和32000立方米冷链建设，抓好七彩耘耕300亩智慧蔬菜产业园建设。

3.进度安排：

露地蔬菜生产：7月-9月，全面开展1000亩优质特色露地蔬菜常态化田间技术指导，落实水肥管理、病虫害绿色防控等技术措施，确保白菜、萝卜等秋冬露地蔬菜应种尽种；10月-12月做好秋冬蔬菜常态化田间指导、技术管理、灾害防控工作，全力保障露地蔬菜产量和品质，确保秋冬蔬菜丰产丰收、有效供给。

晋城市设施园艺现代化提升行动：7月-9月，全面推进210亩设施蔬菜智能提升项目建设，完成原有蔬菜设施改造升级、智 能灌溉、温控、监测等智能化设备安装；推进34亩蔬菜大棚项目建设，完成场地平整、钢架搭建、棚体覆膜、配套水电设施等工作，9月底前全面完成项目主体建设，具备投产条件。

山西建尊智能设施蔬菜园区及冷链项目：推进100亩智能设施蔬菜园区建设，7月-9月，完成60亩日光温室场地平整、墙体建设、钢架搭建、智能设备安装等，实现60亩日光温室主体竣工、可投入使用；推进32000立方米冷链设施建设，完成项目立项报备、场地平整、基础土建、主体框架施工、冷链仓储基础配套等工程；10月-12月，全面完成100亩日光温室建设任务，力争投产；完成冷链设备安装、调试、试运行等，确保按期投入使用。
七彩耘耕智慧蔬菜产业园建设：围绕300亩智慧蔬菜产业园建设目标，7月-9月，完成150亩智慧大棚土地平整、主体搭建、环境监测系统、智能水肥一体化设备安装等工程，完成园区路、水、电等配套基础设施建设；10月-12月，推进剩余150亩智慧大棚建设，进一步完善配套基础设施，年底前实现300亩智慧蔬菜产业园主体全部建成。

责任股站室：果蔬站
五、保障机制

（一）加强组织领导。成立农业特优产业转型发展工作领导小组，局长任组长，分管领导任副组长，相关业务股站室负责人为成员。由分管领导主抓，覆盖产业项目对接、洽谈、手续、建设全周期，及时协调解决跨部门、跨领域堵点难点问题。相关业务股站室牵头负责产业发展谋划、项目手续办理和建设推进、扶持政策落实、重点工作开展。

（二）聚力要素联动。各股站室协同发力、各司其职，统筹落实各类发展保障资源，形成内部联动推进格局。资金方面，各业务股站室主动对上对接，积极争取涉农专项资金，落地县级农业奖补扶持；农经和农业股统筹梳理、集中开展产业项目储备与申报。土地方面，技术和植保站牵头开展撂荒地复耕复种技术指导，农经中心土地承包股同步跟进服务，规范推进土地连片流转、设施农业用地备案相关手续。农机方面，装备站抓实特色农机购置补贴兑付，推广站协同配套推进烘干、采收、农产品加工设备引进普及。冷链方面，产业股牵头统筹仓储保鲜冷库项目全流程管理，统一负责项目申报、落地实施与竣工验收。技术服务方面，各业务股站室积极组织人员，常态化下沉一线开展生产指导、技术培训，全程为产业发展提供技术支撑。

（三）强化调度督导。农办秘书组牵头组织调度、督导，实行月调度制和清单管理。常态化跟踪问效，全过程督查指导，对项目建设进度和任务完成情况做到底数清晰、数据明确。

（四）释放政策效能。统筹用足用活用好《晋城市农业高质量发展若干政策举措》（晋市政办〔2026〕10号）和《支持农业高质量高速度发展政策举措》（阳办字〔2023〕35号）、《关于印发阳城县蚕桑产业扶持办法的通知》（阳政发〔2025〕8号）、《关于推动山茱萸产业全产业链高质量发展的实施意见》（阳发〔2025〕8号）及其它各级产业扶持政策和资金，全方位支持四大特优产业发展，使产业受益最大化。

（五）完善联结机制。要千方百计从多环节、多渠道、多方式吸纳农民参与产业发展，共享增值收益，探索形成多种公平分享产业发展收益机制。

附件：1.农业特优产业三年行动工作领导小组

      2.农业特优产业三年行动2026年重点项目清单

      3.农业特优产业三年行动2026年扶持政策清单

4.农业特优产业三年行动2026年重点工作月调度清单
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附件1
农业特优产业三年行动工作领导小组
    一、组成人员
    组  长：陈建斌  局长

   副组长：陈阳红  副局长

                  李君生  副局长

            宁育斌  乡村振兴中心主任
        毕育红  农业综合行政执法大队副队长

            刘卫宏  蚕桑中心主任

王向东  局党组成员

史俊兵  农经中心主任

成  员：蚕桑中心蚕桑股和中药材股、技术和植保站、果蔬站、产业股、装备站、推广站、科教站、农经中心土地承包股和经营体系指导股、农经和农业股、农办秘书组、财务股、土肥站、安全站、环保站、执法队等股站室负责人。

二、职责分工

（一）蚕桑和中药材产业由蚕桑中心主任刘卫宏主抓，蚕桑股和中药材股负责牵头开展具体工作。
（二）小杂粮产业由副局长陈阳红主抓，技术和植保站负责牵头开展具体工作。

（三）蔬菜产业由执法队副队长毕育红主抓，果蔬站负责牵头开展具体工作。

（四）调度督导工作由乡村振兴中心主任宁育斌主抓，农办秘书组负责牵头开展具体工作。
（五）其他各股站室根据各自业务、按照方案部署，做好协同配合。

	附件2

	农业特优产业三年行动2026年重点项目清单

	序号
	产业
类型
	项目名称
	环节
	建设内容
	实施地点

（主体）
	投入资金
（万元）
	预计
完成时间
	责任
股站室

	1
	蚕桑
	蚕桑科技文化体验中心建设项目
	种植端
文旅端
	新建种蚕共育室、标准化养蚕车间；建设室内功能室，涵盖技术培训与推广、科技成果转化、劳动实践教育、副产品加工展示及品牌文化展示等区域；建设户外桑果采摘体验园；配套实施场地硬化、排水、消防等基础设施；购置安装物联网系统。
	次营镇逯甲村
阳城县博宇农业产业集团有限公司
	1220
	2027年12月
	蚕桑中心

蚕桑股

	
	
	养蚕饲料加工厂和饲料化养蚕建设项目
	种植端
	饲料养蚕车间室内洁净板工程，购置温湿度控制系统及设备；建设清洗车间、仓库、成品库房、管理用房，实施室外道路硬化等附属工程；购置蚕匾、饲料蒸煮机等生产设备；新建养蚕饲料加工厂；建设山地桑园示范基地。
	次营镇天掌村
阳城县润丰田农业有限公司
	1230
	2026年9月
	

	1
	蚕桑
	蚕桑产品精深加工建设项目
	加工端
	改造钢结构加工车间、检验检测室、原料中转库房；升级改造一体化污水处理设施及恒温保鲜库；购置自动缫丝机、复摇机、全自动蚕桑食品生产线；涵盖生产及环保设备的运输装卸、现场安装、试运行、调试、验收全过程。
	次营镇北次营村
阳城县永丰源制丝有限公司
	406
	2027年12月
	蚕桑中心蚕桑股

	
	
	桑黄精华洗护用品研发建设项目
	延伸端
	新建厂房（含生产车间、实验室、储存车间）并配套水电网建设，实施厂区硬化；购置超声波萃取机、单级反渗透水处理设备、浓缩机、真空乳化设备、全自动灌装设备、化验设备、包装设备生产线、吹瓶机、定制产品包装等内容。
	次营镇北次营村
晋城市晋岳文化旅游开发有限公司
	1225
	2027年12月
	

	1
	蚕桑
	桑叶挂面项目
	延伸端
	新建桑叶挂面加工厂房和
购置安装桑叶挂面生产线
	寺头乡张家庄村
	70
	2026年12月
	产业股

	
	
	桑叶系列焦饼生产项目
	延伸端
	新建桑叶系列焦饼加工厂房和购置安装桑叶焦饼生产线
	寺头乡寺头村
	70
	2026年12月
	乡村振兴中心

	
	
	智慧蚕种生产基地建设项目
	延伸端
	建设蚕种生产基地
	寺头乡安上村
	70
	2026年12月
	

	
	
	原种蚕基地建设项目
	延伸端
	建设蚕种生产基地
	次营镇逯甲村
	70
	2026年12月
	

	
	
	蚕种制种基地建设项目
	延伸端
	建设蚕种生产基地
	次营镇庄头村
	70
	2026年12月
	

	2
	小杂粮
	省级谷子品种展示评价项目
	种植端
	展示评价红苗谷等20个品种
	河北镇护驾村、暖辿村山西一和农业科技发展有限公司
	15
	2026年12月
	技术和

植保站

	3

3
	中药材

中药材
	新栽植山茱萸6万株
	种植端
	新栽植山茱萸6万株
	蟒河镇、东冶镇、横河镇
	
	2026年12月
	蚕桑中心
中药材股

蚕桑中心
中药材股

	
	
	建设1000亩酸枣种植基地
	种植端
	建设1000亩酸枣种植基地
	北留镇
	
	2026年12月
	

	
	
	蟒河镇出水村新建蟒河山茱萸初加工及仓储建设项目
	加工端
	完成5000平米场地平整、垃圾清运及场地硬化；建设3栋厂房，包含主体结构搭建、基础施工等相关工程。
	蟒河镇出水村
	205
	2026年12月
	

	4
	蔬菜
	2026年晋城市设施园艺现代化提升行动
	种植端
	新建智能覆被式大棚12亩及设施智能化升级及蓄热设备应用198亩
	凤城镇美泉村
	750
	2026年10月
	果蔬站

	
	
	
	
	新建全钢架大棚10亩
	次营镇北次营村
	25
	2026年7月
	

	
	
	
	
	新建覆被式大棚12亩
	凤城镇南底村
	120
	2026年10月
	

	
	
	千亩现代化智慧蔬菜大棚园区
	种植端
	建设 500 亩智慧连栋大棚和 1250亩智慧春秋大棚
	次营镇苏村村
	12000
	2028年12月
	

	
	
	白桑镇苽底村设施蔬菜项目
	种植端
	建成 200亩智慧蔬菜大棚和32000立方米冷链
	白桑镇苽底村
	5000
	2027年12月
	

	环节为：种植端、加工端、仓储端、物流端、延伸端、文旅端、其它


	附件3
	
	
	
	
	

	农业特优产业三年行动2026年扶持政策清单

	序号
	产业
类型
	扶持类别
	政策内容
	文件名称
	施行时间
	备注

	1
	蚕桑
	生产基地
	1.地埂桑保护：每年每株补助30元。
2.桑园保护：每年每亩补助200元。
3.高标准桑园建设每亩补助2000元。
4.新建桑园每亩补助500元。
	《阳城县蚕桑产业扶持办法》（阳政办发〔2025〕8号）
	2025年1月1日-2027年12月31日
	

	
	
	种业发展
	1.优质蚕种、蚕茧扶持：
（1）蚕种每张补助30元。（2）优质蚕茧实行分级奖励，每公斤奖2-6元。（3）饲养原蚕每张补助500元，每生产一张净种补助20元。
2.蚕种、蚕茧保险：
（1）对鲜茧价格保险进行竞争谈判，承保价格3000元/张（60元/公斤），保费177元，县级财政补贴80%、蚕农自筹20%。（2）蚕病保险：每张保费60元，县级财政补贴60%。
3.饲料养蚕示范扶持30万元。
4.根据共育龄期的不同对共育主体予以扶持100-300元/张。
5.规模化扶持：
（1）工厂化养蚕达到对应规模每年分别奖补1万元、3万元和5万元。（2）家庭化养蚕达到对应规模每年分别奖补0.3万元、0.5万元和1万元。
6.村级专项奖补：达到对应规模每年分别奖补1万元、3万元和5万元。
	
	
	

	
	
	配套设施
	1.新建大棚（240 ㎡）1-10栋每栋扶持1万元，10（含）栋以上每栋扶持12000元。养蚕大棚生产年限在8年以上确需改造的，每栋扶持4000元。
2.对企业产业基础再造、智能制造示范、绿色制造推广、产业链锻长补短等领域重点项目，按项目总投资的30%予以扶持。
	
	
	

	1
	蚕桑
	品牌推广
	创建“国字号”行业品牌和“山西精品”公用品牌，对新入选的企业分别奖励10万元、20万元。
	《阳城县蚕桑产业扶持办法》（阳政办发〔2025〕8号）
	2025年1月1日-2027年12月31日
	

	
	
	龙头企业
	1.对进园入区企业给予50万元-200万元奖励。
2.科技小院奖补30万元。
3.奖励达到预期发展目标的企业营收规模首次达到3000万元、5000万元、1亿元的分别给予50万元、100万元、200万元一次性奖励。
	
	
	

	2

2
	小杂粮

小杂粮
	种业发展
	支持建设省级谷子品种展示评价基地150亩，展示评价红苗谷等谷子品种20个，补助资金15万元。
	《2026年全省农作物新品种展示评价工作方案》（晋农种发（推）〔2026〕7号）、《山西省农业农村厅关于提前下达 2026 年省级农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》晋农函〔2025〕324 号
	2026年1月-12月
	

	
	
	种业发展
	支持甘薯种植基地建设。采用“竞争性遴选”的方式，对新建不少于300亩的标准化基地，按照 300元/亩标准，给予一次性补助，单个主体最高不超过 30 万元。
	《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市农业高质量发展若干政策举措的通知》（晋市政办〔2026〕10号）
	2026年6月8日
	

	
	
	农产品加工
	支持甘薯加工业发展。采用“竞争性遴选”的方式，对建设智能化分拣中心、高温愈合库、晾晒场等设施或购置甘薯清洗、分级、切片等初加工设备，以及淀粉提取、冷冻烤薯等精深加工设备的生产经营主体给予一次性补助，单个主体最高不超过100万元。
	《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市农业高质量发展若干政策举措的通知》（晋市政办〔2026〕10号）
	2026年6月8日
	

	
	
	其他
	支持增加粮食、油料作物复播。对小麦、油菜收获后复播粮食、油料作物（包括大豆、籽粒玉米、青饲玉米、谷子、油葵等）的农户、经营主体，按实际复播的面积，每亩补助 40 元，确保粮油播种面积稳定增加，确保粮食产量稳定增加。
	《中共阳城县委办公室 阳城县人民政府办公室关于修订支持农业高质量高速度发展政策举措的通知》（阳办字〔2023〕35号）
	2023年1月1日
	

	3
	中药材
	种业发展
	支持中药材种苗产业发展。采用“竞争性遴选”的方式，对新建2000平方米以上的中药材集约化育苗场和新建10亩及以上集中连片的中药材良种繁育基地给予一次性补助，单个主体最高不超过10万元。
	《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市农业高质量发展若干政策举措的通知》（晋市政办〔2026〕10号）
	2026年6月8日
	

	
	
	生产基地
	支持中药材种植基地建设。采用“竞争性遴选”的方式，对新建不少于50亩集中连片的标准化基地，按照300元/亩标准，给予一次性补助，单个主体最高不超过30万元。对新建中药材 GAP基地，按照1000元/亩标准，给予一次性补助，单个主体最高不超过6万元。
	《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市农业高质量发展若干政策举措的通知》（晋市政办〔2026〕10号）
	2026年6月8日
	

	
	
	农产品加工
	支持中药材加工业发展。采用“竞争性遴选”的方式，对开展产地净选、烘干、检测、保鲜、切分、包装，晾晒场、储存库建设，药食同源产品加工生产，中药提取物、中医药品和保健品生产的中药材加工经营主体给予一次性补助，单个主体最高不超过100万元。
	《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市农业高质量发展若干政策举措的通知》（晋市政办〔2026〕10号）
	2026年6月8日
	

	4

4
	蔬菜

蔬菜


	种业发展
	支持蔬菜（食用菌）种苗产业发展。采用“竞争性遴选”的方式，对新建2000平方米以上的蔬菜集约化育苗场和新建食用菌菌棒生产基地给予一次性补助，单个主体最高补助不超过30万元。
	《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市农业高质量发展若干政策举措的通知》（晋市政办〔2026〕10号）
	2026年6月8日
	

	
	
	生产基地
	支持设施蔬菜产业发展。采用“先建后补”的方式，对新建建筑面积不少于5亩的新型日光温室，按照2万元/亩标准给予补助；对新建不少于5亩的覆被式大棚，按照1.5万元/亩标准给予补助；对新建建筑面积不少于10亩的全钢架大棚，按照0.4万元/亩标准给予补助；对新建新型小拱棚，按照133元/亩标准给予补助；对开展智能化升级改造和增设蓄热设备不少于5亩的日光温室，按照0.5万元/亩标准给予补助。支持老旧温室改造。采用“竞争性遴选”的方式，对室内面积不少于5亩（含），开展墙体加固、棚膜骨架更换、温控及水肥一体化设备购置等改造的老旧日光温室给予一次性补助，每亩补助最高不超过2万元。实施冬播露地蔬菜补助试点。采用“先建后补”的方式，开展1000亩冬播露地蔬菜补助试点，对粮食作物秋收后种植大蒜、洋葱等冬播蔬菜不少于50亩的经营主体，按照400元 /亩标准，给予一次性补助，单个主体最高不超过20万元。
	《晋城市人民政府办公室关于印发晋城市农业高质量发展若干政策举措的通知》（晋市政办〔2026〕10号）
	2026年6月8日
	

	
	
	生产基地
	支持蔬菜产业稳定发展。支持设施蔬菜发展：新建日光温室，每亩（棚内面积，含不超过22.5平方的工作间)补助3万元；新建春秋大棚，每亩补助5000元；改造老旧日光温室并恢复种植蔬菜，每亩（棚内面积）补助1万元；智慧日光温室，另外再每亩（棚内面积）补助1万元；对正常生产的设施蔬菜基地，日光温室每年每亩（棚内面积）补助1000元，春秋大棚每年每亩补助500元；对食用菌正常生产的基地，以袋生产的，当年新种规模达到1万袋以上的，每袋补助1元；以段木为原料生产的木耳棒，当年新种规模达到5000棒以上的，每棒补助2元；以地栽的，棚内面积达到2亩以上的，每亩（棚内面积）补助5000元。支持露地特色蔬菜发展：订单辣椒、麦后西红柿，每亩补助500元，补助对象为所有农户、公司及合作社等主体；集中连片发展露地特色蔬菜，以农户、公司、合作社、农场为单位，实地面积30亩以上100亩以下（含30亩）的每亩补助100元，实地面积100亩以上（含100亩）的每亩补助200元，增加我县蔬菜自给保供能力。
	《中共阳城县委办公室 阳城县人民政府办公室关于修订支持农业高质量高速度发展政策举措的通知》（阳办字〔2023〕35号）
	2023年1月1日
	

	支持类别：种业发展、生产基地、产品加工、品牌推广、产业融合、配套设施、其他


	附件4
	
	
	
	
	
	
	

	农业特优产业三年行动2026年重点工作月调度清单（        月）

	序号
	产业类别
	责任

股站室
	重点工作任务
	完成情况
	是否
完成进度
	未完成
进度原因
	下月重点
工作任务
	需要局党组
解决的困难

	1
	蚕桑
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	小杂粮
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	中药材
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	蔬菜
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




