阳城县畜牧兽医服务中心

关于阳城县2026年畜禽养殖场粪污设施

提档升级项目实施方案

为科学高效使用2026年省级农业相关转移支付资金资金，实施好2026年度畜禽养殖场粪污设施提档升级项目，进一步提升粪污处理及粪肥还田利用设施装备配套水平，推动畜禽粪肥资源化利用，助力阳城县农村人居环境整治提升行动，促进畜牧业高质量发展与生态保护协同推进，根据《山西省农业农村厅关于提前下达2026年省级农业相关转移支付资金使用计划及任务清单的通知》（晋农函[2025]324号）文件精神，结合我县实际，特制定本实施方案。

一、总体要求

坚持公开透明、统筹规划、专款专用、注重实效的原则，进一步提升粪污处理及粪肥还田利用设施装备配套水平，通过奖励扶持，完善粪肥还田配套设施、推广粪肥精准安全还田技术、提升粪肥还田技术水平，推动县域畜禽养殖粪污资源化利用提质增效，助力农村人居环境改善，实现产业发展与生态保护双赢。

二、预算金额及支持方式

采取直接补助、先建后补、以奖代补、按进度拨付等方式，省级农业相关转移支付资金共计130万元，切实发挥财政资金引导、放大投资效果的作用。

三、支持范围

围绕畜禽粪污处理及粪肥还田利用全过程，以养殖场（户）、粪污集中处理中心和社会化服务组织等为主体，重点支持阳城县畜禽粪污治理试点乡镇14个项目建设，其中规模养殖场6个，规模以下养殖场8个。

支持新建或提升改造畜禽粪污收集、处理、运输、贮存、施用以及除臭和安全生产等设施设备。

畜禽养殖场粪污设施提档升级项目，包括规模养殖场新建或改造升级节水饮用装置、清粪工艺、雨污分流设施，粪污贮存、堆肥及厌氧发酵设施设备，还田利用及除臭和安全生产等设施设备；支持规模以下养殖场建设固体和液体粪污贮存处理设施设备。优先支持畜禽养殖污染排查整改发现问题的养殖场（户）完善畜禽粪污处理设施设备。

四、项目申报

（一）申报流程

申请单位自主申报，填写项目申请表并准备相关资料，经所在乡镇推荐审核后，报送至县畜牧兽医服务中心413室。

（二）申报条件

畜禽养殖场粪污设施提档升级项目由县级业务主管部门主持验收，批复文件逐级上报省、市业务主管部门备案。规模养殖场所选项目的用地、环评、防洪和配套资金等前置条件必须保障到位，申报主体必须提供支撑项目实施的土地、环保等相关手续，具备开工条件。所有项目必须能够当年完工并验收。

（三）申报资料

规模养殖场

1.2026年畜禽养殖场粪污设施提档升级项目申请表；

2.营业执照原件及复印件；

3.动物防疫条件合格证（养殖主体）、环保相关手续原件及复印件；

4.土地使用手续或场地租赁协议原件及复印件；

5.畜禽养殖场粪污设施提档升级实施方案（含设基本情况、建设内容、投资估算、进度安排、预期效果等）。

规模以下养殖场

阳城县2026年畜禽养殖场粪污设施提档升级项目申请表。

（四）申报时间

方案公示结束后启动申报，申报期限为7个工作日，逾期不予受理。

- 资格确定

- 县畜牧兽医服务中心对申报项目进行审核，建立项目库，结合养殖规模、粪肥还田需求、项目可行性等因素，形成审查意见，按程序确定项目实施单位及实施内容。

六、项目管理

（一）畜禽养殖场粪污设施提档升级项目由阳城县畜牧兽医服务中心批复验收，批复文件逐级上报省、市业务主管部门备案。项目建设完成后，由项目单位自行验收，验收合格后向县畜牧兽医服务中心提交书面验收申请。县畜牧兽医服务中心成立验收组，通过资料核查、现场核验等方式开展验收，验收合格并公示无异议后，按规定程序拨付奖补资金。

项目单位需严格按照批复方案组织实施，不得擅自改变建设内容，主动接受相关乡镇、畜牧兽医、环保、财政等部门的管理监督。

- （二）资金使用严格遵循财政相关规定，专款专用，严格执行财务会计制度，规范账务管理。

- （三）项目单位需建立完善的项目档案，包括建设资料、资金凭证、技术记录等，规范保存备查。

八、保障措施

（一）加强组织领导。畜牧兽医、财政、生态环境、农业农村、相关乡镇等单位要统筹推进项目实施，明确职责分工，密切协作配合。

（二）加快实施进度。项目单位需倒排工期，确保项目按时完成；相关部门加强督导调度，加快资金支出进度，推动政策落地见效。

（三）强化宣传推广。通过乡村大喇叭、微信公众号、现场指导等方式，宣传奖励政策及粪肥还田技术，提高养殖主体参与积极性，总结推广典型经验。

（四）严格监督问责。对资金使用、项目实施全过程开展监督检查，严禁挤占、挪用、截留奖补资金，对弄虚作假、违规操作的，依法依规追究相关责任。

阳城县畜牧兽医服务中心

2026年3月18日

附件：2026年畜禽养殖场粪污设施提档升级项目申请表

2026年畜禽养殖场粪污设施提档升级项目申请表

| 养殖场名称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  | 联系方式 |  |
| 设计规模 |  | 投资额 |  |
| 主要建 设内容 |  |  |  |
| 养殖场申 报意见 | （签章） 年 月 日 |  |  |
| 乡镇申 报意见 | （签章） 年 月 日 |  |  |
| 主管部门 申报意见 | （签章） 年 月 日 |  |  |