阳城县畜牧兽医服务中心
2026年肉羊增产增效项目实施方案

为深入贯彻落实省委、省政府特优农业提质增效决策部署，提振我县肉羊产业发展，稳定肉羊基础产能，防范能繁母羊过度淘汰，补齐肉羊养殖规模化短板，优化产能结构。结合我县市级畜禽粪污治理试点县建设，统筹肉羊扩群增量与规模羊场粪污设施提档升级，推动肉羊产业稳量提质、绿色循环发展，根据《山西省农业农村厅关于做好2026年肉羊增产增效项目申报工作的通知》（晋农函〔2026〕310号）文件精神，结合我县实际，特制定本实施方案。
一、总体要求
坚持稳定产能、据实激励，公开透明、统筹规划，专款专用、注重实效原则。通过项目奖补，支持肉羊养殖主体扩群增量，遏制能繁母羊过度淘汰；同步支持规模羊场粪污处理设施设备购置，补齐粪污资源化利用短板，助力市级畜禽粪污治理试点县建设。发挥财政资金引导撬动作用，鼓励经营主体加大自筹投入，实现肉羊产业产能提升与绿色生态协同发展。
二、预算金额及支持方式
项目财政补助资金共计50万元，采取先增后补、先建后补、以奖代补方式实施。其中40万元用于新增肉羊出栏补贴和规模以上养殖场扩群增量补贴；10万元用于规模羊场粪污处理相关设施设备购置。粪污设施购置类项目，项目主体自筹资金占项目总投资额不低于60%，单个主体补助最高不超过10万元。其中肉羊养殖环节补贴占项目总资金比例达到80%，符合省级项目资金比例要求。
三、支持范围
支持县域内合法经营的肉羊养殖企业、家庭牧场、农民专业合作社、养殖户。
（一）新增肉羊出栏补贴
补贴对象：使用优良品种的自繁自育场（户）；调购肉羊在阳城县辖区内饲养满3个月以上，出栏山羊40公斤以上、绵羊50公斤以上的企业、家庭牧场（合作社）、养殖户。
补贴核算周期：2026年9月1日至2027年3月1日期间实际新增出栏肉羊。
认定依据：动物检疫合格证明（用途屠宰）、养殖档案、屠宰企业落地证明、交易记录等佐证材料；调购羊只以检疫记录、免疫记录、养殖档案等佐证本县饲养满3个月。
补助标准：不超过50元/只，单个主体补贴不超过5万元。
（二）规模以上养殖场扩群增量补贴
补贴对象：2026年3月1日至2027年3月1日期间，出栏量首次达到800只以上且出栏增长超过10%的自繁自育场；出栏量首次达到1000只以上且出栏增长超过10%的育肥场，给予一次性奖补。
认定依据：出栏动物检疫证明（用途屠宰）、养殖档案、屠宰企业落地证明、免疫记录、交易记录等佐证材料。
补助标准：单个主体一次性补贴不超过10万元。
（三）粪污设施购置补贴
支持规模肉羊养殖场购置粪污收集、固液分离、堆肥发酵、贮存防渗、粪肥还田施用等资源化处理设施设备，对接市级畜禽粪污治理试点县建设任务。
补助标准：单个主体补助最高不超过10万元；项目主体自筹资金占项目总投资额不低于60%。
四、项目申报
（一）申报流程
申请单位自主申报，填写项目申报表并准备全套申报资料，经所在乡镇审核推荐后，报送至县畜牧兽医服务中心。
（二）申报条件
1.肉羊养殖类：在阳城县辖区内合法从事肉羊养殖；调购肉羊申报出栏补贴的，羊只须在本县饲养满3个月以上；相关佐证材料（检疫证明、养殖档案、免疫记录）完整齐全。
2.粪污设施购置类：规模肉羊养殖场，经营手续完备；项目自筹资金落实到位，自筹占总投资额≥60%；项目须在2027年3月1日前完成设备采购并安装投入使用。
所有申报主体须保证项目按期完成，按期接受县级验收。
（三）申报资料
肉羊养殖主体（出栏、扩群增量补贴）
1.2026年肉羊增产增效项目申报表；
2.经营主体营业执照（合作社、企业）；散养户提供身份证明；
3.动物检疫合格证明、养殖档案、免疫记录、购销及支付凭证等佐证材料。
规模羊场粪污设施购置补贴
1.2026年肉羊增产增效项目申报表；
2.营业执照、动物防疫条件合格证、土地使用或场地租赁协议；
3.项目实施方案（基本情况、建设内容、投资估算与资金来源、预期效益）。
（四）申报时间
本方案公示结束后启动项目申报。规模羊场粪污设施购置补贴申报期限为15 个工作日，逾期不予受理；扩群增量补贴、新增肉羊出栏补贴实行常态化随时申报，直至项目资金使用完毕或项目周期结束为止。项目资金接近使用完毕时，将及时对外发布公告，停止受理补贴申报。
五、资格确定
县畜牧兽医服务中心对申报材料开展合规性审核，建立项目库。对材料齐全、符合申报条件的主体予以受理纳入项目库；对材料不齐的一次性告知补正；对不符合条件的不予受理并说明理由。
所有补贴项目完成资料核查、现场验收后，统一汇总全部拟补助对象及拟补助金额进行集中公示，公示期不少于5个工作日，公示无异议后按程序办理资金拨付手续。
六、项目管理
（一）项目由阳城县畜牧兽医服务中心组织实施与县级验收。项目全部任务须于2027年3月1日前完成建设实施，2027年3月底前完成县级验收。项目完成后，县畜牧兽医服务中心组织验收，开展资料核查、现场实地核验，验收合格并公示无异议后，按程序拨付奖补资金。
（二）严格财政资金管理，专款专用，规范财务账务核算，严禁截留、挤占、挪用项目补助资金。
严格执行项目红线：严禁外购羊短期调入冒充本地存出栏套取补贴；严禁虚报出栏、投资数据；严禁同一羊只、同一设备多头重复申报财政补助。
（三）项目实施单位完整归集项目档案资料，申报材料、票据凭证、现场核查记录、影像资料分类归档，长期保存备查。建立两类台账：肉羊养殖补贴台账、粪污设施项目主体台账。
七、绩效目标
1.产出指标：项目实施区域肉羊出栏量增加3%以上；扶持一批肉羊经营主体；部分规模羊场完成粪污处理设施装备提升；2027年3月底前全部完成实施、验收、资金拨付。
2.效益指标：带动项目涉及养殖户增收5%以上；优化羊群结构，稳固肉羊基础产能；补齐部分规模羊场粪污处理短板，助力市级畜禽粪污治理试点县，推动种养循环农牧结合。
八、保障措施
（一）加强组织领导。县畜牧兽医服务中心牵头，各乡镇人民政府协同联动，统筹推进肉羊增产增效项目与市级畜禽粪污治理试点相关工作，明确分工、密切协作，压实乡镇属地初审、现场核实责任。
（二）加快实施调度。倒排时间节点，实行项目月度调度，及时掌握扩群出栏、设备采购安装进展，按时向上报送项目进展，督促项目按期落地，加快资金支出进度。
（三）强化宣传推广。通过乡镇工作群、现场技术指导、政策宣讲等方式，解读项目申报条件、奖补政策，普及肉羊良种繁育、标准化舍饲、粪污资源化还田技术，提高养殖主体参与积极性。
（四）严格监督问责。对项目申报、核查、验收、资金拨付全过程监督检查，对弄虚作假、虚报数据、违规套取财政资金的主体，取消项目资格，依法依规追究相关责任，主动接受上级督导检查。

阳城县畜牧兽医服务中心
2026年9月21日
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